## Sheet1
# | Проект | Трекер | Родительская задача | Тема родительской задачи | Статус | Приоритет | Тема | Автор | Назначена | Обновлено | Дата начала | Срок завершения | Общая оценка временных затрат | Трудозатраты | Всего затрачено времени | Готовность | Создано | Закрыта | Последний изменивший | Связанные задачи | Файлы | Метки | Ссылка в родительский RM | Тип проекта | ЦИО проекта | Заместитель главы | Ответственный | Вице-губернатор/зампред | Муниципалитет | РЦТ | Проблема | Опережающие показатели (что делаем) | Эффекты | Команда проекта | Ответственный (Для импорта) | Ведомство (Для импорта) | Приоритетный проект | Дополнительное финансирование | Объем дополнительных финансовых средств (тыс. руб) | Финансирование согласовано для результатов | Согласовано МЭФ (тыс. руб) | Соисполнитель | Ведомства-участники проекта | План высвобождения трудозатрат всего, часы | План: в том числе фактическое сокращение сотрудников всего, шт.ед. | План высвобождения трудозатрат ЦИО (отвечающего за проект), часы | План: в том числе фактическое сокращение сотрудников ЦИО (ответственного за проект), шт.ед. | Факт высвобождения трудозатрат всего, часы | Факт: в том числе фактическое сокращение сотрудников всего, шт.ед. | Факт высвобождения трудозатрат ЦИО (отвечающего за проект), часы | Факт: в том числе фактическое сокращение сотрудников ЦИО (отвечающего за проект), шт.ед. | Сокращение трудозатрат подведов, часы | Сокращение трудозатрат ОМСУ, часы | Сокращение трудозатрат иных ЦИО, часы | Иные ЦИО с сокращением трудозатрат | Сокращение трудозатрат иных участников, часы | Иные участники с сокращением трудозатрат | Фактическая численность ЦИО 2025 | ФОТ разработчиков, тыс.руб. | ФОТ разработчиков, млн.руб. | Затраты на ЦОД, тыс.руб. | Прямые затраты (ПО, Лицензии, оборудование и т.д.), тыс.руб. | Куратор от Мингос | Проект подведа | Наименование подведа | Реализовано Мингосуправления | Расчеты по трудозатратам | Расчеты по затратам | Приглашения на совещания: Входящие | Приглашения на совещания: Исходящие | Приглашения на совещания: Внутренние | Снижение служебных записок в МСЭД | Снижение переписки в МСЭД | Комиссии в электронном виде | Электронный кадровый и бухгалтерский учет: Внедрение | Электронный кадровый и бухгалтерский учет: Система | Ведение проектов в ИС: Внедрение | Ведение проектов в ИС: Система | Закрытый перечень согласующих, параллельное согл | Замечания в редактируемом формате | Анализ целесообразности НПА на входе | Реквизиты НПА, которым утверждены данные изменения | Чат-бот – помощник сотрудника: Внедрение | Ссылка на чат-бот | МСЭД - робот авторосписи | Робот колл-центр | Чат-бот для жителей | Иные роботы | Роботизация: балл | Снижение форм ГАСУ. Балл | Ведение проектов в ИС: балл | Сокращение времени согласования НПА: балл | Чат-бот – помощник сотрудника: балл | Приглашения на совещания: балл | Снижение служебных записок в МСЭД: балл | Снижение переписки в МСЭД: балл | Комиссии в электронном виде: балл | Документооборот: балл | Электронный кадровый и бухгалтерский учет: балл | Рейтинг: балл | Предполагаемая дата реализации проекта | Ключевые проблемы | Способ оптимизации процесса | Функции под автоматизацию | Процесс сейчас | Процесс будет | Чью проблему решаем | Охват проекта | Состав данных | Готовые решения | Предполагаемое сокращение трудозатрат, часы | В т.ч. предполагаемое физическое сокращение, шт.ед. | Для кого сокращаются трудозатраты | Комментарий ЦИО | Контакт ЦИО для оперативной связи | Комментарий Мингосуправления | Иные эффекты | Форм ГАСУ на 01.07 | Форм ГАСУ на 30.09 | % снижения форм ГАСУ за квартал | Просрочек за июль | Просрочек за август | Просрочек за сентябрь | Исполнительская дисциплина. Балл | Общее количество проектов | Новизна | Масштабируемость | Автоматизация | ИИ | Роботизация | Приоритетный | Реализовано в срок | Защита в срок | Оценка реализованных проектов. Балл | % высвобождения трудозатрат | Высвобождение трудозатрат. Балл | Состояние проектов трансформации. Балл | Дата и время (тест) | Сфера поручения | Дата совещания | Результат | Фактическая численность ЦИО 2026 | Дата и время защиты | тест пользователь | Критически важная цель | Ссылка на табло | График отчетных встреч | Ссылка на акцептованную идею | Присутствующие | Госконтракт | Информационные системы | ЦИО проекта | Должность | ЦИО | Частная | Исполнители | Соисполнители | Согласующие результат | Согласующие | Согласована задача | Ответственный исполнитель | Куратор | Согласован результат | Утвердить результат | Родительский проект | Последний результат | Количество дней просрочки | Наблюдатели | Список согласования | Чек-лист | Подзадачи | Срок задачи
13194 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 13188 | ЭТАП 9. Подготовка отчета и защита проекта | Новая | Нормальный | 9.4. Защита проекта (Мингосуправление, МЭФ, КСП) | Заичко Валерий Валерьевич | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | 12.03.2026 19:18 | 11.12.2026 | 18.12.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 19:18 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b00f44b0> | 281
13193 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 13188 | ЭТАП 9. Подготовка отчета и защита проекта | Новая | Нормальный | 9.3. Сбор фотографий участников проекта | Заичко Валерий Валерьевич | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | 12.03.2026 19:17 | 04.12.2026 | 11.12.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 19:16 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4aff0ead8> | 274
13191 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 13188 | ЭТАП 9. Подготовка отчета и защита проекта | Новая | Нормальный | 9.2. Защита проекта у Министра | Заичко Валерий Валерьевич | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | 12.03.2026 19:15 | 04.12.2026 | 11.12.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 19:15 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4afd29150> | 274
13190 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 13188 | ЭТАП 9. Подготовка отчета и защита проекта | Новая | Нормальный | 9.1. Подготовка отчета | Заичко Валерий Валерьевич | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | 12.03.2026 19:13 | 04.12.2026 | 11.12.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 19:13 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4add677b8> | 274
13188 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 11575 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Новая | Нормальный | ЭТАП 9. Подготовка отчета и защита проекта | Заичко Валерий Валерьевич | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | 12.03.2026 19:18 | 04.12.2026 | 18.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 19:11 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a9012eb8> | 281
13187 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 11575 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Новая | Нормальный | ЭТАП 8. Тестирование и устранение недостатков | Заичко Валерий Валерьевич | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | 12.03.2026 19:10 | 27.11.2026 | 04.12.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 19:10 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a84d8728> | 267
13186 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 11575 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Новая | Нормальный | ЭТАП 7. Тестирование и устранение недостатков | Заичко Валерий Валерьевич | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | 12.03.2026 19:10 | 30.10.2026 | 27.11.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 19:10 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a7d81f88> | 260
13184 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 13182 | ЭТАП 6. Согласование интеграционных схем | Новая | Нормальный | 6.2. Согласование интеграционных схем МОГЭ | Заичко Валерий Валерьевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 12.03.2026 19:06 | 05.06.2026 | 17.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 19:06 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a7c04110> | 127
13183 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 13182 | ЭТАП 6. Согласование интеграционных схем | Новая | Нормальный | 6.1. Согласование интеграционных схем ПИК | Заичко Валерий Валерьевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 12.03.2026 19:06 | 05.06.2026 | 17.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 19:06 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6f32158> | 127
13182 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 11575 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Новая | Нормальный | ЭТАП 6. Согласование интеграционных схем | Заичко Валерий Валерьевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 12.03.2026 19:06 | 05.06.2026 | 17.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 19:05 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6ddb458> | 127
13180 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 13176 | ЭТАП 5. Актуализация шаблонов ЗНП отраслевыми ЦИО | Новая | Нормальный | 5.5. Актуализация шаблонов ЗНП Минздрав | Заичко Валерий Валерьевич | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | 12.03.2026 19:03 | 05.06.2026 | 01.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 19:03 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6c50098> | 111
13179 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 13176 | ЭТАП 5. Актуализация шаблонов ЗНП отраслевыми ЦИО | Новая | Нормальный | 5.3. Актуализация шаблонов ЗНП МинЖКХ | Заичко Валерий Валерьевич | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | 12.03.2026 19:03 | 05.06.2026 | 01.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 19:02 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6b17a50> | 111
13178 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 13176 | ЭТАП 5. Актуализация шаблонов ЗНП отраслевыми ЦИО | Новая | Нормальный | 5.2. Актуализация шаблонов ЗНП Минэнерго | Заичко Валерий Валерьевич | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | 12.03.2026 19:02 | 05.06.2026 | 01.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 19:02 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a69a13d8> | 111
13177 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 13176 | ЭТАП 5. Актуализация шаблонов ЗНП отраслевыми ЦИО | Новая | Нормальный | 5.1. Актуализация шаблонов ЗНП Минстрой | Заичко Валерий Валерьевич | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | 12.03.2026 19:00 | 05.06.2026 | 01.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 19:00 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a684c028> | 111
13176 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 11575 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Новая | Нормальный | ЭТАП 5. Актуализация шаблонов ЗНП отраслевыми ЦИО | Заичко Валерий Валерьевич | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | 12.03.2026 19:03 | 05.06.2026 | 01.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 18:58 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6722f80> | 111
13175 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 11575 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Новая | Нормальный | ЭТАП 4. Внедрение функционала Реестра в ГИС ЕАСУЗ | Заичко Валерий Валерьевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 12.03.2026 18:57 | 05.06.2026 | 30.10.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 18:57 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a61c76a8> | 232
13174 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 11575 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Новая | Нормальный | ЭТАП 3. Утверждение проекта Реестра | Заичко Валерий Валерьевич | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | 12.03.2026 18:55 | 29.05.2026 | 05.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 18:55 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a60a8088> | 85
13173 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 11575 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Новая | Нормальный | ЭТАП 2. Анализ XML-схем и формирование проекта Реестра | Заичко Валерий Валерьевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 12.03.2026 18:41 | 16.03.2026 | 29.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 18:41 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5f78dc0> | 78
13172 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Мероприятие проекта | 11575 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | В работе | Нормальный | ЭТАП 1. Направление XML-схем интеграции | Заичко Валерий Валерьевич | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | 12.03.2026 18:38 | 12.03.2026 | 16.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 18:38 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5e34f40> | 4
13162 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12551 | Заключить контракт | В работе | Нормальный | Определить НМЦК контракта | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Гиренко Илья Андреевич | 12.03.2026 16:16 | 12.03.2026 | 17.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.03.2026 16:16 | [135 empty] | 1-ый заместитель министра | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5bfca20> | 5
13091 | ИИ аналитика рисков | Мероприятие проекта | 13089 | Дообучение языковой модели | Новая | Нормальный | Подготовка и разметка обучающего датасета | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Володин Кирилл Олегович | 11.03.2026 15:56 | 06.04.2026 | 20.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 15:56 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5a40f88> | 39
13090 | ИИ аналитика рисков | Мероприятие проекта | 13089 | Дообучение языковой модели | Новая | Нормальный | Тестирование | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Володин Кирилл Олегович | 11.03.2026 15:55 | 18.05.2026 | 21.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 15:55 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a59352d8> | 70
13089 | ИИ аналитика рисков | Мероприятие проекта | 9099 | ИИ аналитика рисков | В работе | Нормальный | Дообучение языковой модели | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Володин Кирилл Олегович | 12.03.2026 09:18 | 11.03.2026 | 22.05.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 15:52 |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a574de98> | 71
13088 | ИИ аналитика рисков | Мероприятие проекта | 13085 | Реализация функционала поиска информации по поставщикам | Новая | Нормальный | тестирования корректности выдачи результатов | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Володин Кирилл Олегович | 11.03.2026 15:57 | 17.04.2026 | 11.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 15:51 |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a55cb480> | 60
13087 | ИИ аналитика рисков | Мероприятие проекта | 13085 | Реализация функционала поиска информации по поставщикам | Новая | Нормальный | Разработка алгоритмов работы ИИ | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Володин Кирилл Олегович | 11.03.2026 15:57 | 30.03.2026 | 17.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 15:50 |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5431a48> | 36
13086 | ИИ аналитика рисков | Мероприятие проекта | 13085 | Реализация функционала поиска информации по поставщикам | В работе | Нормальный | Настройки API‑подключений | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Володин Кирилл Олегович | 12.03.2026 09:18 | 11.03.2026 | 30.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 15:49 |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a52b5fc0> | 18
13085 | ИИ аналитика рисков | Мероприятие проекта | 9099 | ИИ аналитика рисков | В работе | Нормальный | Реализация функционала поиска информации по поставщикам | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Володин Кирилл Олегович | 12.03.2026 09:18 | 11.03.2026 | 11.05.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 15:48 |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47c166c88> | 60
13017 | Анализ проектов ГЧП | Мероприятие проекта | 12664 | ЭТАП 5. Оценка результатов и завершение проекта | Новая | Нормальный | Защита проекта (в рамках Этапа 5) | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | 11.03.2026 10:40 | 23.11.2026 | 30.11.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 10:33 |  | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | [22 empty] | Федоренчик Наталья Олеговна , Королькова Дарья Александровна | [109 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47bfdf0e0> | 263
13016 | Анализ проектов ГЧП | Мероприятие проекта | 12664 | ЭТАП 5. Оценка результатов и завершение проекта | Новая | Нормальный | Внутриведомственная защита проекта (в рамках Этапа 5) | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | 11.03.2026 10:39 | 16.11.2026 | 22.11.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 10:30 |  | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | [22 empty] | Федоренчик Наталья Олеговна , Королькова Дарья Александровна | [109 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47bea0030> | 255
13009 | Смарт-допуск к ЗИТ | Мероприятие проекта | 11498 | Смарт-допуск к ЗИТ | Новая | Нормальный | Защита реализованного проекта | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 11.03.2026 09:24 | 06.08.2026 | 27.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 09:23 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47bc41820> | 168
13007 | Цифровые коммуникации ЗИТ | Мероприятие проекта | 11594 | Цифровые коммуникации ЗИТ | Новая | Нормальный | Защита реализованного проекта | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 11.03.2026 09:20 | 27.11.2026 | 11.12.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 09:20 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47ba4f440> | 274
13006 | Интеллектуальный аналитик торгов | Мероприятие проекта | 11606 | Интеллектуальный аналитик торгов | Новая | Нормальный | Защита реализованного функционала | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 11.03.2026 09:16 | 09.09.2026 | 29.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 09:15 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b6abb40> | 201
13005 | Оптимизация процессов ЗИТ | Мероприятие проекта | 11607 | Оптимизация процессов ЗИТ | Новая | Нормальный | Защита реализованного проекта | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 11.03.2026 09:18 | 25.09.2026 | 29.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 09:10 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b2a8f20> | 201
13004 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 12994 | Переход на кадровый электронный документооборот | Новая | Нормальный | Защита реализованного проекта | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Кострова Ирина Валерьевна | 11.03.2026 09:05 | 11.03.2026 | 30.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 09:05 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47aff61b0> | 202
13003 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 12994 | Переход на кадровый электронный документооборот | Новая | Нормальный | Опытная эксплуатация реализованного функционала | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Федорова Наталья Михайловна | 11.03.2026 09:05 | 11.03.2026 | 17.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 09:05 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47aaff300> | 189
13002 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 12994 | Переход на кадровый электронный документооборот | Новая | Нормальный | Внедрение функционала форм трудового договора | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Кострова Ирина Валерьевна | 11.03.2026 09:26 | 03.07.2026 | 16.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 09:04 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a893788> | 126
13001 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 12994 | Переход на кадровый электронный документооборот | Новая | Нормальный | Тестирование формы трудового договора | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Федорова Наталья Михайловна | 11.03.2026 09:26 | 19.06.2026 | 03.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 09:03 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a55b278> | 113
13000 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 12994 | Переход на кадровый электронный документооборот | Новая | Нормальный | Разработка функционала формы трудового договора | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Кострова Ирина Валерьевна | 11.03.2026 09:25 | 07.05.2026 | 19.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 09:02 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a3fa370> | 99
12999 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 12994 | Переход на кадровый электронный документооборот | Новая | Нормальный | Внедрение функционала форм заявлений | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Федорова Наталья Михайловна | 11.03.2026 09:25 | 28.04.2026 | 07.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 09:02 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a1f0c50> | 56
12998 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 12994 | Переход на кадровый электронный документооборот | Новая | Нормальный | Тестирование форм заявлений | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Федорова Наталья Михайловна | 11.03.2026 09:25 | 21.04.2026 | 28.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 09:01 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a000d50> | 47
12997 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 12994 | Переход на кадровый электронный документооборот | Новая | Нормальный | Разработка технических заданий для реализации формы трудового договора | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Федорова Наталья Михайловна | 11.03.2026 09:25 | 15.04.2026 | 21.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 09:01 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe479edf778> | 40
12996 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 12994 | Переход на кадровый электронный документооборот | Новая | Нормальный | Разработка функционала форм заявлений | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Федорова Наталья Михайловна | 11.03.2026 09:24 | 16.03.2026 | 15.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 09:00 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe479dec370> | 34
12995 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 12994 | Переход на кадровый электронный документооборот | В работе | Нормальный | Разработка технических заданий для реализации форм заявлений | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Федорова Наталья Михайловна | 11.03.2026 09:06 | 11.03.2026 | 16.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 09:00 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe479cf7730> | 4
12994 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 10862 | Оптимизация организационного блока РЦТ | В работе | Нормальный | Переход на кадровый электронный документооборот | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Кострова Ирина Валерьевна | 11.03.2026 09:06 | 11.03.2026 | 30.09.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.03.2026 08:59 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476be54d0> | 202
12993 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12548 | Этап 2 Цифровизация формирования перечня оборудования | В работе | Нормальный | Согласование с проектировщиками формата работы с реестром оборудования | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 12.03.2026 16:15 | 04.03.2026 | 13.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 18:14 |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [133 empty] | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45dc6f388> | 1
12966 | ИИ робот Ник | Мероприятие проекта | 11609 | ИИ робот Ник | Новая | Нормальный | Этап 4. Защита проекта | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна | 10.03.2026 16:48 | 03.06.2026 | 10.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 16:48 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45aa93968> | 90
12948 | ИИ проверка закупок | Мероприятие проекта | 11497 | ИИ проверка закупок | Новая | Нормальный | Этап 10. Защита проекта | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | 10.03.2026 16:32 | 30.11.2026 | 07.12.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 16:10 |  | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Зернова (ККП) Елена Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45932d5f8> | 270
12947 | ИИ проверка закупок | Мероприятие проекта | 11497 | ИИ проверка закупок | Новая | Нормальный | Этап 9. Релиз функционала | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 10.03.2026 16:08 | 01.12.2026 | 03.12.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 16:08 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe455717c30> | 266
12946 | ИИ проверка закупок | Мероприятие проекта | 11497 | ИИ проверка закупок | Новая | Нормальный | Этап 8. Пилотный проект | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 10.03.2026 16:07 | 17.11.2026 | 30.11.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 16:07 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe454d582d0> | 263
12945 | ИИ проверка закупок | Мероприятие проекта | 11497 | ИИ проверка закупок | Новая | Нормальный | Этап 7. Тестирование функционала ИИ проверка закупок | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | Малюгина Екатерина Сергеевна | 10.03.2026 16:06 | 02.11.2026 | 16.11.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 16:06 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4545cf680> | 249
12944 | ИИ проверка закупок | Мероприятие проекта | 11497 | ИИ проверка закупок | Новая | Нормальный | Этап 6. Интеграция с ГИС ЕАСУЗ | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 10.03.2026 16:04 | 01.10.2026 | 30.10.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 16:04 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe453f7c710> | 232
12943 | ИИ проверка закупок | Мероприятие проекта | 11497 | ИИ проверка закупок | Новая | Нормальный | Этап 5. Разработка ИИ проверка закупок | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | Куртяник (Мингосуправления) Надежда Васильевна | 10.03.2026 16:02 | 01.07.2026 | 30.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 16:01 |  | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | - | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Зернова (ККП) Елена Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe453d345c0> | 202
12940 | ИИ проверка закупок | Мероприятие проекта | 12935 | Этап 4. Тестирование разработанного ТЗ (проверка ИИ) | Новая | Нормальный | 4.2. Доработка ТЗ по результатам тестирования | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | Малюгина Екатерина Сергеевна | 10.03.2026 15:56 | 23.06.2026 | 01.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 15:56 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe453b6b040> | 111
12938 | ИИ проверка закупок | Мероприятие проекта | 12935 | Этап 4. Тестирование разработанного ТЗ (проверка ИИ) | Новая | Нормальный | 4.1.Тестирование промтов ИИ Deepsek, СhatGPT, GigaChat | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | Малюгина Екатерина Сергеевна | 10.03.2026 15:56 | 02.06.2026 | 22.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 15:56 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4539e42f8> | 102
12935 | ИИ проверка закупок | Мероприятие проекта | 11497 | ИИ проверка закупок | Новая | Нормальный | Этап 4. Тестирование разработанного ТЗ (проверка ИИ) | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | 10.03.2026 15:56 | 02.06.2026 | 22.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 15:54 |  | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Зернова (ККП) Елена Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45381be58> | 102
12933 | ИИ проверка закупок | Мероприятие проекта | 12932 | Этап 3. Разработка ТЗ (условия применения ИИ) | Новая | Нормальный | 3.1. Разработка ТЗ (условия применения ИИ) | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | Малюгина Екатерина Сергеевна | 10.03.2026 15:53 | 01.04.2026 | 01.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 15:53 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4536e0908> | 81
12932 | ИИ проверка закупок | Мероприятие проекта | 11497 | ИИ проверка закупок | Новая | Нормальный | Этап 3. Разработка ТЗ (условия применения ИИ) | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | 10.03.2026 15:53 | 01.04.2026 | 01.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 15:52 |  | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Зернова (ККП) Елена Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4535a0908> | 81
12931 | ИИ проверка закупок | Мероприятие проекта | 12927 | Этап 2. Разработка ТЗ (что должен проверить ИИ) | Новая | Нормальный | 2.3. Модуль НПА | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | Малюгина Екатерина Сергеевна | 10.03.2026 15:50 | 19.05.2026 | 01.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 15:50 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4532f6e78> | 81
12930 | ИИ проверка закупок | Мероприятие проекта | 12927 | Этап 2. Разработка ТЗ (что должен проверить ИИ) | Новая | Нормальный | 2.2. Модуль Разночтения | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | Малюгина Екатерина Сергеевна | 10.03.2026 15:48 | 21.04.2026 | 18.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 15:48 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4530987d0> | 67
12928 | ИИ проверка закупок | Мероприятие проекта | 12927 | Этап 2. Разработка ТЗ (что должен проверить ИИ) | Новая | Нормальный | 2.1. Модуль Комплектность | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | Малюгина Екатерина Сергеевна | 10.03.2026 15:47 | 01.04.2026 | 20.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 15:47 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452f54770> | 39
12927 | ИИ проверка закупок | Мероприятие проекта | 11497 | ИИ проверка закупок | Новая | Нормальный | Этап 2. Разработка ТЗ (что должен проверить ИИ) | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | 10.03.2026 15:50 | 01.04.2026 | 01.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 15:45 |  | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Зернова (ККП) Елена Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452e41540> | 81
12925 | ИИ проверка закупок | Мероприятие проекта | 12924 | Этап 1. Подготовка к формированию условий проверки | В работе | Нормальный | 1.1. Анализ замечаний МВК/РГза 2025 год | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | Малюгина Екатерина Сергеевна | 10.03.2026 16:35 | 02.02.2026 | 31.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 15:44 |  | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Зернова (ККП) Елена Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452cfadd0> | 19
12924 | ИИ проверка закупок | Мероприятие проекта | 11497 | ИИ проверка закупок | В работе | Нормальный | Этап 1. Подготовка к формированию условий проверки | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | 10.03.2026 15:49 | 02.02.2026 | 31.03.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.03.2026 15:40 |  | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Зернова (ККП) Елена Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452be91d0> | 19
12872 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 12714 | Автоматизация подготовки отчетов KPI | Новая | Нормальный | ЭТАП 7. Проверка формирования месячного отчета KPI на всеми структурными подразделениями | Заичко Валерий Валерьевич | Заичко Валерий Валерьевич | 06.03.2026 19:42 | 31.07.2026 | 28.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 19:42 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452aaaaa8> | 169
12871 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 12714 | Автоматизация подготовки отчетов KPI | Новая | Нормальный | ЭТАП 6. Адаптация методики учета операционной деятельности в ППО Redmine под каждое структурное подразделение | Заичко Валерий Валерьевич | Заичко Валерий Валерьевич | 06.03.2026 19:42 | 26.06.2026 | 31.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 19:42 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45294d408> | 141
12870 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 12714 | Автоматизация подготовки отчетов KPI | Новая | Нормальный | ЭТАП 5. Проверка формирования квартальных отчетов KPI на пилотном подразделении (УЦТиОПД) | Заичко Валерий Валерьевич | Заичко Валерий Валерьевич | 06.03.2026 19:41 | 29.05.2026 | 26.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 19:41 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452802440> | 106
12869 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 12714 | Автоматизация подготовки отчетов KPI | Новая | Нормальный | ЭТАП 4. Проверка формирования месячного отчета KPI на пилотном подразделении (УЦТиОПД) | Заичко Валерий Валерьевич | Заичко Валерий Валерьевич | 06.03.2026 19:40 | 15.05.2026 | 29.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 19:40 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4526c8728> | 78
12868 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 12714 | Автоматизация подготовки отчетов KPI | Новая | Нормальный | ЭТАП 3. Внедрение нового подхода учета операционной деятельности работников для формирования выборки данных | Заичко Валерий Валерьевич | Заичко Валерий Валерьевич | 06.03.2026 19:39 | 24.04.2026 | 15.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 19:39 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4525bc9d8> | 64
12867 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 12714 | Автоматизация подготовки отчетов KPI | Новая | Нормальный | ЭТАП 2. Подготовка окружения ППО Redmine для учета операционной деятельности сотрудников | Заичко Валерий Валерьевич | Заичко Валерий Валерьевич | 06.03.2026 19:38 | 27.03.2026 | 24.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 19:38 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452460b98> | 43
12864 | ИИ робот Ник | Мероприятие проекта | 12862 | ЭТАП 3. Расширение функционала (пуш уведомления, заявки на изменение существенных условий контракта, ДС МВК) | Новая | Нормальный | 3.2. Релиз проекта | Заичко Валерий Валерьевич | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна | 06.03.2026 18:11 | 01.06.2026 | 02.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 18:11 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45233e580> | 82
12863 | ИИ робот Ник | Мероприятие проекта | 12862 | ЭТАП 3. Расширение функционала (пуш уведомления, заявки на изменение существенных условий контракта, ДС МВК) | Новая | Нормальный | 3.1. Пилотный проект | Заичко Валерий Валерьевич | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна | 06.03.2026 18:11 | 13.05.2026 | 01.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 18:11 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452228b78> | 81
12862 | ИИ робот Ник | Мероприятие проекта | 11609 | ИИ робот Ник | Новая | Нормальный | ЭТАП 3. Расширение функционала (пуш уведомления, заявки на изменение существенных условий контракта, ДС МВК) | Заичко Валерий Валерьевич | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна | 06.03.2026 18:11 | 13.05.2026 | 02.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 18:10 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4521016c8> | 82
12861 | ИИ робот Ник | Мероприятие проекта | 12859 | ЭТАП 2. Расширение функционала (пуш уведомления, закупки МВК) | Новая | Нормальный | 2.2. Релиз проекта | Заичко Валерий Валерьевич | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна | 06.03.2026 18:09 | 12.05.2026 | 13.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 18:09 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451fecdc8> | 62
12860 | ИИ робот Ник | Мероприятие проекта | 12859 | ЭТАП 2. Расширение функционала (пуш уведомления, закупки МВК) | Новая | Нормальный | 2.1. Пилотный проект | Заичко Валерий Валерьевич | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна | 06.03.2026 18:09 | 21.04.2026 | 12.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 18:09 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451ef5cf8> | 61
12859 | ИИ робот Ник | Мероприятие проекта | 11609 | ИИ робот Ник | Новая | Нормальный | ЭТАП 2. Расширение функционала (пуш уведомления, закупки МВК) | Заичко Валерий Валерьевич | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна | 06.03.2026 18:09 | 21.04.2026 | 13.05.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 18:08 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451e09920> | 62
12858 | ИИ робот Ник | Мероприятие проекта | 12854 | ЭТАП 1. Формирование структуры, механизма работы | Новая | Нормальный | 1.4. Релиз проекта | Заичко Валерий Валерьевич | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна | 06.03.2026 18:07 | 20.04.2026 | 21.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 18:07 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451ce77b8> | 40
12857 | ИИ робот Ник | Мероприятие проекта | 12854 | ЭТАП 1. Формирование структуры, механизма работы | Новая | Нормальный | 1.3. Пилотный проект | Заичко Валерий Валерьевич | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна | 06.03.2026 18:07 | 13.04.2026 | 20.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 18:07 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451c06a38> | 39
12856 | ИИ робот Ник | Мероприятие проекта | 12854 | ЭТАП 1. Формирование структуры, механизма работы | Новая | Нормальный | 1.2. Тестирование базового функционала | Заичко Валерий Валерьевич | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна | 06.03.2026 18:06 | 06.04.2026 | 13.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 18:06 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451b0c7e0> | 32
12855 | ИИ робот Ник | Мероприятие проекта | 12854 | ЭТАП 1. Формирование структуры, механизма работы | В работе | Нормальный | 1.1. Разработка базового функционала | Заичко Валерий Валерьевич | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна | 10.03.2026 16:15 | 08.02.2026 | 06.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 18:06 |  | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна , Илларионов Антон Андреевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4519f6c70> | 25
12854 | ИИ робот Ник | Мероприятие проекта | 11609 | ИИ робот Ник | В работе | Нормальный | ЭТАП 1. Формирование структуры, механизма работы | Заичко Валерий Валерьевич | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна | 10.03.2026 16:14 | 08.02.2026 | 21.04.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 18:04 |  | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич, Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4518e1588> | 40
12806 | Авто план-график | Мероприятие проекта | 10860 | Авто план-график | Новая | Нормальный | Получение обратной связи и подведение итогов проекта | Заичко Валерий Валерьевич | Фадеев Александр Евгеньевич | 06.03.2026 13:00 | 29.10.2026 | 25.12.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 13:00 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451800218> | 288
12805 | Авто план-график | Мероприятие проекта | 12793 | Разработка функционала создания проекта закупки/контракта отдельно от ПГ | Новая | Нормальный | ЭТАП 4. Тестирование реализованного функционала, в том числе интеграционных взаимодействий | Заичко Валерий Валерьевич | Фадеев Александр Евгеньевич | 06.03.2026 12:59 | 02.07.2026 | 29.10.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:59 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5840198> | 231
12804 | Авто план-график | Мероприятие проекта | 12793 | Разработка функционала создания проекта закупки/контракта отдельно от ПГ | Новая | Нормальный | ЭТАП 3. Разработка и внедрение создания проекта закупки/контракта отдельно от ПГ, в том числе реализация интеграционных взаимодействий с РЭБ, ПИК, ЕИС | Заичко Валерий Валерьевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 06.03.2026 12:58 | 17.04.2026 | 02.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:58 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47ba8d2b8> | 112
12803 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Презентация проекта | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 06.03.2026 12:58 | 30.08.2026 | 30.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:58 | [137 empty] | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b8621a0> | 171
12802 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Замер финальных метрик, отчёт по проекту, закрытие | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович | 06.03.2026 12:57 | 25.08.2026 | 30.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:57 | [137 empty] | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b5bee08> | 171
12801 | Авто план-график | Мероприятие проекта | 12793 | Разработка функционала создания проекта закупки/контракта отдельно от ПГ | Новая | Нормальный | ЭТАП 2. Анализ ТЗ и определение сроков разработки | Заичко Валерий Валерьевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 06.03.2026 12:57 | 03.04.2026 | 17.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:57 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b3c22f8> | 36
12800 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Оптимизация, мониторинг, алертинг | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Володин Кирилл Олегович | 06.03.2026 12:56 | 16.08.2026 | 30.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:56 | [136 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b190de0> | 171
12799 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Доработки Top-10 по обратной связи, дообучение моделей | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Володин Кирилл Олегович | 06.03.2026 12:55 | 02.08.2026 | 15.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:55 | [136 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47af5ae90> | 156
12798 | Авто план-график | Мероприятие проекта | 12793 | Разработка функционала создания проекта закупки/контракта отдельно от ПГ | Новая | Нормальный | ЭТАП 1. Формирование технического задания на разработку функционала создания проекта закупки/контракта отдельно от ПГ | Заичко Валерий Валерьевич | Фадеев Александр Евгеньевич | 06.03.2026 12:55 | 02.02.2026 | 03.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:55 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe46a1aed88> | 22
12796 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Hypercare: мониторинг, багфиксы, сбор обратной связи | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Сабадин (ГКУ "РЦТ") Аркадий Дмитриевич | 06.03.2026 12:55 | 02.08.2026 | 15.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:55 | [135 empty] | PanovaEkS | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473d1a8d0> | 156
12795 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Релиз 4: Полная платформа в промышленную эксплуатацию | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 06.03.2026 12:54 | 02.08.2026 | 02.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:54 | [137 empty] | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473c21820> | 143
12794 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Подготовка документации (польз., технич., админ.) | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Володин Кирилл Олегович | 06.03.2026 12:54 | 19.07.2026 | 01.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:54 | [136 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473b5f7c0> | 142
12793 | Авто план-график | Мероприятие проекта | 10860 | Авто план-график | Новая | Нормальный | Разработка функционала создания проекта закупки/контракта отдельно от ПГ | Заичко Валерий Валерьевич | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 06.03.2026 12:59 | 02.02.2026 | 29.10.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:54 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473a3f480> | 231
12792 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Нагрузочное тестирование платформы | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 06.03.2026 12:52 | 19.07.2026 | 01.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:52 | [137 empty] | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473974118> | 142
12791 | Авто план-график | Мероприятие проекта | 12778 | Разработка план-графика на новом сервисе | Новая | Нормальный | ЭТАП 4. Тестирование реализованного функционала, в том числе интеграционных взаимодействий | Заичко Валерий Валерьевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 06.03.2026 12:52 | 02.07.2026 | 16.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:52 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473887020> | 126
12790 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Единый дашборд руководителя ККП: метрики по всем направлениям | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович | 06.03.2026 12:52 | 19.07.2026 | 01.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:52 | [137 empty] | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47378dc28> | 142
12789 | Авто план-график | Мероприятие проекта | 12778 | Разработка план-графика на новом сервисе | Новая | Нормальный | ЭТАП 3. Разработка и внедрение нового ПГ, в том числе реализация интеграционных взаимодействий с РЭБ, ПИК, ЕИС | Заичко Валерий Валерьевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 06.03.2026 12:51 | 17.04.2026 | 02.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:51 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473698d90> | 112
12788 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Оптимизация и файнтюнинг моделей на реальных данных | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Володин Кирилл Олегович | 06.03.2026 12:51 | 05.07.2026 | 18.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:51 | [136 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4735a6860> | 128
12787 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Интеграция всех 5 модулей в единую ИИ-платформу | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович | 06.03.2026 12:51 | 05.07.2026 | 18.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:51 | [137 empty] | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4734dd898> | 128
12786 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Релиз 3: Модули «Заявки КОЗ» + «Проверка ТЗ» в пилот | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 06.03.2026 12:50 | 05.07.2026 | 05.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:50 | [137 empty] | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4733ebe30> | 115
12785 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Тестирование и UAT модулей «Заявки КОЗ» и «Проверка ТЗ» | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Володин Кирилл Олегович | 06.03.2026 12:49 | 21.06.2026 | 04.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:49 | [136 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4732f19d0> | 114
12784 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Разработка модуля «Проверка ТЗ»: RAG по базе НПА | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Володин Кирилл Олегович | 06.03.2026 12:48 | 21.06.2026 | 04.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:48 | [136 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4731ff900> | 114
12783 | Авто план-график | Мероприятие проекта | 12778 | Разработка план-графика на новом сервисе | Новая | Нормальный | ЭТАП 2. Анализ ТЗ и определение сроков разработки | Заичко Валерий Валерьевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 06.03.2026 12:48 | 03.04.2026 | 17.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:48 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47312c640> | 36
12782 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Разработка модуля «Заявки КОЗ 2.0»: семантический поиск, RAG | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Володин Кирилл Олегович | 06.03.2026 12:47 | 24.05.2026 | 20.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:47 | [136 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47303a408> | 100
12781 | Авто план-график | Мероприятие проекта | 12778 | Разработка план-графика на новом сервисе | Новая | Нормальный | ЭТАП 1. Формирование технического задания на разработку ПГ на новом сервисе. | Заичко Валерий Валерьевич | Фадеев Александр Евгеньевич | 06.03.2026 12:50 | 02.02.2026 | 03.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:47 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472f792f8> | 22
12780 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Релиз 2: Модули «Жалобы ФАС» + «КОЗ 2.0 позиции» в пилот | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 06.03.2026 12:47 | 24.05.2026 | 24.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:47 | [137 empty] | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472e67b80> | 73
12779 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Тестирование и UAT модулей «Жалобы ФАС» и «КОЗ 2.0» | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович | 06.03.2026 12:46 | 10.05.2026 | 23.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:46 | [137 empty] | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472d76028> | 72
12778 | Авто план-график | Мероприятие проекта | 10860 | Авто план-график | Новая | Нормальный | Разработка план-графика на новом сервисе | Заичко Валерий Валерьевич | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 06.03.2026 12:52 | 02.02.2026 | 16.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:46 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472c6bae8> | 126
12777 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Разработка модуля «КОЗ 2.0 позиции»: мониторинг КТРУ, генерация | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Сабадин (ГКУ "РЦТ") Аркадий Дмитриевич | 06.03.2026 12:45 | 27.04.2026 | 23.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:45 | [135 empty] | PanovaEkS | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472b89f30> | 72
12776 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Разработка модуля «Жалобы ФАС»: парсер, NLP, классификатор | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Володин Кирилл Олегович | 06.03.2026 12:44 | 27.04.2026 | 23.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:44 | [136 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472a71530> | 72
12775 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Релиз 1: Модуль «Ценовые аналоги» в пилот | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 06.03.2026 12:43 | 27.04.2026 | 27.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:43 | [137 empty] | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4729aeeb8> | 46
12774 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Тестирование модуля «Ценовые аналоги» (1000+ закупок) | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Сабадин (ГКУ "РЦТ") Аркадий Дмитриевич | 06.03.2026 12:42 | 12.04.2026 | 25.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:42 | [135 empty] | PanovaEkS | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47aed8710> | 44
12773 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Разработка модуля «Ценовые аналоги»: RAG-pipeline, ранжирование | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Володин Кирилл Олегович | 06.03.2026 12:41 | 29.03.2026 | 25.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:41 | [136 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47ad31f10> | 44
12772 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Анализ связей КТРУ ↔ КОЗ 2.0 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Сабадин (ГКУ "РЦТ") Аркадий Дмитриевич | 06.03.2026 12:40 | 15.03.2026 | 28.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:40 | [135 empty] | PanovaEkS | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47ab83c40> | 16
12771 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Подбор ценовых аналогов (демо на 50 закупках) | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович | 06.03.2026 12:39 | 15.03.2026 | 28.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:39 | [137 empty] | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47aa069f8> | 16
12770 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Проектирование архитектуры ИИ-платформы (RAG-pipeline) | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Володин Кирилл Олегович | 06.03.2026 12:38 | 15.03.2026 | 28.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:38 | [136 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a7c40f0> | 16
12769 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Анализ ИИ-моделей и технологий (LLM, RAG, NLP) | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Володин Кирилл Олегович | 06.03.2026 12:38 | 01.03.2026 | 28.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:38 | [136 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a61dad0> | 16
12768 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Новая | Нормальный | Анализ текущих проблем: интервью, хронометраж, инвентаризация источников | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович | 06.03.2026 12:37 | 01.03.2026 | 14.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 12:37 | [137 empty] | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a293310> | 2
12767 | Трансформация управления аналитики | Мероприятие проекта | 11243 | Трансформация управления аналитики | Закрыта | Нормальный | Формирование команды | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 11.03.2026 14:35 | 01.03.2026 | 07.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 06.03.2026 12:36 | 11.03.2026 14:35 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [135 empty] | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 4 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476cf7d28> | -5
12763 | Робот закупщик (пилот – учебники и ямочный ремонт во дворах) | Мероприятие проекта | 11246 | Робот закупщик (пилот – учебники и ямочный ремонт во дворах) | Новая | Нормальный | Этап 6. Получение обратной связи и подведение итогов проекта. | Заичко Валерий Валерьевич | Фадеев Александр Евгеньевич | 06.03.2026 11:36 | 11.07.2026 | 25.12.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 11:36 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476c09ec0> | 288
12762 | Робот закупщик (пилот – учебники и ямочный ремонт во дворах) | Мероприятие проекта | 11246 | Робот закупщик (пилот – учебники и ямочный ремонт во дворах) | Новая | Нормальный | Этап 5. Внедрение агента-закущика на основной контур ЕАСУЗ 44 | Заичко Валерий Валерьевич | Гиренко Илья Андреевич | 06.03.2026 11:36 | 01.12.2026 | 17.12.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 11:35 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | 1-ый заместитель министра | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476aeb408> | 280
12761 | Робот закупщик (пилот – учебники и ямочный ремонт во дворах) | Мероприятие проекта | 11246 | Робот закупщик (пилот – учебники и ямочный ремонт во дворах) | Новая | Нормальный | Этап 4. Тестирование агента-закупщика | Заичко Валерий Валерьевич | Фадеев Александр Евгеньевич | 06.03.2026 11:35 | 01.11.2026 | 30.11.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 11:35 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476a29088> | 263
12760 | Робот закупщик (пилот – учебники и ямочный ремонт во дворах) | Мероприятие проекта | 11246 | Робот закупщик (пилот – учебники и ямочный ремонт во дворах) | Новая | Нормальный | Этап 3. Разработка и внедрение агента-закупщика | Заичко Валерий Валерьевич | Гиренко Илья Андреевич | 06.03.2026 11:34 | 01.06.2026 | 31.10.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 11:34 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | 1-ый заместитель министра | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4769051e8> | 233
12758 | Робот закупщик (пилот – учебники и ямочный ремонт во дворах) | Мероприятие проекта | 11246 | Робот закупщик (пилот – учебники и ямочный ремонт во дворах) | Новая | Нормальный | Этап 2. Подготовка технического на закупку и внедрение агента-закупщика | Заичко Валерий Валерьевич | Гиренко Илья Андреевич | 06.03.2026 11:33 | 01.04.2026 | 31.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 11:33 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | 1-ый заместитель министра | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476816ed0> | 80
12756 | Робот закупщик (пилот – учебники и ямочный ремонт во дворах) | Мероприятие проекта | 11246 | Робот закупщик (пилот – учебники и ямочный ремонт во дворах) | Новая | Нормальный | Этап 1. Описания бизнес процесса (закупка учебников / ямочного ремонта) для составления технического задания на закупку RPA-робота и диалогового окна на основе ИИ (агента-закупщика) | Заичко Валерий Валерьевич | Фадеев Александр Евгеньевич | 06.03.2026 11:33 | 01.02.2026 | 31.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 11:32 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476758f48> | 19
12753 | Судебный навигатор | Мероприятие проекта | 11240 | Судебный навигатор | Новая | Нормальный | ЭТАП 8. Мониторинг эффективности обратной связи | Колмогорцева Виктория Денисовна | Березкин Алексей Сергеевич | 06.03.2026 08:45 | 02.11.2026 | 01.12.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 08:45 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Зам. начальника управления - начальник отдела |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47663b570> | 264
12752 | Судебный навигатор | Мероприятие проекта | 11240 | Судебный навигатор | Новая | Нормальный | ЭТАП 7. Обучение работников взаимодействию с ИИ | Колмогорцева Виктория Денисовна | Березкин Алексей Сергеевич | 06.03.2026 08:44 | 16.10.2026 | 30.10.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 08:44 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Зам. начальника управления - начальник отдела |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476546ae8> | 232
12751 | Судебный навигатор | Мероприятие проекта | 11240 | Судебный навигатор | Новая | Нормальный | ЭТАП 6. Запуск и тестирование ИИ | Колмогорцева Виктория Денисовна | Березкин Алексей Сергеевич | 06.03.2026 08:41 | 01.10.2026 | 15.10.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 08:41 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Зам. начальника управления - начальник отдела |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47644e118> | 217
12750 | Судебный навигатор | Мероприятие проекта | 11240 | Судебный навигатор | Новая | Нормальный | ЭТАП 5. Определение наиболее эффективного промпта | Колмогорцева Виктория Денисовна | Березкин Алексей Сергеевич | 06.03.2026 08:38 | 15.09.2026 | 30.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 08:38 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Зам. начальника управления - начальник отдела |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476366688> | 202
12749 | Судебный навигатор | Мероприятие проекта | 11240 | Судебный навигатор | Новая | Нормальный | ЭТАП 4. Составление и тестирование промптов | Колмогорцева Виктория Денисовна | Березкин Алексей Сергеевич | 06.03.2026 08:35 | 17.08.2026 | 15.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 08:35 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Зам. начальника управления - начальник отдела |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47620a8c0> | 187
12748 | Судебный навигатор | Мероприятие проекта | 11240 | Судебный навигатор | Новая | Нормальный | ЭТАП 3. Перенос подготовленных обезличенных материалов дел в векторное хранилище | Колмогорцева Виктория Денисовна | Березкин Алексей Сергеевич | 06.03.2026 08:20 | 31.07.2026 | 14.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 08:20 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Зам. начальника управления - начальник отдела |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476102248> | 155
12747 | Судебный навигатор | Мероприятие проекта | 11240 | Судебный навигатор | Новая | Нормальный | ЭТАП 2. Создание и внедрение векторного хранилища | Колмогорцева Виктория Денисовна | Березкин Алексей Сергеевич | 06.03.2026 08:17 | 01.05.2026 | 30.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 08:17 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Зам. начальника управления - начальник отдела |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4c2164f00> | 140
12746 | Судебный навигатор | Мероприятие проекта | 11240 | Судебный навигатор | Новая | Нормальный | ЭТАП 1. Форматирование исходных документов | Колмогорцева Виктория Денисовна | Березкин Алексей Сергеевич | 06.03.2026 08:17 | 05.03.2026 | 30.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.03.2026 08:14 |  | Колмогорцева Виктория Денисовна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Зам. начальника управления - начальник отдела |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Колмогорцева Виктория Денисовна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4bddd39f8> | 49
12745 | Смарт-допуск к ЗИТ | Мероприятие проекта | 11498 | Смарт-допуск к ЗИТ | Новая | Нормальный | ЭТАП 6. Опытная эксплуатация реализованного функционала | Заичко Валерий Валерьевич | Хасарокова Светлана Сергеевна | 11.03.2026 09:22 | 16.07.2026 | 06.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:46 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b71aec28> | 147
12744 | Смарт-допуск к ЗИТ | Мероприятие проекта | 11498 | Смарт-допуск к ЗИТ | Новая | Нормальный | ЭТАП 5. Реализация функционала на промышленном контуре | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 11.03.2026 09:22 | 06.07.2026 | 16.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:45 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b6ded5d0> | 126
12743 | Смарт-допуск к ЗИТ | Мероприятие проекта | 11498 | Смарт-допуск к ЗИТ | Новая | Нормальный | ЭТАП 4. Тестирование реализованного функционала | Заичко Валерий Валерьевич | Хасарокова Светлана Сергеевна | 06.03.2026 10:34 | 19.06.2026 | 06.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:45 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b6a2f8d0> | 116
12742 | Смарт-допуск к ЗИТ | Мероприятие проекта | 11498 | Смарт-допуск к ЗИТ | Новая | Нормальный | ЭТАП 3. Реализация функционала на тестовом контуре | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 05.03.2026 23:44 | 29.05.2026 | 19.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:44 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b66bca68> | 99
12741 | Смарт-допуск к ЗИТ | Мероприятие проекта | 11498 | Смарт-допуск к ЗИТ | В работе | Нормальный | ЭТАП 2. Доработка ЭП | Заичко Валерий Валерьевич | Осипова Наталия Андреевна | 11.03.2026 08:57 | 31.03.2026 | 29.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:44 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b59b99b0> | 78
12740 | Смарт-допуск к ЗИТ | Мероприятие проекта | 11498 | Смарт-допуск к ЗИТ | Закрыта | Нормальный | ЭТАП 1. Анализ ТЗ на предмет доработок функционала ЭП | Заичко Валерий Валерьевич | Осипова Наталия Андреевна | 11.03.2026 08:57 | 05.02.2026 | 31.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 05.03.2026 23:43 | 11.03.2026 08:57 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b1c4fbd8> | 19
12739 | Цифровые коммуникации ЗИТ | Мероприятие проекта | 11594 | Цифровые коммуникации ЗИТ | Новая | Нормальный | ЭТАП 8. Реализация функционала по подпроекту «ИИ-помощник в ЕАСУЗ» | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 11.03.2026 09:19 | 27.08.2026 | 27.11.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:42 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b1605570> | 260
12738 | Цифровые коммуникации ЗИТ | Мероприятие проекта | 11594 | Цифровые коммуникации ЗИТ | Новая | Нормальный | ЭТАП 7. Реализация функционала по подпроекту «ИИ-помощник ОМСУ (векторное хранилище)» | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 05.03.2026 23:42 | 08.07.2026 | 27.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:42 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b0457378> | 168
12737 | Цифровые коммуникации ЗИТ | Мероприятие проекта | 11594 | Цифровые коммуникации ЗИТ | Новая | Нормальный | ЭТАП 6. Реализация функционала по подпроекту «Рефакторинг телеграм-бота» | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 05.03.2026 23:41 | 29.06.2026 | 08.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:41 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b020d568> | 118
12736 | Цифровые коммуникации ЗИТ | Мероприятие проекта | 11594 | Цифровые коммуникации ЗИТ | Новая | Нормальный | ЭТАП 5. Разработка ТЗ по подпроекту «ИИ-помощник в ЕАСУЗ» | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 06.03.2026 10:29 | 21.05.2026 | 29.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:41 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b006c8a8> | 109
12735 | Цифровые коммуникации ЗИТ | Мероприятие проекта | 11594 | Цифровые коммуникации ЗИТ | В работе | Нормальный | ЭТАП 4. Реализация функционала по подпроекту «Голосовой помощник» | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 11.03.2026 08:56 | 23.04.2026 | 21.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:40 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4afe98e50> | 70
12734 | Цифровые коммуникации ЗИТ | Мероприятие проекта | 11594 | Цифровые коммуникации ЗИТ | В работе | Нормальный | ЭТАП 3. Разработка ТЗ по подпроекту «ИИ-помощник ОМСУ (векторное хранилище)» | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 11.03.2026 08:55 | 24.03.2026 | 23.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:39 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4aee5eaa8> | 42
12733 | Цифровые коммуникации ЗИТ | Мероприятие проекта | 11594 | Цифровые коммуникации ЗИТ | Закрыта | Нормальный | ЭТАП 2. Реализация дашборда по подпроекту «Ежедневная эффективность ЗИТ» | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 11.03.2026 08:55 | 12.03.2026 | 24.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 05.03.2026 23:39 | 11.03.2026 08:55 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a90a5c18> | 12
12732 | Цифровые коммуникации ЗИТ | Мероприятие проекта | 11594 | Цифровые коммуникации ЗИТ | Закрыта | Нормальный | ЭТАП 1. Разработка макета дашборда по подпроекту «Ежедневная эффективность ЗИТ» | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 06.03.2026 10:30 | 06.02.2026 | 12.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 05.03.2026 23:38 | 06.03.2026 10:30 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a855e4e0> | 0
12731 | Оптимизация процессов ЗИТ | Мероприятие проекта | 11607 | Оптимизация процессов ЗИТ | Новая | Нормальный | ЭТАП 12. Реализация 2 этапа функционала на промышленном контуре по подпроекту «Публикация в 1 клик» | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 11.03.2026 09:18 | 22.09.2026 | 25.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:37 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a8427220> | 197
12730 | Оптимизация процессов ЗИТ | Мероприятие проекта | 11607 | Оптимизация процессов ЗИТ | Новая | Нормальный | ЭТАП 11. Тестирование 2 этапа реализованного функционала по подпроекту «Публикация в 1 клик» | Заичко Валерий Валерьевич | Коротаева Наталия Павловна | 11.03.2026 09:09 | 11.09.2026 | 22.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:37 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a7c89fe0> | 194
12729 | Оптимизация процессов ЗИТ | Мероприятие проекта | 11607 | Оптимизация процессов ЗИТ | Новая | Нормальный | ЭТАП 10. Реализация 2 этапа (публикация торгов) функционала на тестовом контуре по подпроекту «Публикация в 1 клик» | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 05.03.2026 23:36 | 21.08.2026 | 11.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:36 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6f95208> | 183
12728 | Оптимизация процессов ЗИТ | Мероприятие проекта | 11607 | Оптимизация процессов ЗИТ | Новая | Нормальный | ЭТАП 9. Реализация 1 этапа функционала на промышленном контуре по подпроекту «Публикация в 1 клик» | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 05.03.2026 23:36 | 18.08.2026 | 21.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:36 | [134 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6e2b728> | 162
12727 | Оптимизация процессов ЗИТ | Мероприятие проекта | 11607 | Оптимизация процессов ЗИТ | Новая | Нормальный | ЭТАП 8. Тестирование 1 этапа реализованного функционала по подпроекту «Публикация в 1 клик» | Заичко Валерий Валерьевич | Теслина Анна Сергеевна | 06.03.2026 09:24 | 30.07.2026 | 18.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:34 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич, Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6ca7aa0> | 159
12726 | Оптимизация процессов ЗИТ | Мероприятие проекта | 11607 | Оптимизация процессов ЗИТ | Новая | Нормальный | ЭТАП 7. Реализация 1 этапа (внесение изменений в процедуру торгов) функционала на тестовом контуре по подпроекту «Публикация в 1 клик» | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 05.03.2026 23:35 | 12.05.2026 | 30.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:34 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6b47138> | 140
12725 | Оптимизация процессов ЗИТ | Мероприятие проекта | 11607 | Оптимизация процессов ЗИТ | Новая | Нормальный | ЭТАП 6. Реализация функционала на промышленном контуре по подпроекту «Цифровой протокол» | Заичко Валерий Валерьевич | Осипова Наталия Андреевна | 06.03.2026 09:24 | 27.04.2026 | 12.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:33 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a69b24a8> | 61
12724 | Оптимизация процессов ЗИТ | Мероприятие проекта | 11607 | Оптимизация процессов ЗИТ | В работе | Нормальный | ЭТАП 5. Тестирование реализованного функционала по подпроекту «Цифровой протокол» | Заичко Валерий Валерьевич | Хасарокова Светлана Сергеевна | 11.03.2026 08:53 | 13.04.2026 | 27.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:33 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6867990> | 46
12723 | Оптимизация процессов ЗИТ | Мероприятие проекта | 11607 | Оптимизация процессов ЗИТ | Закрыта | Нормальный | ЭТАП 4. Реализация функционала на тестовом контуре по подпроекту «Цифровой протокол» | Заичко Валерий Валерьевич | Осипова Наталия Андреевна | 11.03.2026 08:52 | 25.03.2026 | 13.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 05.03.2026 23:32 | 11.03.2026 08:52 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6728e30> | 32
12722 | Оптимизация процессов ЗИТ | Мероприятие проекта | 11607 | Оптимизация процессов ЗИТ | Закрыта | Нормальный | ЭТАП 3. Доработка ЭП по подпроекту «Цифровой протокол» | Заичко Валерий Валерьевич | Хасарокова Светлана Сергеевна | 11.03.2026 08:51 | 23.03.2026 | 25.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 05.03.2026 23:32 | 11.03.2026 08:51 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a61cc5b8> | 13
12721 | Оптимизация процессов ЗИТ | Мероприятие проекта | 11607 | Оптимизация процессов ЗИТ | Новая | Нормальный | ЭТАП 2. Анализ и согласование разработанного ТЗ по подпроекту «Публикация в 1 клик» | Заичко Валерий Валерьевич | Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич | 06.03.2026 09:23 | 13.03.2026 | 23.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:31 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a60745d0> | 11
12720 | Оптимизация процессов ЗИТ | Мероприятие проекта | 11607 | Оптимизация процессов ЗИТ | В работе | Нормальный | ЭТАП 1. Разработка ТЗ по подпроекту «Публикация в 1 клик» | Заичко Валерий Валерьевич | Теслина Анна Сергеевна | 10.03.2026 16:38 | 08.02.2026 | 13.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:30 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5f35a20> | 1
12719 | Интеллектуальный аналитик торгов | Мероприятие проекта | 11606 | Интеллектуальный аналитик торгов | Новая | Нормальный | ЭТАП 5. Настройка интеграции и загрузки данных в систему дашбордов | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 11.03.2026 09:16 | 19.08.2026 | 09.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:29 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5dd65d0> | 181
12718 | Интеллектуальный аналитик торгов | Мероприятие проекта | 11606 | Интеллектуальный аналитик торгов | Новая | Нормальный | ЭТАП 4. Реализация функционала на промышленном контуре | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 11.03.2026 09:13 | 13.08.2026 | 19.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:29 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5ba7250> | 160
12717 | Интеллектуальный аналитик торгов | Мероприятие проекта | 11606 | Интеллектуальный аналитик торгов | Новая | Нормальный | ЭТАП 3. Тестирование разработанного функционала | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 11.03.2026 09:15 | 06.08.2026 | 13.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:28 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5a4bde8> | 154
12716 | Интеллектуальный аналитик торгов | Мероприятие проекта | 11606 | Интеллектуальный аналитик торгов | Новая | Нормальный | ЭТАП 2. Доработка информационной системы (АРИП) | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 11.03.2026 09:12 | 23.07.2026 | 06.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:27 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a58f0f70> | 147
12715 | Интеллектуальный аналитик торгов | Мероприятие проекта | 11606 | Интеллектуальный аналитик торгов | В работе | Нормальный | ЭТАП 1. Доработка интеграций с внешними информационными системами | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 11.03.2026 08:54 | 08.02.2026 | 23.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:23 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич, Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5726ff0> | 133
12714 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 10862 | Оптимизация организационного блока РЦТ | В работе | Нормальный | Автоматизация подготовки отчетов KPI | Заичко Валерий Валерьевич | Заичко Валерий Валерьевич | 11.03.2026 20:55 | 05.03.2026 | 28.08.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:21 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a554dff8> | 169
12713 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Мероприятие проекта | 12714 | Автоматизация подготовки отчетов KPI | В работе | Нормальный | ЭТАП 1. Анализ методики оценки KPI (месяц, квартал, год) | Заичко Валерий Валерьевич | Заичко Валерий Валерьевич | 11.03.2026 20:56 | 05.03.2026 | 27.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 23:20 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a53c8db8> | 15
12712 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 11241 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | В работе | Нормальный | ЭТАП 5. Отчет о реализации | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:17 | 09.11.2026 | 30.11.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 19:29 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47c1f8570> | 263
12711 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 11241 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | В работе | Нормальный | ЭТАП 4. Ввод в промышленную эксплуатацию | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:17 | 12.10.2026 | 06.11.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 19:29 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47c08e5b8> | 239
12710 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12707 | ЭТАП 3. Внедрение функционала | В работе | Нормальный | 3.3 Правки функционала по итогу тестирования | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:15 | 07.09.2026 | 09.10.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 19:27 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47bf518f8> | 211
12709 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12707 | ЭТАП 3. Внедрение функционала | В работе | Нормальный | 3.2 Тестирование функционала | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:14 | 18.08.2026 | 04.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 19:25 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47bd20ed0> | 176
12708 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12707 | ЭТАП 3. Внедрение функционала | В работе | Нормальный | 3.1 Реализация функционала | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:12 | 09.06.2026 | 17.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 19:24 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47bb8aa58> | 158
12707 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 11241 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | В работе | Нормальный | ЭТАП 3. Внедрение функционала | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:15 | 09.06.2026 | 09.10.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 19:23 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b8950a0> | 211
12706 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12704 | ЭТАП 2. Разработка технического задания | В работе | Нормальный | 2.2 Корректировки ТЗ | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:11 | 14.05.2026 | 08.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 19:18 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b54f008> | 88
12705 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12704 | ЭТАП 2. Разработка технического задания | В работе | Нормальный | 2.1 Согласование ТЗ | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:08 | 21.04.2026 | 13.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 19:16 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b197fa0> | 62
12704 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 11241 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | В работе | Нормальный | ЭТАП 2. Разработка технического задания | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:11 | 21.04.2026 | 08.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 19:15 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47ad8d568> | 88
12703 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12701 | ЭТАП 1. Подготовительный | В работе | Нормальный | 1.2 Подготовка ТЗ + формирование базы знаний | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:07 | 17.03.2026 | 20.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 19:12 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a979080> | 39
12702 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12701 | ЭТАП 1. Подготовительный | В работе | Нормальный | 1.1 Подготовка схемы | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:03 | 05.03.2026 | 16.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 19:10 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a6dd678> | 4
12701 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 11241 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | В работе | Нормальный | ЭТАП 1. Подготовительный | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:07 | 05.03.2026 | 20.04.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 19:09 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a459d48> | 39
12700 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 11242 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | В работе | Нормальный | ЭТАП 6. Отчет о реализации | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:17 | 03.11.2026 | 30.11.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:44 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a20e098> | 263
12699 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12690 | ЭТАП 5. Сервис по дополнительным соглашениям ПИК | В работе | Нормальный | 5.9 Ввод в промышленную эксплуатацию | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:16 | 13.10.2026 | 02.11.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:40 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a034b28> | 235
12698 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12690 | ЭТАП 5. Сервис по дополнительным соглашениям ПИК | В работе | Нормальный | 5.8 Правки функционала по итогу тестирования в двух системах (ПИК, ЕАСУЗ) | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:16 | 08.09.2026 | 12.10.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:39 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe479efd598> | 214
12697 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12690 | ЭТАП 5. Сервис по дополнительным соглашениям ПИК | В работе | Нормальный | 5.7 Тестирование функционала (ПИК, ЕАСУЗ) | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:14 | 18.08.2026 | 07.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:38 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe479ddb2a0> | 179
12696 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12690 | ЭТАП 5. Сервис по дополнительным соглашениям ПИК | В работе | Нормальный | 5.6 Вывод на тестовый контур (ПИК, ЕАСУЗ) | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:12 | 16.06.2026 | 17.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:37 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe479cc7120> | 158
12695 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12690 | ЭТАП 5. Сервис по дополнительным соглашениям ПИК | В работе | Нормальный | 5.5 Согласование ТЗ | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:11 | 18.05.2026 | 15.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:35 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47625f0a0> | 95
12694 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12690 | ЭТАП 5. Сервис по дополнительным соглашениям ПИК | В работе | Нормальный | 5.4 Корректировка ТЗ | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:09 | 21.04.2026 | 15.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:34 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45dd62a88> | 64
12693 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12690 | ЭТАП 5. Сервис по дополнительным соглашениям ПИК | В работе | Нормальный | 5.3 Анализ ТЗ - ГКУ | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:07 | 06.04.2026 | 20.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:33 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45a9c1da0> | 39
12692 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12690 | ЭТАП 5. Сервис по дополнительным соглашениям ПИК | В работе | Нормальный | 5.2 Анализ ТЗ – Мингос (ЦРЦТ) | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:05 | 17.03.2026 | 03.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:30 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe459355378> | 22
12691 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12690 | ЭТАП 5. Сервис по дополнительным соглашениям ПИК | В работе | Нормальный | 5.1 Анализ ТЗ (УМРЕАСУЗиТО) | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:02 | 05.03.2026 | 16.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:28 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45567d720> | 4
12690 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 11242 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | В работе | Нормальный | ЭТАП 5. Сервис по дополнительным соглашениям ПИК | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:16 | 05.03.2026 | 02.11.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:26 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe454bda278> | 235
12689 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12680 | ЭТАП 4. Получение сведений из ПИК по договору | В работе | Нормальный | 4.9 Ввод в промышленную эксплуатацию | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:14 | 02.09.2026 | 24.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:25 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4543f1f20> | 196
12688 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12680 | ЭТАП 4. Получение сведений из ПИК по договору | В работе | Нормальный | 4.8 Правки функционала по итогу тестирования в двух системах (ПИК, ЕАСУЗ) | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:13 | 03.08.2026 | 01.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:24 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe453eec598> | 173
12687 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12680 | ЭТАП 4. Получение сведений из ПИК по договору | В работе | Нормальный | 4.7 Тестирование функционала (ПИК, ЕАСУЗ) | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:11 | 16.07.2026 | 31.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:23 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe453c58fe8> | 141
12686 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12680 | ЭТАП 4. Получение сведений из ПИК по договору | В работе | Нормальный | 4.6 Вывод на тестовый контур (ПИК, ЕАСУЗ) | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:11 | 18.05.2026 | 15.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:23 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe453ac20a8> | 125
12685 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12680 | ЭТАП 4. Получение сведений из ПИК по договору | В работе | Нормальный | 4.5 Согласование ТЗ | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:09 | 29.04.2026 | 15.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:22 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45393c5a8> | 64
12684 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12680 | ЭТАП 4. Получение сведений из ПИК по договору | В работе | Нормальный | 4.4 Корректировка ТЗ | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:08 | 13.04.2026 | 28.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:21 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45379a088> | 47
12683 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12680 | ЭТАП 4. Получение сведений из ПИК по договору | В работе | Нормальный | 4.3 Анализ ТЗ - ГКУ | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:07 | 24.03.2026 | 10.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:20 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45361d480> | 29
12682 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12680 | ЭТАП 4. Получение сведений из ПИК по договору | В работе | Нормальный | 4.2 Анализ ТЗ – Мингос (ЦРЦТ) | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:03 | 10.03.2026 | 23.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:20 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45344bd28> | 11
12681 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12680 | ЭТАП 4. Получение сведений из ПИК по договору | Закрыта | Нормальный | 4.1 Анализ ТЗ (УМРЕАСУЗиТО) | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 06.03.2026 16:28 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 05.03.2026 18:19 | 06.03.2026 16:28 | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe453173b50> | -6
12680 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 11242 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | В работе | Нормальный | ЭТАП 4. Получение сведений из ПИК по договору | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:15 | 05.03.2026 | 24.09.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 05.03.2026 18:18 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452fa0558> | 196
12679 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12672 | ЭТАП 3. Конфигуратор сроков | В работе | Нормальный | 3.7 Ввод в промышленную эксплуатацию | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:11 | 01.06.2026 | 08.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:17 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452e66cc8> | 88
12678 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12672 | ЭТАП 3. Конфигуратор сроков | В работе | Нормальный | 3.6 Правки функционала по итогу тестирования | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:10 | 25.05.2026 | 29.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:10 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452d56310> | 78
12677 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12672 | ЭТАП 3. Конфигуратор сроков | В работе | Нормальный | 3.5 Тестирование функционала | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:10 | 18.05.2026 | 22.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:09 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452c199c0> | 71
12676 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12672 | ЭТАП 3. Конфигуратор сроков | В работе | Нормальный | 3.4 Вывод на тестовый контур | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:09 | 07.04.2026 | 15.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:08 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452af7588> | 64
12675 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12672 | ЭТАП 3. Конфигуратор сроков | В работе | Нормальный | 3.3 Согласование ТЗ | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:05 | 24.03.2026 | 06.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:06 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4529580b0> | 25
12674 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12672 | ЭТАП 3. Конфигуратор сроков | В работе | Нормальный | 3.2 Анализ ТЗ – Мингос (ЦРЦТ) | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:04 | 16.03.2026 | 23.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:02 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452826098> | 11
12673 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12672 | ЭТАП 3. Конфигуратор сроков | В работе | Нормальный | 3.1 Анализ ТЗ (УМРЕАСУЗиТО) | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:02 | 05.03.2026 | 13.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 18:00 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4526c0708> | 1
12672 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 11242 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | В работе | Нормальный | ЭТАП 3. Конфигуратор сроков | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:11 | 05.03.2026 | 08.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 17:58 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452570b78> | 88
12671 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12662 | ЭТАП 2. Аудит полей | В работе | Нормальный | 2.7 Ввод в промышленную эксплуатацию | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:10 | 25.05.2026 | 04.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 17:34 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452425930> | 84
12670 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12662 | ЭТАП 2. Аудит полей | В работе | Нормальный | 2.6 Правки функционала по итогу тестирования | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:10 | 18.05.2026 | 22.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 17:33 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4522dd460> | 71
12669 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12662 | ЭТАП 2. Аудит полей | В работе | Нормальный | 2.5 Тестирование функционала | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:09 | 04.05.2026 | 15.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 17:31 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4521e2600> | 64
12668 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12662 | ЭТАП 2. Аудит полей | В работе | Нормальный | 2.4 Вывод на тестовый контур | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:08 | 07.04.2026 | 30.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 17:30 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4520a8eb0> | 49
12667 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12662 | ЭТАП 2. Аудит полей | В работе | Нормальный | 2.3 Анализ ТЗ – Мингос (ЦРЦТ) | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:05 | 26.03.2026 | 06.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 17:29 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451f7fd90> | 25
12666 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12662 | ЭТАП 2. Аудит полей | В работе | Нормальный | 2.2 Анализ ТЗ (УМРЕАСУЗиТО) | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:04 | 17.03.2026 | 25.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 17:27 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451e916b8> | 13
12665 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12662 | ЭТАП 2. Аудит полей | В работе | Нормальный | 2.1 Подготовка ТЗ | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:03 | 05.03.2026 | 16.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 17:25 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451d786c8> | 4
12664 | Анализ проектов ГЧП | Мероприятие проекта | 11610 | Анализ проектов ГЧП | Новая | Нормальный | ЭТАП 5. Оценка результатов и завершение проекта | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | 11.03.2026 10:39 | 01.11.2026 | 30.11.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 17:15 |  | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | [22 empty] | Федоренчик Наталья Олеговна , Королькова Дарья Александровна | [109 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич, Филатова (ККП) Екатерина Игоревна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451c63490> | 263
12663 | Анализ проектов ГЧП | Мероприятие проекта | 11610 | Анализ проектов ГЧП | Новая | Нормальный | ЭТАП 4. Полномасштабное внедрение и оптимизация | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | 11.03.2026 10:38 | 14.09.2026 | 31.10.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 17:13 |  | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | [22 empty] | Федоренчик Наталья Олеговна , Королькова Дарья Александровна | [109 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич, Филатова (ККП) Екатерина Игоревна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451b49898> | 233
12662 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 11242 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | В работе | Нормальный | ЭТАП 2. Аудит полей | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:10 | 05.03.2026 | 04.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 17:10 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451a36eb0> | 84
12661 | Анализ проектов ГЧП | Мероприятие проекта | 11610 | Анализ проектов ГЧП | Новая | Нормальный | ЭТАП 3. Внедрение ИИ-агента в работу | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | 11.03.2026 10:37 | 03.08.2026 | 11.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 17:09 |  | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | [22 empty] | Федоренчик Наталья Олеговна , Королькова Дарья Александровна | [109 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич, Филатова (ККП) Екатерина Игоревна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45192e658> | 183
12660 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12655 | ЭТАП 1. Внедрение сервиса приема/передачи сведений по УИН | В работе | Нормальный | 1.4 Ввод в промышленную эксплуатацию | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:08 | 20.04.2026 | 30.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 17:04 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45180c360> | 49
12659 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12655 | ЭТАП 1. Внедрение сервиса приема/передачи сведений по УИН | В работе | Нормальный | 1.3 Правки функционала по итогу тестирования | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:07 | 09.04.2026 | 17.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 17:04 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a57c17a8> | 36
12658 | Анализ проектов ГЧП | Мероприятие проекта | 11610 | Анализ проектов ГЧП | Новая | Нормальный | ЭТАП 2. Тестирование ИИ-агента в работе | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | 11.03.2026 10:37 | 01.06.2026 | 31.07.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 17:02 |  | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | [22 empty] | Федоренчик Наталья Олеговна , Королькова Дарья Александровна | [109 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич, Филатова (ККП) Екатерина Игоревна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47ba17888> | 141
12657 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12655 | ЭТАП 1. Внедрение сервиса приема/передачи сведений по УИН | В работе | Нормальный | 1.2 Тестирование функционала | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:06 | 30.03.2026 | 08.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 17:02 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b7888b0> | 27
12656 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 12655 | ЭТАП 1. Внедрение сервиса приема/передачи сведений по УИН | В работе | Нормальный | 1.1 Вывод на тестовый контур | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:04 | 05.03.2026 | 27.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 17:01 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b510038> | 15
12655 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 11242 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | В работе | Нормальный | ЭТАП 1. Внедрение сервиса приема/передачи сведений по УИН | Кукарцева Ольга Владимировна | Кукарцева Ольга Владимировна | 11.03.2026 09:08 | 05.03.2026 | 30.04.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 16:58 |  | Кукарцева Ольга Владимировна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b2dd1f8> | 49
12654 | Анализ проектов ГЧП | Мероприятие проекта | 11610 | Анализ проектов ГЧП | В работе | Нормальный | ЭТАП 1. Подготовка и анализ | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | 11.03.2026 10:36 | 05.03.2026 | 29.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 16:50 |  | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | [22 empty] | Федоренчик Наталья Олеговна , Королькова Дарья Александровна | [109 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич, Филатова (ККП) Екатерина Игоревна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b0d5770> | 78
12653 | Электронные ДС с ПИК | Мероприятие проекта | 10861 | Электронные ДС с ПИК | Новая | Нормальный | ЭТАП 4. Подведение итогов реализации | Хорев Олег Геннадьевич | Хорев Олег Геннадьевич | 05.03.2026 16:39 | 20.03.2026 | 06.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 16:10 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe46a4bf6a8> | 25
12651 | Панель управления заказчика + ИИ | Мероприятие проекта | 11245 | Панель управления заказчика + ИИ | Новая | Нормальный | Этап 5. Внедрение, обучение и получение обратной связи | Заичко Валерий Валерьевич | Фадеев Александр Евгеньевич | 05.03.2026 21:13 | 02.11.2026 | 30.11.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 15:37 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473d194f8> | 263
12650 | Панель управления заказчика + ИИ | Мероприятие проекта | 11245 | Панель управления заказчика + ИИ | Новая | Нормальный | Этап 4. Тестирование и доработка | Заичко Валерий Валерьевич | Фадеев Александр Евгеньевич | 05.03.2026 21:23 | 01.10.2026 | 01.11.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 15:35 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473c655c0> | 234
12649 | Панель управления заказчика + ИИ | Мероприятие проекта | 11245 | Панель управления заказчика + ИИ | Новая | Нормальный | Этап 3. Настройка системы уведомлений | Заичко Валерий Валерьевич | Фадеев Александр Евгеньевич | 05.03.2026 21:22 | 03.08.2026 | 01.10.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 15:33 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473b816e0> | 203
12648 | Панель управления заказчика + ИИ | Мероприятие проекта | 11245 | Панель управления заказчика + ИИ | Новая | Нормальный | Этап 2. Проектирование дашборда | Заичко Валерий Валерьевич | Фадеев Александр Евгеньевич | 05.03.2026 21:12 | 02.04.2026 | 03.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 15:08 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473acb430> | 144
12647 | Панель управления заказчика + ИИ | Мероприятие проекта | 11245 | Панель управления заказчика + ИИ | Новая | Нормальный | Этап 1. Анализ и сбор требований | Заичко Валерий Валерьевич | Фадеев Александр Евгеньевич | 05.03.2026 21:12 | 02.02.2026 | 01.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 15:04 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4739e4918> | 20
12638 | Электронные ДС с ПИК | Мероприятие проекта | 10861 | Электронные ДС с ПИК | Новая | Нормальный | ЭТАП 3. Реализация функционала | Хорев Олег Геннадьевич | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 05.03.2026 16:38 | 06.03.2026 | 19.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.03.2026 11:18 |  | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473903328> | 7
12637 | Электронные ДС с ПИК | Мероприятие проекта | 10861 | Электронные ДС с ПИК | Закрыта | Нормальный | ЭТАП 2. Создание обратной интеграции по ЭДС ЕИС - ЕАСУЗ - ПИК - РЭБ | Хорев Олег Геннадьевич | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 10.03.2026 18:09 | 20.02.2026 | 06.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 05.03.2026 11:17 | 10.03.2026 18:09 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [120 empty] | 06.03.2026 | [11 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 4 | Хорев Олег Геннадьевич, Заичко Валерий Валерьевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4737f3cf8> | -6
12636 | Электронные ДС с ПИК | Мероприятие проекта | 10861 | Электронные ДС с ПИК | Закрыта | Нормальный | ЭТАП 1. Разработать ТЗ | Хорев Олег Геннадьевич | Хорев Олег Геннадьевич | 05.03.2026 16:37 | 26.01.2026 | 19.02.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 05.03.2026 11:15 | 05.03.2026 11:16 | Заичко Валерий Валерьевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 14 | Хорев Олег Геннадьевич, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473709fe0> | -21
12619 | ИИ аналитика рисков | Мероприятие проекта | 13089 | Дообучение языковой модели | В работе | Нормальный | Доработка Промтов (корректные ответы на запросы) | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 12.03.2026 09:18 | 02.02.2026 | 13.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 04.03.2026 14:25 |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4735f1f68> | 62
12565 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12548 | Этап 2 Цифровизация формирования перечня оборудования | Новая | Нормальный | Запуск ЦФО | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Гиренко Илья Андреевич | 03.03.2026 14:51 | 04.09.2026 | 07.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 02.03.2026 18:54 |  | Смирнова Екатерина Николаевна | [133 empty] | 1-ый заместитель министра | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Смирнова Екатерина Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473508ac0> | 179
12564 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12548 | Этап 2 Цифровизация формирования перечня оборудования | Новая | Нормальный | Осуществить приемку и провести обучение | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Гиренко Илья Андреевич | 02.03.2026 18:54 | 01.09.2026 | 04.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 02.03.2026 18:54 | [135 empty] | 1-ый заместитель министра | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473422f20> | 176
12563 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12548 | Этап 2 Цифровизация формирования перечня оборудования | Новая | Нормальный | Провести интеграцию с АКА | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Гиренко Илья Андреевич | 02.03.2026 18:53 | 04.05.2026 | 01.09.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 02.03.2026 18:53 |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [133 empty] | 1-ый заместитель министра | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473309418> | 173
12562 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12548 | Этап 2 Цифровизация формирования перечня оборудования | Новая | Нормальный | Доработка ГИС под ТЗ | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Гиренко Илья Андреевич | 02.03.2026 18:52 | 02.03.2026 | 04.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 02.03.2026 18:52 | [135 empty] | 1-ый заместитель министра | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473223fa8> | 53
12561 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12548 | Этап 2 Цифровизация формирования перечня оборудования | Новая | Нормальный | Сформировать справочники товаров (для МЗ с привязкой к позициям МТЗ) | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 02.03.2026 18:52 | 04.05.2026 | 29.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 02.03.2026 18:52 | [135 empty] | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47312e238> | 78
12560 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12548 | Этап 2 Цифровизация формирования перечня оборудования | Новая | Нормальный | Принять НПА для определения порядка разработки и согласования ТЗ в ГИС | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 02.03.2026 18:50 | 02.03.2026 | 27.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 02.03.2026 18:50 | [135 empty] | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473040880> | 46
12559 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12548 | Этап 2 Цифровизация формирования перечня оборудования | В работе | Нормальный | Подготовить ТЗ на разработку функционала формирования и согласования ТХ оборудования | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 03.03.2026 09:45 | 12.01.2026 | 16.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 02.03.2026 18:49 |  | Гладков Даниил Сергеевич | [133 empty] | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Гладков Даниил Сергеевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472f32740> | 4
12558 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12548 | Этап 2 Цифровизация формирования перечня оборудования | Закрыта | Нормальный | Определить ГИС МО для реализации функционала | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Гиренко Илья Андреевич | 02.03.2026 18:49 | 12.01.2026 | 13.02.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 02.03.2026 18:49 | 02.03.2026 18:49 | [121 empty] | 13.02.2026 | [12 empty] | 1-ый заместитель министра | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 17 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472e1cf18> | -27
12557 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12547 | Этап 1 Автоматизация конъюнктурного анализа | Закрыта | Нормальный | Выбрать готовое решение для покупки | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Гиренко Илья Андреевич | 02.03.2026 18:48 | 12.01.2026 | 09.02.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 02.03.2026 18:48 | 02.03.2026 18:48 | [121 empty] | 09.02.2026 | [12 empty] | 1-ый заместитель министра | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 21 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472d3bbf8> | -31
12556 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12547 | Этап 1 Автоматизация конъюнктурного анализа | Новая | Нормальный | Запуск 2 этапа - АКА | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 02.03.2026 18:46 | 21.08.2026 | 21.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 02.03.2026 18:46 | [135 empty] | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472c1c218> | 162
12555 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12547 | Этап 1 Автоматизация конъюнктурного анализа | Новая | Нормальный | Осуществить приемку и провести обучение | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Гиренко Илья Андреевич | 02.03.2026 18:46 | 14.08.2026 | 21.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 02.03.2026 18:46 | [135 empty] | 1-ый заместитель министра | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472b0c6c0> | 162
12554 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12547 | Этап 1 Автоматизация конъюнктурного анализа | Новая | Нормальный | Доработка ИС: интеграция с ЕИС, получение КТРУ, поиск исп ГК, проверка поставщиков по критериям | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 02.03.2026 18:44 | 15.05.2026 | 14.08.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 02.03.2026 18:44 | [135 empty] | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472a2dab0> | 155
12553 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12547 | Этап 1 Автоматизация конъюнктурного анализа | Новая | Нормальный | Запуск 1 этапа - автоматический запрос КП | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 02.03.2026 18:44 | 27.04.2026 | 15.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 02.03.2026 18:44 | [135 empty] | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4729105b0> | 64
12552 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12547 | Этап 1 Автоматизация конъюнктурного анализа | Новая | Нормальный | Принять НПА с порядком поиска и определения цены, формирования и согласования КАЦ и сметы | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Дьяченко (ГКУ) Олег Григорьевич | 02.03.2026 18:43 | 02.03.2026 | 27.04.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 02.03.2026 18:43 | [135 empty] | 1-й заместитель руководителя | Главное контрольное управление Московской области | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 |  |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47adf8930> | 46
12551 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12547 | Этап 1 Автоматизация конъюнктурного анализа | Новая | Нормальный | Заключить контракт | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Гиренко Илья Андреевич | 12.03.2026 16:16 | 02.03.2026 | 27.04.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 02.03.2026 18:43 |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [133 empty] | 1-ый заместитель министра | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47ac4bd80> | 46
12550 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12547 | Этап 1 Автоматизация конъюнктурного анализа | В работе | Нормальный | Подготовить ТЗ на разработку функционала поиска цены и формирования КАЦ в ГИС МО | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 10.03.2026 16:57 | 12.01.2026 | 17.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 02.03.2026 18:42 |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [133 empty] | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47aa51098> | 5
12549 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12547 | Этап 1 Автоматизация конъюнктурного анализа | В работе | Нормальный | Разработать алгоритм поиска ценовой информации и выбора оптимальной цены | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Дьяченко (ГКУ) Олег Григорьевич | 10.03.2026 18:11 | 12.01.2026 | 13.03.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 02.03.2026 18:41 |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [133 empty] | 1-й заместитель руководителя | Главное контрольное управление Московской области | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a7feef8> | 1
12548 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12546 | Интеллектуальный анализ цен | В работе | Нормальный | Этап 2 Цифровизация формирования перечня оборудования | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 10.03.2026 18:14 | 12.01.2026 | 07.09.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 02.03.2026 18:40 |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [133 empty] | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a623340> | 179
12547 | Интеллектуальный анализ цен | Мероприятие проекта | 12546 | Интеллектуальный анализ цен | В работе | Нормальный | Этап 1 Автоматизация конъюнктурного анализа | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 10.03.2026 16:57 | 12.01.2026 | 07.09.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 02.03.2026 18:39 |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [133 empty] | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a19b9f8> | 179
12546 | Интеллектуальный анализ цен | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | Интеллектуальный анализ цен | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 12.03.2026 16:14 | 12.01.2026 | 07.09.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 02.03.2026 18:38 |  | Заичко Валерий Валерьевич |  |  |  |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Сбор коммерческих предложений проектировщиком вручную по электронной почте 2. Ручная проверка КА Минстроем занимает 25–30 дней 3. Риск завышения стоимости оборудования 4. Уязвимость заказчика перед контролирующими органами 5. Человеческий фактор и "глазной" контроль 6. Отсутствие единой системы проверки и хранения данных | Запросы коммерческих предложений через единый сервис Формирование КАЦ системой Системный отчет об уровне цен | Сокращение трудозатрат на КАЦ с 2 месяцев до 2 недель | Гиренко Илья Андреевич, Полещук Даниил Богданович, Дьяченко (ГКУ) Олег Григорьевич, Бероев (Минстрой) Олег Сергеевич, Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Кирюхин Андрей Александрович, Сиднева (Минздрав) Ирина Сергеевна, Крылов (Минстрой) Сергей Викторович, Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич, Валов Олег Геннадьевич, Гордеев (Минсоцразвития) Сергей Владиславович, Королихин (КСП) Виктор Владимирович, Сенин Алексей Владимирович |  |  |  | Да | 29000,00 |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, КСП, МИНБЛАГОУСТРОЙСТВА, МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ, МИНЖКХ, МИНЗДРАВ, МИНСОЦРАЗВИТИЯ, МИНСТРОЙ, МИНЧИСТОТЫ, МИНЭНЕРГО, МОСОБЛКОНТРОЛЬ, МТДИ, МЭФ | 43340 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Нет |  | Да | [78 empty] | Сократить среднее время проверки одного конъюнктурного анализа с 25–30 календарных дней до 10 рабочих дней (на 70 %) к 31.07.2026. Ограничить допустимое отклонение цены товара в КА от минимальной рыночной стоимости диапазоном 5-10%, снизив его с текущих 30-40% к 31.07.2026. | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/intellektualnyy_analiz_cen/easy_gantt | Еженедельно по понедельникам |  |  | Да |  |  | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Болатаева Людмила Сергеевна, Бушуева Елизавета, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476c5f5a0> | 179
12337 | ЛНА СУБД | Мероприятие проекта | 11608 | Локальная нормативно-правовая база в Консультант+ (ЛНА СУБД) | Закрыта | Нормальный | Создание базы ЛНА на основе К+ | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кудряшов (ККП) Евгений Сергеевич | 24.02.2026 10:11 | 08.02.2026 | 20.02.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 24.02.2026 10:10 | 24.02.2026 10:11 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [120 empty] | 20.02.2026 | [11 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 4 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476ae7c68> | -20
11610 | Анализ проектов ГЧП | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | Анализ проектов ГЧП | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна | 11.03.2026 10:25 | 05.03.2026 | 30.11.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 08.02.2026 20:37 |  | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна |  |  |  |  | Внутриведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. ручная проверка на соответствие применимому законодательству. 2. ручной анализ проекта и оценка рисков. | 1) внедрение ИИ-агента «Помощник юриста»; 2) анализ условий проекта, выявление нарушений с привлечением ИИ; 3) автоматический независимый анализ рисков; 4) формирование выборки судебной практики (доступной) в соответствии с выявленными рисками и нарушениями. | 1. Сокращение сроков рассмотрения сотрудниками проекта на 33,4%. 2. Сокращение трудозатрат на 1824 чч в год. 3. Минимизация человеческого фактора и как следствие - рисков расторжений, судебных дел по проектам, расходов бюджета на возмещение денежных средств контрагентам. | Филатова (ККП) Екатерина Игоревна , Федоренчик Наталья Олеговна , Королькова Дарья Александровна |  |  |  | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 1824 | 0 | 912 | 0 | [16 empty] | Нет |  | Нет | КП – количество проектов = 38 шт. КС – количество согласований = 6 раз ВР(с) – среднее время рассмотрения каждого документа = 6 ч ВР(ии) – время рассмотрения с ИИ = 4 ч ШТ – количество задействованных сотрудников = 4 шт.ед. БЫЛО: КП * КС * ВР(с) * ШТ = 5472 СТАЛО: КП * КС * ВР(ии) * ШТ = 3648 ЭФФЕКТ: БЫЛО – СТАЛО = 5472 – 3648 = 1824 (912 ККП + 912 РЦТ) | [77 empty] | Сокращение внутренних трудозатрат со 100% до 80% к 30.11.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/analiz_proektov_gchp/easy_gantt | День недели - пятница Время - 10:00-11:00 Формат: очно. | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/11562 |  |  |  | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Маскина (Мингос) Алина Александровна , Шеразадишвили Елена, Заичко Валерий Валерьевич, Филатова (ККП) Екатерина Игоревна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476978e68> | 263
11609 | ИИ робот Ник | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | ИИ робот Ник | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна | 10.03.2026 16:48 | 08.02.2026 | 30.11.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 08.02.2026 20:29 |  | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна |  |  |  |  | Внутриведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Пуш смс по закупкам 1 уровня готовятся вручную Министр рассылает вручную Подготовка к заседаниям УФАС/ФАС | 1. Автоматическое составление пуш-уведомлений по заданному шаблону: - Сортировка закупок на текущую дату ОПЗ. - Сортировка закупок с ОПЗ на +2 рабочих дня с 0 заявок и разбивает на ГРБС. - сортировка закупок с ОПЗ на неделю вперед с 0 заявок с разбивкой по ГРБС. - Отправка сообщения отдельно по ГРБС в удобочитаемом виде. (рассылка сообщений по ГРБС) - формирование информации о жалобах по закупке и сведения об участнике; - формирование сообщения о поступившей жалобе. | 1. Исключены трудозатраты по ручному заполнению данных из Эксель. 2. Функционал бота повышает удобство и эффективность работы сотрудников за счёт автоматизации рутинных процессов. 3. Исключения человеческого фактора. 4. Предотвращения ошибок при составлении уведомлений для руководства. 5. Сокращение времени на формирование уведомлений и отчетов до 70%. 6. Повышение количества времени на основные рабочие задачи. | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Илларионов Антон Андреевич, Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна |  |  | Нет | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 1296 | 0 | 1296 | 0 | [16 empty] | Нет |  | Нет | КРД – количество рабочих дней в году = 247 дней ШТ – количество задействованных сотрудников = 5 шт.ед. Ч – час рабочего времени = 60 мин. ПУШ(б) – время на подготовку одного сообщения было = 60 мин. ПУШ(с) – время на подготовку одного сообщения стало = 10 мин. ПР(б) – время на проверку информации о закупке было = 10 мин. ПР(с) – время на проверку информации о закупке стало = 1 мин. УВ(б) – время на подготовку уведомления о поступившей жалобе было = 5 мин. УВ(с) – время на подготовку уведомления о поступившей жалобе стало = 1 мин. БЫЛО: (ПУШ(б) + ПР(б) + УВ(б)) * ШТ * КРД / Ч СТАЛО: (ПУШ(с) + ПР(с) + УВ(с)) * ШТ * КРД / Ч ЭФФЕКТ: БЫЛО – СТАЛО = 1543 – 247 = 1296 | [77 empty] | Снижение внутренних трудозатрат со 100% до 80% к 30.11.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/ii_robot_nik/easy_gantt | Очно, каждый понедельник с 10:00–11:00 ч. | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/11556 |  | Нет | ЕАСУЗ | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Маскина (Мингос) Алина Александровна , Шеразадишвили Елена, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Заичко Валерий Валерьевич, Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47682bce0> | 263
11608 | ЛНА СУБД | Паспорт проекта |  |  | Закрыта | Нормальный | Локальная нормативно-правовая база в Консультант+ (ЛНА СУБД) | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 12.03.2026 17:38 | 08.02.2026 | 11.03.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 08.02.2026 20:20 | 12.03.2026 12:39 | Заичко Валерий Валерьевич |  | СУБД ЛНА.pptx ЛНА СУБД.rar |  |  | Внутриведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1) Децентрализация и разрозненность информации: Правовые акты ККП хранятся в различных форматах (файловых сетевых папках, бумажных архивах) и на разных носителях, что затрудняет их поиск и контроль версий. 2) Отсутствие единого актуального источника: Невозможно оперативно определить, какой из найденных правовых актов ККП является действующим, были ли в него внесены изменения, есть ли у него более новая редакция. 3) Высокие транзакционные издержки и риски ошибок: Сотрудники тратят значительное время на поиск необходимых правовых актов ККП. Существует риск использования устаревших или недействующих версий правовых актов ККП в работе, что ведет к нарушениям внутренних процедур и регуляторных требований. 4) Слабая контролируемость жизненного цикла актов: Трудно отслеживать этапы утверждения, вступления в силу и утраты силы правовых актов ККП. Необходимости внесения изменений в связи с оргштатными изменениями. | 1) Хранение и структурирование: Создание единого электронного хранилища с возможностью категоризации правовых актов ККП по типам, подразделениям, авторам, датам, тегам. 2) Контроль версионности: Автоматическое ведение истории изменений каждого правового акта ККП, отображение редакций и их статуса (действует / утратил силу). 3) Поиск и навигация: Реализация полнотекстового и атрибутивного поиска по всему массиву правовых актов ККП с использованием возможностей СПС «КонсультантПлюс». | 1) Сокращение времени поиска правовых актов ККП на 95%; 2) Устранение рисков использования неактуальных версий правовых актов ККП. 3) Повышение общей правовой грамотности и исполнительской дисциплины сотрудников ККП. 4) Создание цифрового актива — структурированной базы данных. | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Кудряшов (ККП) Евгений Сергеевич , Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич |  |  | Нет | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 2993 | 0 | 2993 | 0 | 2993 | 0 | 2993 | 0 | [7 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,49 |  | Нет |  | Нет | ВР(б) - время на поиск документа до внедрения = 20 мин. ВР(с) - время на поиск документа после внедрения = 1 мин. ПУ - количество сотрудников правового управления = 9 чел. КД - среднее количество документов в год = 1050 шт. Ч - час рабочего времени = 60 мин. БЫЛО: (ВР(б) * ПУ * КД) / Ч = 3150 ч СТАЛО: (ВР(с) * ПУ * КД) / Ч = 157,5 ч ЭФФЕКТ: БЫЛО - СТАЛО = 2992,5 ч | ЛЦ – ежегодная плата за лицензию = 4 000,00 руб. ЗТ-23 – затраты (контракт) 2023 года = 114 185,50 руб. ЗТ-24 – затраты (контракт) 2024 года = 308 300,85 руб. ЗТ-25 – затраты (контракт) 2025 года = 0,00 руб. 2023: ЗТ-23 + ЛЦ = 114 185,50 + 4 000,00 = 118 185,50 руб. 2024: ЗТ-24 + ЛЦ = 308 300,85 + 4 000,00 = 312 300,85 руб. 2025: ЗТ-25 + ЛЦ = 0,00 + 4 000,00 = 4 000,00 руб. ИТОГО: 118 185,50 + 312 300,85 + 4 000,00 = 434 486,35 руб. | [74 empty] | 11.03.2026 12:00 |  | Сокращение внутренних трудозатрат со 100% до 80% к 20.02.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/npa_subd/easy_gantt | Еженедельно по вторникам | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/11554 |  | Да |  | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 1 | Маскина (Мингос) Алина Александровна , Шеразадишвили Елена, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4766df3c8> | -1
11607 | Оптимизация процессов ЗИТ | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | Оптимизация процессов ЗИТ | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | 12.03.2026 10:46 | 08.02.2026 | 29.09.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | 08.02.2026 19:16 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  |  |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Ручной ввод данных 2. Технические ошибки 3. Значительные трудовые затраты на рутинные операции | 1. АвтоЗаполнение и АвтоФормирование процедуры торгов 2. АвтоГенерация протоколов по итогам торгов | Сокращение трудозатрат на 8 777 ч. в год (4,4 шт. ед) | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Хромова Кристина Николаевна, Теслина Анна Сергеевна, Коротаева Наталия Павловна, Хасарокова Светлана Сергеевна , Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич |  |  |  | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 8782 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Да | Региональный центр торгов | Да | 1. Публикация торгов ЛОТ – количество лотов, опубликованных в 2025 году = 6928 лотов Ч – час рабочего времени = 60 мин. ЛОТ(б) – время на публикацию одного лота было = 86 мин. ЛОТ(с) – время на публикацию одного лота стало = 46 мин. БЫЛО: ЛОТ * ЛОТ(б) / Ч = 9930 ч СТАЛО: ЛОТ * ЛОТ(с) / Ч = 5311 ч ЭФФЕКТ_ЛОТ: БЫЛО – СТАЛО = 4619 ч 2. Внесение изменений в процедуру торгов (продления): ЛОТ-ПР – количество продленных лотов в 2025 году = 24 700 ЛОТ-ПР(б) – время на внесение изменений было = 12 мин. ЛОТ-ПР(с) – время на внесение изменений стало = 5 мин. БЫЛО: ЛОТ-ПР * ЛОТ-ПР(б) / Ч = 4940 ч СТАЛО: ЛОТ-ПР * ЛОТ-ПР(с) / Ч = 2058 ч ЭФФЕКТ_ЛОТ-ПР: БЫЛО – СТАЛО = 2882 ч 3. Подготовка протоколов по реализованным лотам: ЛОТ-Р – количество реализованных лотов в 2025 году = 4440 лотов ПРОТ – количество протоколов на 1 лот = 2 шт. ЛОТ-Р(б) – время на 1 протокол было = 15 мин. ЛОТ-Р(с) – время на 1 протокол стало = 7 мин. БЫЛО: ЛОТ-Р * ЛОТ-Р(б) * ПРОТ / Ч = 2220 ч СТАЛО: ЛОТ-Р * ЛОТ-Р(с) * ПРОТ / Ч = 1036 ч ЭФФЕКТ_ЛОТ-Р: БЫЛО – СТАЛО = 1184 ч 4. Подготовка протоколов по несостоявшимся лотам: ЛОТ-Н – количество несостоявшихся лотов в 2025 году = 730 лотов ПРОТ – количество протоколов на 1 лот = 1 шт. ЛОТ-Н(б) – время на 1 протокол было = 15 мин. ЛОТ-Н(с) – время на 1 протокол стало = 7 мин. БЫЛО: ЛОТ-Н * ЛОТ-Н(б) * ПРОТ / Ч = 182 ч СТАЛО: ЛОТ-Н * ЛОТ-Н(с) * ПРОТ / Ч = 85 ч ЭФФЕКТ_ЛОТ-Н: БЫЛО – СТАЛО = 97 ч ЭФФЕКТ: ЭФФЕКТ_ЛОТ + ЭФФЕКТ_ЛОТ-ПР + ЭФФЕКТ_ЛОТ-Р + ЭФФЕКТ_ЛОТ-Н = 8782 | [77 empty] | Снижение внутренних трудозатрат со 100% до 80% к 29.09.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/avtomatizaciya_torgov/easy_gantt | Еженедельно по понедельникам | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/11571 |  | Нет | ЕАСУЗ | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Шеразадишвили Елена, Маскина (Мингос) Алина Александровна , Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Заичко Валерий Валерьевич, Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476588088> | 201
11606 | Интеллектуальный аналитик торгов | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | Интеллектуальный аналитик торгов | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | 12.03.2026 09:00 | 08.02.2026 | 29.09.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 08.02.2026 18:56 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  |  |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Значительные трудовые затраты на рутинные операции. 2. Ручной неоднократный ввод данных | 1. Автоматизация ведения базы данных 2. Применение ИИ для аналитики | Сокращение трудозатрат на 1 359 ч. в год (0,7 шт. ед) | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич |  |  |  | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 1359 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Да | Региональный центр торгов | Да | КРД – количество рабочих дней в году = 247 дней Ч – час рабочего времени = 60 мин. ВР-ПОДГ(б) – время на подготовку информации для реестра было = 180 мин. ВР-ПОДГ(с) – время на подготовку информации для реестра стало = 0 мин. ВР-БД(б) – время на сведение информации и внесение в БД было = 180 мин. ВР-БД(с) – время на сведение информации и внесение в БД было = 0 мин. БЫЛО: (ВР-ПОДГ(б) + ВР-БД(с)) * КРД / Ч = 1359 ч СТАЛО: (ВР-ПОДГ(с) + ВР-БД(с)) * КРД / Ч = 0 ч ЭФФЕКТ: БЫЛО -СТАЛО = 1359 ч. | [77 empty] | Снижение внутренних трудозатрат с 100% до 80% до 29.09.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/ii_analitik_torgov/easy_gantt | Еженедельно по понедельникам | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/11552 |  | Нет | ЕАСУЗ | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Маскина (Мингос) Алина Александровна , Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Шеразадишвили Елена, Заичко Валерий Валерьевич, Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476428b48> | 201
11594 | Цифровые коммуникации ЗИТ | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | Цифровые коммуникации ЗИТ | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | 12.03.2026 19:20 | 06.02.2026 | 11.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 06.02.2026 17:11 |  | Заичко Валерий Валерьевич |  |  |  |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Значительные трудовые затраты 2. Человеческий фактор 3. Длительное предоставление ответов гражданам и бизнесу | 1. Реализация голосового помощника на звонки 2. Реализация чат-ботов в мессенджере 3. ИИ-помощник ОМСУ | Сокращение трудозатрат (внутренние) на 1 334 ч. в год (0,7 шт. ед.) Сокращение трудозатрат (внешние) на 440 ч. в год (0,2 шт. ед.) | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Теслина Анна Сергеевна, Осипова Наталия Андреевна, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич |  |  |  | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 1774 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Да | Региональный центр торгов | Да | КРД – количество рабочих дней в году = 247 дней Ч – час рабочего времени = 60 мин. МП-ЛОТ(б) – методологическая поддержка ЦИО/ОМСУ (статус лота) было = 32 мин. МП-ЛОТ(с) – методологическая поддержка ЦИО/ОМСУ (статус лота) было = 0 мин. МП-КЗ(б) – методологическая поддержка ЦИО/ОМСУ (контроль «красных зон») было = 28 мин. МП-КЗ(с) – методологическая поддержка ЦИО/ОМСУ (контроль «красных зон») было = 0 мин. МП-НПА(б) – методологическая поддержка ЦИО/ОМСУ (разъяснение положений НПА) было = 75 мин. МП-НПА(с) – методологическая поддержка ЦИО/ОМСУ (разъяснение положений НПА) было = 0 мин. БС(б) – быстрая статистика (подготовка ежедневных смс) было = 40 мин. БС(с) – быстрая статистика (подготовка ежедневных смс) стало = 0 мин. КЗ – количество звонков (поддержка граждан и бизнеса) = 4600 КЗ-СТ – количество звонков со стандартными ответами 80% = 3680 КП – время консультации на 1 звонок = 10 мин. МП-НПА(с) – методологическая поддержка ЦИО/ОМСУ (разъяснение положений НПА) было = 0 мин. БЫЛО_КП: КЗ * КП / Ч = 767 ч СТАЛО_КП: (КЗ – КЗ-СТ) * КП /Ч = 153 ч БЫЛО_ВН: (МП-ЛОТ(б) + МП-КЗ(б) + МП-НПА(б) + БС(б)) * КРД / Ч +БЫЛО_КП = 1487 СТАЛО_ВН: (МП-ЛОТ(с) + МП-КЗ(с) + МП-НПА(с) + БС(с)) * КРД / Ч +СТАЛО_КП = 153 ЭФФЕКТ_ВН – внутренний эффект = БЫЛО_ВН – СТАЛО_ВН = 1334 ч БЫЛО_ВНЕШ: (МП-ЛОТ(б) + МП-НПА(б)) * КРД / Ч = 440,5 ч СТАЛО_ВНЕШ: (МП-ЛОТ(с) + МП-НПА(с)) * КРД / Ч = 0 ч ЭФФЕКТ_ВНЕШ – внешний эффект = БЫЛО_ВНЕШ – СТАЛО_ВНЕШ = 440,5 ч ЭФФЕКТ: 1774 ч | [77 empty] | Снижение внутренних трудозатрат со 100% до 80% к 11.12.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/ii_assistent_po_torgam/easy_gantt | Еженедельно по понедельникам | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/11553 |  | Нет | ЕАСУЗ | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Маскина (Мингос) Алина Александровна , Шеразадишвили Елена, Заичко Валерий Валерьевич, Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4762cc790> | 274
11584 | Оптимизация закупок малого объема | Паспорт проекта |  |  | Новая | Нормальный | Оптимизация закупок малого объема | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 06.03.2026 18:19 | 06.02.2026 | 30.11.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.02.2026 16:26 |  | Заичко Валерий Валерьевич |  |  |  |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Отсутствие контроля над заказчиками и поставщиками: - поставщики затягивают сроки контрактации, так как подаются на все закупки подряд - большое кол-во жалоб на действие заказчика в связи с отсутствием регламентированных правил по закупкам малого объема 2. ТЗ не в структурированном виде = жалобы и риск сноса закупки = увеличение срока контрактации 3. Отсутствует интеграция ПИК - ЭМ МО в части проекта договора | 1. Упраздняем Электронный магазин Московской области и переводим заказчиков на электронные площадки 2. ТЗ в структуре 3. Реализация интеграции проекта договора из ПИК 4. Переход на работу согласно концепции закупок малого объема | 1. Экономия бюджетных средств на развитие и эксплуатацию Электронного магазина (15 млн / год) 2. Сокращение времени контрактации закупок малого объема | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Кудряшов (ККП) Евгений Сергеевич , Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич |  |  |  | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Нет |  | Да | - | [78 empty] | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/optimizaciya_zakupok_malogo_obema/settings?tab=info |  | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/10536 |  |  | ЕАСУЗ | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Шеразадишвили Елена, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4760eac88> | 263
11575 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | 12.03.2026 19:11 | 06.02.2026 | 30.11.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 06.02.2026 15:16 |  | Заичко Валерий Валерьевич |  |  |  |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Ручное формирование документов 2. Отсутствие стандартов/шаблонов 3. Высокая трудозатратность, риски ошибки | 1. автоформирование шаблонов ЗНП 2. Интеграция ЕАСУЗ-МОГЭ 3. Версионный контроль | Эффекты: 1. Исключены трудозатраты - внутренние - внешние 2. Автоматическое формирование структурированных документов | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  |  | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 64056 | 0 | 3768 | 0 | [16 empty] | Нет |  | Да | Ч – час рабочего времени = 60 мин. КК – количество контрактов ПИР+СМР = 1 256 ВР-ПОДГ(б) – время на подготовку пакета документов было = 56 ч (7 дней × 8 ч) ВР-ПОДГ(с) – время на подготовку пакета документов стало = 8 ч (1 день × 8 ч) ВР-РАСС(б) – время на рассмотрение пакета документов было = 4 ч ВР-РАСС(с) – время на рассмотрение пакета документов стало = 1 ч ВНЕШНИЕ ТРУДОЗАТРАТЫ (подготовка пакета документов) БЫЛО: КК * ВР-ПОДГ(б) = 1 256 * 56 = 70 336 ч СТАЛО: КК * ВР-ПОДГ(с) = 1 256 * 8 = 10 048 ч ЭФФЕКТ (внешний): 70 336 – 10 048 = 60 288 ч ВНУТРЕННИЕ ТРУДОЗАТРАТЫ (рассмотрение пакета документов) БЫЛО: КК * ВР-РАСС(б) = 1 256 * 4 = 5 024 ч СТАЛО: КК * ВР-РАСС(с) = 1 256 * 1 = 1 256 ч ЭФФЕКТ (внутренний): 5 024 – 1 256 = 3 768 ч ЭФФЕКТ ИТОГО: 60 288 + 3 768 = 64 056 ч | [77 empty] | Сокращение внутренних трудозатрат с 100% до 80% | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/zadanie_na_proektirovanie_i_injenernye_izyskaniya_v_xml/easy_gantt |  | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/11570 |  |  | ЕАСУЗ | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Маскина (Мингос) Алина Александровна , Шеразадишвили Елена, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4be4ba898> | 263
11498 | Смарт-допуск к ЗИТ | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | Смарт-допуск к ЗИТ | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 12.03.2026 10:49 | 05.02.2026 | 17.08.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | 05.02.2026 14:16 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  |  |  | Внутриведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Ручной неоднократный ввод данных 2. Значительные трудовые затраты на рутинные операции. | Автоматизированная верификация участников на соответствие требованиям аукционной документации (+ ИИ) | Сокращение внутренних трудозатрат на 2 964 ч. в год (1,5 шт. ед.) | Осипова Наталия Андреевна, Хасарокова Светлана Сергеевна , Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  |  | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 2964 | 0 | 0 | [17 empty] | Да | Региональный центр торгов | Нет | Ч – час рабочего времени = 60 мин. КРД – количество рабочих дней в году = 247 ЧС – численность сотрудников = 3 чел. КЗ – количество заявок в 2025 году = 11 577 НДС – нагрузка на 1 сотрудника в день = 11 577 / 247 / 3 = 16 заявок ВР-ЗАЯ(б) – время на 1 заявку было = 18 мин. ВР-ЗАЯ(с) – время на 1 протокол стало = 3 мин. БЫЛО: ВР-ЗАЯ(б) * НДС * ЧС * КРД / Ч = 18 * 16 * 3 * 247 / 60 = 3 556,8 ч СТАЛО: ВР-ЗАЯ(с) * НДС * ЧС * КРД / Ч = 3 * 16 * 3 * 247 / 60 = 592,8 ч ЭФФЕКТ: БЫЛО – СТАЛО = 3 556,8 – 592,8 = 2 964,0 ч | [77 empty] | Высвобождение внутренних трудозатрат со 100% до 80% к 17.08.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/smart_dopusk_k_zit/settings?tab=info | Еженедельно по понедельникам | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/11551 |  | Нет |  | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Шеразадишвили Елена, Маскина (Мингос) Алина Александровна , Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b7253778> | 158
11497 | ИИ проверка закупок | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | ИИ проверка закупок | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | 12.03.2026 19:21 | 05.02.2026 | 30.11.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 05.02.2026 13:57 |  | Заичко Валерий Валерьевич |  |  |  |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Ручная проверка документов 2. Высокая трудозатратность + риски ошибок | Применение ИИ в закупках перед направлением на МВК/РГ: 1. Автоматическая проверка документов на комплектность (недостающие) в зависимости от предмета закупки. 2. Автоматическое выявление разночтений между документами. 3. Автоматическая проверка НПА на актуальность (исключение не действующих). 4. Создание обратной связи от ИИ: - детализированный интерактивный отчет о выявленных нарушениях; - интерактивные подсказки для заказчика, в каком документе нужно исправить нарушение. 5. Повторная автоматическая проверка после исправления нарушений. 6. Генерация уведомления о нарушениях по которым ИИ не может принять решение (принятие решения ККП). 7. Генерация отчета(аналитика по нарушениям). | 1. Стандартизация (алгоритм) проверки закупок на этапе "комплектность". 2. Исключены внутренние трудозатраты ККП: - ручная проверка недостающих документов в комплекте с 10 мин до 1 мин, высвобождено 1 771 ч - ручная проверка разночтений между документами с 90 мин до 10 мин, высвобождено 15 725,5 ч - ручная проверка актуальности НПА с 60 мин до 5 мин, высвобождено 10 815 ч 3. Высвобождение трудозатрат ККП для сложных, стратегических задач. 4. Исключение разночтений между документами в закупке, указание заказчиком актуальных НПА. 5. Исключение возвратов заявок на доработку по "техническим нарушениям". 6. МВК/РГ получают на рассмотрение "технически чистые" заявки. | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Малюгина Екатерина Сергеевна, Зернова (ККП) Елена Сергеевна |  |  |  | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ | 17525 | 0 | 4045 | [17 empty] | Нет |  | Да | Ч – час рабочего времени = 60 мин. КЗ – количество закупок на МВК в 2025 году = 1 685, из них ЦИО – 726, ОМСУ – 959 ВР-НД(б) – время проверки недостающих документов было = 10 мин./закупка ВР-НД(с) – время проверки недостающих документов стало = 1 мин./закупка ВР-ТН(б) – время проверки технических нарушений было = 90 мин./закупка ВР-ТН(с) – время проверки технических нарушений стало = 10 мин./закупка ВР-НПА(б) – время проверки актуальности НПА было = 60 мин./закупка ВР-НПА(с) – время проверки актуальности НПА стало = 5 мин./закупка ВР-ОЖД – время ожидания проверки пакета документов = 8 ч/закупка ВНУТРЕННИЕ ТРУДОЗАТРАТЫ (сотрудник ККП) БЫЛО: ВР-НД(б) * КЗ / Ч = 10 * 1 685 / 60 = 281 ч ВР-ТН(б) * КЗ / Ч = 90 * 1 685 / 60 = 2 528 ч ВР-НПА(б) * КЗ / Ч = 60 * 1 685 / 60 = 1 685 ч ИТОГО БЫЛО: 4 494 ч СТАЛО: ВР-НД(с) * КЗ / Ч = 1 * 1 685 / 60 = 28 ч ВР-ТН(с) * КЗ / Ч = 10 * 1 685 / 60 = 281 ч ВР-НПА(с) * КЗ / Ч = 5 * 1 685 / 60 = 140 ч ИТОГО СТАЛО: 449 ч ЭФФЕКТ (внутренний) Итого: 4 494 – 449 = 4 045 ч ВНЕШНИЕ ТРУДОЗАТРАТЫ (время ожидания заказчика) ЦИО БЫЛО: ВР-ОЖД * КЗ = 8 * 726 = 5 808 ч СТАЛО: 0 ч (сокращение 100%) ЭФФЕКТ (внешний): 5 808 ч ОМСУ БЫЛО: ВР-ОЖД * КЗ = 8 * 959 = 7 672 ч СТАЛО: 0 ч (сокращение 100%) ЭФФЕКТ (внешний): 7 672 ч ЭФФЕКТ (внешний) Итого: 5 808 + 7 672 = 13 480 ч ЭФФЕКТ ИТОГО: 4 045 + 13 480 = 17 525 ч | [77 empty] | Снижение трудозатрат со 100% до 70% к 30.11.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/ii_proverka_zakupok/easy_gantt | 2 раза в месяц, четверг, с 10:00 до 11:00, онлайн формат | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/11550 |  |  | ЕАСУЗ | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Шеразадишвили Елена, Маскина (Мингос) Алина Александровна , Зернова (ККП) Елена Сергеевна, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b6de64d8> | 263
11246 | Робот закупщик (пилот – учебники и ямочный ремонт во дворах) | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | Робот закупщик (пилот – учебники и ямочный ремонт во дворах) | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 10.03.2026 18:06 | 01.02.2026 | 27.11.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 01.02.2026 21:54 |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | Роботизация, Госзакупки, * Сокращение сроков, * Высвобождение человеческого труда |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Необходимость уметь работать с рядом региональных и федеральных систем 2. Ручной контроль сроков 3. Отсутствие квалифицированных кадров 4. Большое количество НПА и регламентов | 1. Агент-закупщик выполняет рутинные операции и делает стандартные закупки под ключ 2. Робот работает строго по регламенту и НПА (защита от «дурака») 3. Как пилот (MVP) – закупка учебников и ямочного ремонта, процесс понятен и практически полностью автоматизирован 4. После пилота постепенный отказ контрактных служб | 1. Сокращение кликов и «хождения» по системам min в 3 раза 2. Онлайн сопровождение заказчика по заданию 3. Робот выполняет рутинные операции 4. Сокращение контрактных служб | Гиренко Илья Андреевич, Хухрина Екатерина Евгеньевна, Заичко Валерий Валерьевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич |  |  | Да | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ | 6920 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Нет |  | Да | ПЕРЕМЕННЫЕ Ч – час рабочего времени = 60 мин. КЗ-ЯР – количество закупок по ямочному ремонту = 2 812 КЗ-КН – количество закупок по книгам = 4 951 ВР-ЯР(б) – время заполнения 1 закупки по ямочному ремонту было = 80 мин. ВР-КН(б) – время заполнения 1 закупки по книгам было = 40 мин. ВР-ЗАК(с) – время заполнения 1 закупки стало = 1 мин. БЛОК 1. ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫЛО: КЗ-ЯР * ВР-ЯР(б) / Ч = 2 812 * 80 / 60 = 3 749,3 ч СТАЛО: КЗ-ЯР * ВР-ЗАК(с) / Ч = 2 812 * 1 / 60 = 46,9 ч ЭФФЕКТ: 3 749,3 – 46,9 = 3 702,4 ч БЛОК 2. КНИГИ БЫЛО: КЗ-КН * ВР-КН(б) / Ч = 4 951 * 40 / 60 = 3 300,7 ч СТАЛО: КЗ-КН * ВР-ЗАК(с) / Ч = 4 951 * 1 / 60 = 82,5 ч ЭФФЕКТ: 3 300,7 – 82,5 = 3 218,2 ч ЭФФЕКТ ИТОГО: 3 702,4 + 3 218,2 = 6 920,6 ч | [77 empty] | Сокращение трудозатрат со 100% до 80% до 27.11.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/robot_zakupshchik_pilot_uchebniki_i_yamochnyi_remont_vo_dvorah/easy_gantt |  | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/10521 |  | Нет | ЕАСУЗ | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Шеразадишвили Елена, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b68a1220> | 260
11245 | Панель управления заказчика + ИИ | Паспорт проекта |  |  | Новая | Нормальный | Панель управления заказчика + ИИ | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 06.03.2026 18:56 | 01.02.2026 | 30.11.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 01.02.2026 21:33 |  | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | Автоматизация, Госзакупки, * Сокращение сроков, * Высвобождение человеческого труда |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. В ЕАСУЗ 44 отсутствует аналитическая информация по закупочной деятельности (вечные вопросы "где закупка?" и "что делать дальше?") 2. В связи с отсутствием единого окна, для контроля всех закупок заказчика, возникает риск попадания в красные зоны (теряем сроки — нет единого контроля дедлайнов) 3. В случае болезни / увольнения контрактного управляющего нет системного инструмента, отображающего статусы и этапы закупок | 1. Единое окно (дашборд) в ЕАСУЗ 44, для заказчика в котором он сможет контролировать все задачи по закупочной деятельности, их сроки и расходование доведенных лимитов 2. Реализуем систему уведомлений | 1. Сокращение трудозатрат заказчиков на контроль и анализ закупочной деятельности (все в одном окне) 2. Снижение количества просрочек и рисков 3. Сокращение трудозатрат СТП и методологов 4. Сокращение сроков контрактации (подсвечиваем риски просрочки) | Фадеев Александр Евгеньевич, Комаров Андрей Дмитриевич, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Янтурина Ляйсан Кирамитдиновна, Поляков Никита Дмитриевич, Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич |  |  |  | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 55500 | 0 | [18 empty] | Нет |  | Да | Ч – час рабочего времени = 60 мин. КЗ – количество закупок в ЕАСУЗ 44 в 2025 году = 370 000 ВР-ЗАК(б) – время контрактного управляющего на 1 закупку было = 10 мин. ВР-ЗАК(с) – время контрактного управляющего на 1 закупку стало = 1 мин. БЫЛО: КЗ * ВР-ЗАК(б) / Ч = 370 000 * 10 / 60 = 61 666,7 ч СТАЛО: КЗ * ВР-ЗАК(с) / Ч = 370 000 * 1 / 60 = 6 166,7 ч ЭФФЕКТ: БЫЛО – СТАЛО = 61 666,7 – 6 166,7 = 55 500,0 ч | [77 empty] | Сократить количество допущенных просрочек по этапам закупочного цикла за счет своевременного информирования заказчика со 100% до 80% к 30.11.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/panel_upravleniya_zakazchika_chat_bot/easy_gantt | Еженедельно по четвергам в 11:00. Формат: ВКС/очно | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/10525 |  |  | ЕАСУЗ | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Шеразадишвили Елена, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b599b7d0> | 263
11244 | Цифровой двойник сотрудника (ИИ) | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | Цифровой двойник сотрудника (ИИ) | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Заичко Валерий Валерьевич | 12.03.2026 12:45 | 01.02.2026 | 30.11.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 01.02.2026 20:52 |  | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | Информационные технологии и госуправление, ИИ, * Сокращение сроков, * Оптимизация услуг, * Высвобождение человеческого труда |  | Внутриведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Большое количество однотипных вопросов = отвлечение от основных задач = снижение продуктивности на 20-30% Неэффективное использование времени опытных специалистов. 2. Отсутствие единой системы онбординга новых сотрудников = хаотичная адаптация | Мультиканальный доступ через Telegram-бот (MAX) и веб-платформу = сотрудники работают в удобном для них интерфейсе | Ответы на вопросы 24/7 | Заичко Валерий Валерьевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  |  | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ | 8089 | 0 | 3211 | 0 | [16 empty] | Нет |  | Нет | КРД – количество рабочих дней в году = 247 дней Ч – час рабочего времени = 60 мин. ФЧ – фактическая численность сотрудников = 131 чел. в т.ч. ККП = 52 чел. в т.ч. РЦТ = 79 чел. СР – среднее время на поиск ответов на типовые вопросы = 15 мин. (среднее между 10 и 20 мин.) ВР-ПОИСК(б) – время на поиск ответов на типовые вопросы было = 15 мин./чел. в день ВР-ПОИСК(с) – время на поиск ответов на типовые вопросы стало = 0 мин. (задачу берёт на себя бот) БЫЛО (всего): ФЧ * СР * КРД / Ч = 131 * 15 * 247 / 60 = 8 089 ч БЫЛО (ККП): ККП * СР * КРД / Ч = 52 * 15 * 247 / 60 = 3 211 ч БЫЛО (РЦТ): РЦТ * СР * КРД / Ч = 79 * 15 * 247 / 60 = 4 878 ч СТАЛО: 0 ч ЭФФЕКТ (всего): БЫЛО – СТАЛО = 8 089 ч в т.ч. ККП = 3 211 ч в т.ч. РЦТ = 4 878 ч | [77 empty] | Сокращение внутренних трудозатрат со 100% до 97% до 30.11.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/cifrovoi_dvoinik_sotrudnika_ii/settings?tab=info |  | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/10543 |  | Нет |  | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Шеразадишвили Елена, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b17794b0> | 263
11243 | Трансформация управления аналитики | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | Трансформация управления аналитики | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 11.03.2026 14:35 | 02.03.2026 | 30.08.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 01.02.2026 20:33 |  | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | Информационные технологии и госуправление, ИИ, * Сокращение сроков, * Высвобождение человеческого труда |  | Внутриведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Высокая трудоёмкость и длительность процессов подбора ценовых аналогов, анализа жалоб ФАС, актуализации КОЗ 2.0 и ТЗ. Операции выполняются вручную = временные затраты + перегрузка сотрудников + снижению пропускной способности планирования. 2. Отсутствует единый автоматизированный механизм подбора и агрегации ценовых аналогов из проверенных источников. 3. Неактуальность и избыточность справочника КОЗ 2.0. Обновление позиций КОЗ 2.0 (создание новых, удаление неактуальных, приведение в соответствие с КТРУ) осуществляется несистемно = накопление устаревших позиций, дублирование и усложнение выбора для заказчиков. 4. Ручная проверка ТЗ на соответствие действующим НПА и выявление методологических ошибок = риск нарушений и жалоб | Процессная эффективность и цифровизация: 20% сокращения ч.ч. | Сокращение трудозатрат - 6085 чч (3,1 шт. ед) | Сабадин (ГКУ "РЦТ") Аркадий Дмитриевич, Колесников (ККП) Кирилл Владимирович, Володин Кирилл Олегович, Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  |  | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 6085 | 0 | 6085 | 0 | [16 empty] | Нет |  | Нет | На данных 2025 года: (ТУА) Трансформация управления аналитики = (1139+739+1784+887+1536)/1972 = 3,1 штатных едениц (Ц) Поиск цен, чч = 13665 закупок* 5 минут / 60 минут (Ж) Жалобы, чч = 1847 жалоб * 24 минуты / 60 минут (К) КОЗ, чч = 3567 позиций * 30 минут / 60 минут (КЗ) КОЗ заявки, чч = 1774 заявок * 30 минут / 60 минут (ТЗ) Шаблоны ТЗ, чч = 64 шаблона * 2 часа * 12 месяцев | [77 empty] | Сокращение внутренних трудозатрат со 100% до 80% к 30.08.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/transformaciya_upravleniya_analitiki/easy_gantt | Пятница 10:00-11:00 Онлайн | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/10550 |  | Нет | ЕАСУЗ |  |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Шеразадишвили Елена, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Заичко Валерий Валерьевич, Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b054df70> | 171
11242 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кукарцева Ольга Владимировна | 12.03.2026 09:20 | 01.02.2026 | 30.11.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 01.02.2026 18:08 |  | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | Автоматизация, Госзакупки, * Высвобождение человеческого труда |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Функционирование системы в условиях избыточной нагрузки 2. Фрагментация и децентрализация информационных массивов; отсутствие единой модели данных 3. Повышенный риск ошибок при планировании и формировании закупок 4. Преобладание ручных операций при вводе и обработке данных 5. Длительные циклы обработки информации. 6. Дублирование информации и необходимость многократного ввода одних и тех же данных | 1. Автоматическое заполнение данных для проведения закупочной процедуры. 2. Синхронизация сведений с внешними системами. | 1. Сокращение трудозатрат заказчиков на 41 625 ч. в год / 20,8 шт. ед. 2. Сокращение трудозатрат сотрудника на 1 456 ч. в год / 0,7 шт. ед. | Заичко Валерий Валерьевич, Никифоров (МинГос/ГБУ "ЦРЦТ") Сергей Юрьевич, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кукарцева Ольга Владимировна, Осокина Галина Александровна, Алёхина Александра Левановна , Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Петров (ККП/ГКУ "РЦТ") Александр Михайлович |  |  |  | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ, МОСОБЛКОНТРОЛЬ | 43081 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Да | Региональный центр торгов | Да | БЛОК 1. ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ПИК ПО ДОГОВОРУ КД – количество договоров в 2025 году = 74 592 Ч – час рабочего времени = 60 мин. ВР-ПИК(б) – время на 1 договор было = 40 мин. ВР-ПИК(с) – время на 1 договор стало = 10 мин. БЫЛО: КД * ВР-ПИК(б) / Ч = 74 592 * 40 / 60 = 49 728,0 ч СТАЛО: КД * ВР-ПИК(с) / Ч = 74 592 * 10 / 60 = 12 432,0 ч ЭФФЕКТ ИТОГО: 49 728,0 – 12 432,0 = 37 296,0 ч в т.ч. ЦИО: 37 296,0 * 75% = 27 972,0 ч в т.ч. ОМСУ: 37 296,0 * 25% = 9 324,0 ч БЛОК 2. СЕРВИС ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЯМ ПИК КДС – количество доп. соглашений в 2025 году = 9 804 ВР-ДС(б) – время на 1 д/с было = 30 мин. ВР-ДС(с) – время на 1 д/с стало = 15 мин. БЫЛО: КДС * ВР-ДС(б) / Ч = 9 804 * 30 / 60 = 4 902,0 ч СТАЛО: КДС * ВР-ДС(с) / Ч = 9 804 * 15 / 60 = 2 451,0 ч ЭФФЕКТ ИТОГО: 4 902,0 – 2 451,0 = 2 451,0 ч в т.ч. ЦИО: 2 451,0 * 50% = 898,0 ч в т.ч. ОМСУ: 2 451,0 * 50% = 1 225,5 ч БЛОК 3. СЕРВИС ПРИЁМА/ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ ПО УИН КАК – количество актуализаций в год = 52 (еженедельно) ВР-УИН(б) – время на 1 актуализацию было = 1 800 мин. ВР-УИН(с) – время на 1 актуализацию стало = 120 мин. БЫЛО: КАК * ВР-УИН(б) / Ч = 52 * 1 800 / 60 = 1 560,0 ч СТАЛО: КАК * ВР-УИН(с) / Ч = 52 * 120 / 60 = 104,0 ч ЭФФЕКТ: 1 560,0 – 104,0 = 1 456,0 ч БЛОК 4. КОНФИГУРАТОР СРОКОВ ККЗ – количество опубликованных конкурентных закупок = 12 524 ВР-КС(б) – время на 1 закупку было = 10 мин. ВР-КС(с) – время на 1 закупку стало = 1 мин. БЫЛО: ККЗ * ВР-КС(б) / Ч = 12 524 * 10 / 60 = 2 087,3 ч СТАЛО: ККЗ * ВР-КС(с) / Ч = 12 524 * 1 / 60 = 208,7 ч ЭФФЕКТ ИТОГО: 2 087,3 – 208,7 = 1 878,6 ч в т.ч. ЦИО: 1 878,6 * 90% * (ЦИО доля) = 629,4 ч в т.ч. ОМСУ: 1 878,6 * 90% * (ОМСУ доля) = 1 249,2 ч ИТОГО ПО ВСЕМ БЛОКАМ ЭФФЕКТ: 37 296,0 + 2 451,0 + 1 456,0 + 1 878,6 = 43 081,6 ч | [77 empty] | Сокращение внутренних трудозатрат со 100% до 80% до 30.11.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/optimizaciya_zakupok_223_fz/easy_gantt | Еженедельно по понедельникам в 10:00 (онлайн) | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/10552 |  | Нет | ЕАСУЗ | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Шеразадишвили Елена, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Кукарцева Ольга Владимировна, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b01826e8> | 263
11241 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кукарцева Ольга Владимировна | 12.03.2026 09:07 | 01.02.2026 | 30.11.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 01.02.2026 17:43 |  | Кукарцева Ольга Владимировна |  |  | Госзакупки, ИИ, * Сокращение сроков |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Высокая трудоёмкость ручной проверки документации | Автоматическая проверка закупочной документации средствами ИИ | Сокращение трудозатрат на 2 321 ч. в год / 1,2 шт. ед. | Заичко Валерий Валерьевич, Кукарцева Ольга Владимировна, Алёхина Александра Левановна , Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | Нет | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ | 2321 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Да | Региональный центр торгов | Нет | Ч – час рабочего времени = 60 мин. БЛОК 1. СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКУПОК КЗС – количество закупок на согласование в 2025 году = 3 201 ВР-СГ(б) – время на 1 закупку было = 40 мин. ВР-СГ(с) – время на 1 закупку стало = 10 мин. БЫЛО: КЗС * ВР-СГ(б) / Ч = 3 201 * 40 / 60 = 2 134,0 ч СТАЛО: КЗС * ВР-СГ(с) / Ч = 3 201 * 10 / 60 = 533,5 ч ЭФФЕКТ: 2 134,0 – 533,5 = 1 600,5 ч БЛОК 2. МОНИТОРИНГ ЗАКУПОК КЗМ – количество закупок на мониторинге в 2025 году = 2 163 ВР-МН(б) – время на 1 закупку было = 30 мин. ВР-МН(с) – время на 1 закупку стало = 10 мин. БЫЛО: КЗМ * ВР-МН(б) / Ч = 2 163 * 30 / 60 = 1 081,5 ч СТАЛО: КЗМ * ВР-МН(с) / Ч = 2 163 * 10 / 60 = 360,5 ч ЭФФЕКТ: 1 081,5 – 360,5 = 721,0 ч ЭФФЕКТ ИТОГО: 1 600,5 + 721,0 = 2 321,5 ч | [77 empty] | Сокращение внутренних трудозатрат со 100% до 80% до 30.11.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/ii_monitoring_zakupok_223_fz/easy_gantt | Еженедельно по понедельникам в 10:00 (онлайн) | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/10553 |  | Нет | ЕАСУЗ | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Шеразадишвили Елена, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Кукарцева Ольга Владимировна, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4aff339a0> | 263
11240 | Судебный навигатор | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | Судебный навигатор | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Березкин Алексей Сергеевич | 11.03.2026 11:49 | 01.02.2026 | 01.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 01.02.2026 17:32 |  | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | Автоматизация, Информационные технологии и госуправление, * Сокращение сроков |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Отсутствие централизованной базы судебных решений 2. Поиск релевантной практики и ее анализ для подготовки возражений, исков и ходатайств осуществляется вручную, что требует больших усилий и временных затрат. 3. Значительные временные затраты на формирование правовой позиции. | Применяем искусственный интеллект в 85% судебных споров для формирования правовой позиции | Сокращение трудозатрат на 2 991 ч. в год /1,5 шт. ед. | Заичко Валерий Валерьевич, Колмогорцева Виктория Денисовна |  |  | Нет | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ | 2989 | [19 empty] | Да | Региональный центр торгов | Нет | Ч – час рабочего времени = 60 мин. КД – количество дел в 2025 году = 70 ВР-ДЕЛ(б) – время на 1 дело было = 3 318 мин. ВР-ДЕЛ(с) – время на 1 дело стало = 756 мин. БЫЛО: КД * ВР-ДЕЛ(б) / Ч = 70 * 3 318 / 60 = 3 871,0 ч СТАЛО: КД * ВР-ДЕЛ(с) / Ч = 70 * 756 / 60 = 882,0 ч ЭФФЕКТ: БЫЛО – СТАЛО = 3 871,0 – 882,0 = 2 989,0 ч | [77 empty] | Сокращение трудозатрат со 100% до 80% к 01.12.2026 | https://kkp.rm.mosreg.ru/ | Еженедельно по вторникам в 16:00 (очно) | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/10716 |  |  |  | Комитет по конкурентной политике МО | Зам. начальника управления - начальник отдела |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Шеразадишвили Елена, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Колмогорцева Виктория Денисовна, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4aee8aba8> | 264
10862 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | Оптимизация организационного блока РЦТ | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Заичко Валерий Валерьевич | 12.03.2026 15:14 | 26.01.2026 | 30.09.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26.01.2026 22:43 |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | Автоматизация, Информационные технологии и госуправление, * Системы проектного управления вместо переписки |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Бумажный документооборот 2. Человеческий фактор 3. Двойной ввод дублированной информации | 1. Автоматизация подготовки отчетов KPI 2. Перевод кадрового документооборота в электронную форму | Сокращение трудозатрат на 3 358 ч. в год (1,7 шт. ед.) | Заичко Валерий Валерьевич, Федорова Наталья Михайловна, Кострова Ирина Валерьевна, Ермакова Анастасия Юрьевна, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович |  |  |  | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 3255 | 0 | 0 | [17 empty] | Да | Региональный центр торгов | Нет | АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ОТЧЁТОВ KPI Ч – час рабочего времени = 60 мин. ФГВ – годовой фонд рабочего времени 1 сотрудника = 1 972 ч ЧС – численность сотрудников = 81 чел. ЧР – численность руководителей = 13 чел. ВР-СОТ(б) – время подготовки отчёта сотрудником было = 2 ч ВР-РУК(б) – время подготовки отчёта руководителем было = 4 ч ПЕР-СОТ – количество отчётных периодов (сотрудник) = 17 ПЕР-МЕС – ежемесячные отчёты = 12 ПЕР-КВА – квартальные отчёты = 4 ПЕР-ГОД – годовые отчёты = 1 ВР-СОТ(с) – время подготовки отчёта сотрудником стало = 10 мин. ВР-РУК(с) – время подготовки отчёта руководителем стало = 1 ч Сотрудники: ВР-СОТ(б) * ПЕР-СОТ * ЧС = 2 * 17 * 81 = 2 754 ч Рук. (мес): ВР-РУК(б) * ПЕР-МЕС * ЧР = 4 * 12 * 13 = 624 ч Рук. (кв.): ВР-РУК(б) * ПЕР-КВА * ЧР = 4 * 4 * 13 = 208 ч Рук. (год): ВР-РУК(б) * ПЕР-ГОД * ЧР = 4 * 1 * 13 = 52 ч ИТОГО БЫЛО: 2 754 + 624 + 208 + 52 = 3 638 ч Сотрудники: ВР-СОТ(с) * ПЕР-МЕС * ЧС / Ч = 10 * 12 * 81 / 60 = 162 ч Рук. (мес): ВР-РУК(с) * ПЕР-МЕС * ЧР = 1 * 12 * 13 = 156 ч Рук. (кв.): ВР-РУК(с) * ПЕР-КВА * ЧР = 1 * 4 * 13 = 52 ч Рук. (год): ВР-РУК(с) * ПЕР-ГОД * ЧР = 1 * 1 * 13 = 13 ч ИТОГО СТАЛО: 162 + 156 + 52 + 13 = 383 ч ЭФФЕКТ: 3 638 – 383 = 3 255 ч = 3 255 / 1 972 = 1,6 шт.ед. | [77 empty] | Снижение трудозатрат со 100% до 80% к 30.09.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/optimizaciya_organizacionnogo_bloka_rct/settings?tab=info | Каждую среду 10:00 Формат: очно/ВКС | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/10554 |  | Нет |  | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кострова Ирина Валерьевна, Шеразадишвили Елена, Бушуева Елизавета, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Маскина (Мингос) Алина Александровна , Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a906f7d0> | 202
10861 | Электронные ДС с ПИК | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | Электронные ДС с ПИК | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Хорев Олег Геннадьевич | 10.03.2026 18:09 | 26.01.2026 | 06.04.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 26.01.2026 22:14 |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | Автоматизация, Госзакупки, * Сокращение сроков, * Высвобождение человеческого труда |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Двойной ввод данных в ПИК, ЕАСУЗ и ЕИС по дополнительным соглашениям 2. Риск разночтения данных = нарушения заказчиков при контрольных проверках | 1. Доработка механизма обратной интеграции, для получения реквизитов и файлов подписанных ЭДС из РК ЕИС в РК ЕАСУЗ 2. Доработка метода получения реквизитов и файлов подписанных ЭДС из РК ЕАСУЗ в ЭКК2 ПИК | 1. Исключение двойного ввода данных и разночтений 2. Сокращение трудозатрат заказчиков на 90% (53141 ч/год - 26,9 шт.ед) 3. Сокращение трудозатрат СТП и методологии на 80% (3779 ч/год - 1,9 шт. ед) | Хорев Олег Геннадьевич, Комаров Андрей Дмитриевич, Дьяченко (ГКУ) Олег Григорьевич, Поляков Никита Дмитриевич, Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | Да | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ, МОСОБЛКОНТРОЛЬ | 92801 | 0 | 1995 | 0 | [16 empty] | Нет |  | Да | Ч – час рабочего времени = 60 мин. ФГВ – годовой фонд рабочего времени 1 сотрудника = 1 972 ч КЭД – количество ЭДС в 2025 году = 23 415 КЭД-СТП – количество ЭДС через СТП и методологию = 23 415 * 40% = 9 366 ВР-ЭДС(б) – полный цикл 1 ЭДС (заказчик) было = 4 ч ВР-ЭДС(с) – полный цикл 1 ЭДС (заказчик) стало = 15 мин. ВР-СТП(б) – время отработки СТП и методологии на 1 ЭДС было = 40 мин. ВР-СТП(с) – время отработки СТП и методологии на 1 ЭДС стало = 8 мин. БЛОК 1. ТРУДОЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА БЫЛО: КЭД * ВР-ЭДС(б) = 23 415 * 4 = 93 660 ч → 93 660 / 1 972 = 47,5 шт.ед. СТАЛО: КЭД * ВР-ЭДС(с) / Ч = 23 415 * 15 / 60 = 5 854 ч → 5 854 / 1 972 = 3,0 шт.ед. ЭФФЕКТ: 93 660 – 5 854 = 87 806 ч → 87 806 / 1 972 = 44,5 шт.ед. БЛОК 2. ТРУДОЗАТРАТЫ СТП И МЕТОДОЛОГИИ БЫЛО: КЭД-СТП * ВР-СТП(б) / Ч = 9 366 * 40 / 60 = 6 244 ч СТАЛО: КЭД-СТП * ВР-СТП(с) / Ч = 9 366 * 8 / 60 = 1 249 ч ЭФФЕКТ: 6 244 – 1 249 = 4 995 ч → 4 995 / 1 972 = 2,5 шт.ед. ИТОГО ЭФФЕКТ ЭФФЕКТ (ч): 87 806 + 4 995 = 92 801 ч ЭФФЕКТ (шт.ед.): 44,5 + 2,5 = 47,0 шт.ед. | [77 empty] | Снижение внутренних трудозатрат со 100% до 20% к 19.03.2026 Сокращение внешних трудозатрат со 100% до 10% к 19.03.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/obratnaya_integraciya_elektronnyh_dop_soglashenii/easy_gantt | Еженедельно по понедельникам 12:00 (ВКС) | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/10532 |  | Нет | ЕАСУЗ | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Шеразадишвили Елена, Хорев Олег Геннадьевич, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a8478b20> | 25
10860 | Авто план-график | Паспорт проекта |  |  | Новая | Нормальный | Авто план-график | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 06.03.2026 19:44 | 26.01.2026 | 21.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26.01.2026 22:05 |  | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | Автоматизация, Госзакупки, * Сокращение сроков, * Высвобождение человеческого труда |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Невозможно добавить новый лот без внесения изменений в процедуру ПГ = дублирование однотипных позиций ПГ (нагрузка на систему) = переопубликация ПГ в ЕИС = повторное прохождение фин.контроля = интеграционные издержки = дополнительные трудозатраты 2. ПГ содержит сведения, не обязательные для направления в ЕИС, что влечет за собой излишние трудозатраты при планировании, в том числе обязательность внесения ООЗ и характеристик в ПГ 3. Ручной ввод сведений при формированиии ПГ (не автоматизированно) 4. По совместным закупкам 1 уровня заказчик формирует ПГ Комитета = невозможность параллельной работы несколькими заказчиками одновременно (излишний доступ к ПГ Комитета) | 1. Привязываем лимит к процедуре ПГ, а не к лоту ПГ (исключаем лоты из процедур ПГ) + автоматическое создание группировок по предмету закупок 2. Выносим / исключаем не обязательные поля из ПГ на уровень закупки, переносим ООЗ и характеристики в отдельный блок 3. Автомазируем заполнение процедуры и лота ПГ 4. Создание совместных закупок 1 уровня в реестре закупок (отказ от ПГ Комитета) | 1. Сокращаем трудозатраты на согласование ПГ + публикация ПГ+ прохождене фин.контроля с 81 435 ч до 40 717,5 ч 2. Исключаем трудозатраты по внесению несущественных изменений с 100 000 ч до 0 ч Общий эфффект сокращения трудозатрат: 140717,5 ч | Заичко Валерий Валерьевич, Дьяченко (ГКУ) Олег Григорьевич, Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Сиднева (Минздрав) Ирина Сергеевна, Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | Нет | Нет |  |  |  |  | МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ, МОСОБЛКОНТРОЛЬ, МЭФ | 140717 | 0 | 390 | [17 empty] | Нет |  | Да | Ч – час рабочего времени = 60 мин. ФГВ – годовой фонд рабочего времени 1 сотрудника = 1 972 ч КПГ(б) – количество версий опубликованных ПГ в ЕИС было = 162 870 КПГ(с) – количество версий опубликованных ПГ в ЕИС стало = 81 435 (сокращение в 2 раза) ВР-ПГ – время на 1 версию ПГ = 30 мин. (согласование 10 мин. + публикация 10 мин. + фин.контроль 10 мин.) КНИ(б) – количество внесений несущественных изменений было = 600 000 КНИ(с) – количество внесений несущественных изменений стало = 0 ВР-НИ – время на 1 внесение несущественных изменений = 10 мин. БЛОК 1. ВЕРСИИ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ БЫЛО: КПГ(б) * ВР-ПГ / Ч = 162 870 * 30 / 60 = 81 435 ч → 81 435 / 1 972 = 41 шт.ед. СТАЛО: КПГ(с) * ВР-ПГ / Ч = 81 435 * 30 / 60 = 40 718 ч → 40 718 / 1 972 = 21 шт.ед. ЭФФЕКТ: 81 435 – 40 718 = 40 717 ч / 20 шт.ед. БЛОК 2. НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЫЛО: КНИ(б) * ВР-НИ / Ч = 600 000 * 10 / 60 = 100 000 ч → 100 000 / 1 972 = 51 шт.ед. СТАЛО: КНИ(с) * ВР-НИ / Ч = 0 * 10 / 60 = 0 ч → 0 шт.ед. ЭФФЕКТ: 100 000 – 0 = 100 000 ч / 51 шт.ед. ИТОГО ЭФФЕКТ ЭФФЕКТ (ч): 40 717 + 100 000 = 140 717 ч ЭФФЕКТ (шт.ед): 20 + 51 = 71 шт.ед. | [77 empty] | Сокращение внутренних трудозатрат со 100% до 80% к 30.11.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/avto_plan_grafik/easy_gantt | Еженедельно по понедельникам 12:00 | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/10518 |  | Нет | ЕАСУЗ | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Шеразадишвили Елена, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a7c7ccc8> | 284
10110 | ИИ-Ассистент ЕАСУЗ | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | ИИ-Ассистент ЕАСУЗ | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Заичко Валерий Валерьевич | 05.03.2026 22:32 | 19.01.2026 | 29.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.01.2026 10:42 |  | Заичко Валерий Валерьевич |  |  | Госзакупки, ИИ, * Сокращение сроков |  | Внутриведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Отсутствие быстрого доступа к информации по работе с системой ЕАСУЗ Высокая нагрузка на отраслевые управления по закупкам и торгам Длительное время получения консультаций (от 2 часов до нескольких дней) Сложность навигации в большом объеме нормативных документов (инструкции, регламенты, методички) Отсутствие единого источника знаний - информация разбросана по множеству файлов и систем Невозможность получить консультацию в нерабочее время Риск ошибок в закупках из-за незнания процедур, неправильного заполнения форм или неверного толкования законодательства Сложность для новых сотрудников в освоении работы с системой ЕАСУЗ | Количество запросов, обработанных ИИ-ботом без ошибок и без участия человека. | ИИ-бот мгновенно понимает вопрос и находит точный ответ в базе документов за 10 секунд (24/7) Система понимает смысл вопроса без точных формулировок Бот сам определяет параметры: тип процедуры, этап торгов, вид документа и применяет нужные источники Автоматически показывает цитаты из законов с указанием номера статьи и источника Возможность задавать уточняющие вопросы в диалоге Подбор ответа занимает 1 минуту вместо 2-24 часов Пользователи могут сохранять полезные консультации и возвращаться к истории вопросов Инвесторы и предприниматели быстро получают нужную информацию для своих проектов Специалисты экономят 4 часа ежедневно на рутинном поиске в документах | Заичко Валерий Валерьевич, Хорев Олег Геннадьевич, Володин Кирилл Олегович, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич |  |  |  | Нет | [5 empty] | 9920 | 0 | 2976 | [17 empty] | Нет |  | Да | КРД – количество рабочих дней в году = 248 ЧС-ККП – численность специалистов ККП = 3 чел. ЧС-РЦТ – численность специалистов РЦТ = 7 чел. ЧС – общая численность = 3 + 7 = 10 чел. ВР-ПОИСК(б) – время на поиск ответов в документах было = 4 ч/день ВР-ПОИСК(с) – время на поиск ответов в документах стало = 0 ч (ИИ-бот находит точный ответ за 10 секунд) БЫЛО: ВР-ПОИСК(б) * ЧС * КРД = 4 * 10 * 248 = 9 920 ч СТАЛО: ВР-ПОИСК(с) * ЧС * КРД = 0 * 10 * 248 = 0 ч ЭФФЕКТ ИТОГО: 9 920 – 0 = 9 920 ч в т.ч. ККП: 4 * 3 * 248 = 2 976 ч в т.ч. РЦТ: 4 * 7 * 248 = 6 944 ч | [77 empty] | Увеличить скорость ответа на запросы по ЕАСУЗ с 24 часов до 1 минуты к 29.05.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/ii_assistent_easuz/easy_gantt | Еженедельно по понедельникам на проектном офисе в 12:00 | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/9389 |  | Нет | ЕАСУЗ | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Пикунов Алексей Алексеевич, Шеразадишвили Елена, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6ea2328> | 78
9473 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6848 | АВТОМАТИЗАЦИЯ | Закрыта | Нормальный | Автоконтроль лимитов по 112 КРКС на МВК/РГ | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 04.12.2025 15:27 | 28.02.2025 | 05.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 04.12.2025 15:26 | 04.12.2025 15:27 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [22 empty] | Фадеев Александр Евгеньевич, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | [109 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6c826b0> | -97
9386 | ИИ аналитика рисков | Мероприятие проекта | 9099 | ИИ аналитика рисков | В работе | Нормальный | Масштабирование чат-бота в ЦИО и ОМСУ | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 11.03.2026 15:47 | 10.03.2025 | 15.05.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 01.12.2025 12:09 |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Заичко Валерий Валерьевич, Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6b27d60> | 64
9385 | ИИ аналитика рисков | Мероприятие проекта | 9099 | ИИ аналитика рисков | Закрыта | Нормальный | Реализация чат-бота в гига чате | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 25.12.2025 18:28 | 28.11.2025 | 24.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 01.12.2025 12:09 | 25.12.2025 18:28 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  | image_2025-12-25_16-04-27.png image_2025-12-25_16-03-32.png | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6995470> | -78
9384 | ИИ аналитика рисков | Мероприятие проекта | 9099 | ИИ аналитика рисков | Закрыта | Нормальный | Обучение работе на Воркфлоу СБЕРа | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 01.12.2025 14:25 | 22.10.2025 | 24.10.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 01.12.2025 12:09 | 01.12.2025 14:25 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6841ba0> | -139
9383 | ИИ аналитика рисков | Мероприятие проекта | 9099 | ИИ аналитика рисков | Закрыта | Нормальный | Гига чат в ЦОД + получение доступа (разворачивание) | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Гиренко Илья Андреевич | 01.12.2025 14:25 | 22.10.2025 | 28.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 01.12.2025 12:09 | 01.12.2025 14:25 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | 1-ый заместитель министра | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a66a82a8> | -104
9382 | ИИ аналитика рисков | Мероприятие проекта | 9099 | ИИ аналитика рисков | Закрыта | Нормальный | Тестирование гипотезы на открытых ИИ | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 01.12.2025 14:25 | 04.08.2025 | 30.09.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 01.12.2025 12:02 | 01.12.2025 14:25 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6141da0> | -163
9102 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Мероприятие проекта | 1470 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Закрыта | Нормальный | Доработка функционала в части автоматического закрытия заявки РПГУ | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | Суханова (ЦРЦТ) Ирина Владимировна | 03.12.2025 18:41 | 17.11.2025 | 03.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.11.2025 15:18 | 03.12.2025 18:15 | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович |  |  |  |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | [38 empty] | Нет | [85 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5f86d30> | -99
9101 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Мероприятие проекта | 1470 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Закрыта | Нормальный | Подготовка и направление в Мингос МО ТЗ, содержащего условия для автоматического закрытия заявки РПГУ | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | Косолапов Никита Вячеславович | 17.11.2025 16:01 | 17.11.2025 | 20.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.11.2025 15:17 | 17.11.2025 16:01 | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович |  |  |  |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | [38 empty] | Нет | [85 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5e3b548> | -112
9099 | ИИ аналитика рисков | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | ИИ аналитика рисков | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 12.03.2026 09:18 | 04.08.2025 | 22.05.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 | 17.11.2025 10:08 |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | Госзакупки, ИИ, * Сокращение сроков, * Высвобождение человеческого труда |  | Внутриведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Ручное формирование «смс» по рискам под запрос и к ЗПМО 2. Зависимость от сотрудника 3. От 40 минут до 2 часов трудозатрат 4. Ручной поиск информации по статусу объекта, закупки, контракта | Количество запросов, обрабатываемых ИИ-системой за 1 минуту (целевое значение: 100% запросов) | 1. Ответ на запрос в течение 1 минуты (вместо 40 мин) – сокращение 1,2 тыс ЧЧ/год для Комитета 2. Множество запросов = 1 ИИ (вместо 15 минут на поиск информации) - сокращение 93 тыс ЧЧ/год для заказчиков (при учете поиска информации по 10 тыс объектам 1 раз/неделю) 3. Доступность рисков 24/7 4. Исключение человеческого труда 5. ИИ вместо Министра | Гиренко Илья Андреевич, Заичко Валерий Валерьевич, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Колесников (ККП) Кирилл Владимирович, Володин Кирилл Олегович, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | Да | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 94000 | 0 | 1200 | 0 | [16 empty] | Нет |  | Нет | 1. Ответ на запрос в течение 1 минуты (вместо 40 мин) – сокращение 1,2 тыс ЧЧ/год для Комитета 2. Множество запросов = 1 ИИ (вместо 15 минут на поиск информации) - сокращение 93 тыс ЧЧ/год для заказчиков (при учете поиска информации по 10 тыс объектам 1 раз/неделю | [77 empty] | Сократить время обработки запросов с 40 минут до 1 минуты к 22.05.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/ii_analitika_riskov/easy_gantt | Еженедельно по средам | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/8948 |  |  | ЕАСУЗ | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Пикунов Алексей Алексеевич, Шеразадишвили Елена, Маскина (Мингос) Алина Александровна , Панова Екатерина, Заичко Валерий Валерьевич, Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5b7b100> | 71
8916 | Выпрямляем контрактацию | Мероприятие проекта | 8905 | 2. Заключаем и регистрируем контракт в ЕИС, получаем статус, сведения и файлы в ЕАСУЗ, передаем в ПИК | Закрыта | Нормальный | Автоматическое заполнение полей в реестре контрактов | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 10.12.2025 10:41 | 03.07.2025 | 11.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 05.11.2025 18:11 | 10.12.2025 10:41 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a59db200> | -91
8914 | Выпрямляем контрактацию | Мероприятие проекта | 8905 | 2. Заключаем и регистрируем контракт в ЕИС, получаем статус, сведения и файлы в ЕАСУЗ, передаем в ПИК | Закрыта | Нормальный | Подготовка технического задания | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Комаров Андрей Дмитриевич | 28.11.2025 11:46 | 01.07.2025 | 02.07.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 05.11.2025 17:58 | 05.11.2025 18:05 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | ТЗ.docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5867ba8> | -253
8905 | Выпрямляем контрактацию | Мероприятие проекта | 8891 | Выпрямляем контрактацию | Закрыта | Нормальный | 2. Заключаем и регистрируем контракт в ЕИС, получаем статус, сведения и файлы в ЕАСУЗ, передаем в ПИК | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 10.12.2025 10:41 | 01.07.2025 | 11.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 05.11.2025 17:26 | 10.12.2025 10:41 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a56a63c8> | -91
8904 | Выпрямляем контрактацию | Мероприятие проекта | 8896 | 1. Автозаполнение ЭКК2 из электронного контракта ЕАСУЗ (итоговый протокол в ЭКК2) | Закрыта | Нормальный | Прием данных из электронного контракта в ЭКК2 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 28.11.2025 11:46 | 01.07.2025 | 05.08.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 05.11.2025 17:13 | 05.11.2025 17:13 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a54a8fd0> | -219
8903 | Выпрямляем контрактацию | Мероприятие проекта | 8896 | 1. Автозаполнение ЭКК2 из электронного контракта ЕАСУЗ (итоговый протокол в ЭКК2) | Закрыта | Нормальный | Реализация метода отправки сведений об заявки победителя в ПИК | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 28.11.2025 11:45 | 01.07.2025 | 04.07.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 05.11.2025 17:06 | 05.11.2025 17:06 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47c2a2b10> | -251
8898 | Выпрямляем контрактацию | Мероприятие проекта | 8896 | 1. Автозаполнение ЭКК2 из электронного контракта ЕАСУЗ (итоговый протокол в ЭКК2) | Закрыта | Нормальный | Подготовка технического задания | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Комаров Андрей Дмитриевич | 28.11.2025 11:45 | 01.07.2025 | 01.07.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 05.11.2025 16:56 | 05.11.2025 16:56 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | Перечень полей ПИК (1).xlsx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47c1842d8> | -254
8896 | Выпрямляем контрактацию | Мероприятие проекта | 8891 | Выпрямляем контрактацию | Закрыта | Нормальный | 1. Автозаполнение ЭКК2 из электронного контракта ЕАСУЗ (итоговый протокол в ЭКК2) | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 28.11.2025 11:44 | 01.07.2025 | 05.08.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 05.11.2025 16:34 | 05.11.2025 17:14 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47c008738> | -219
8891 | Выпрямляем контрактацию | Паспорт проекта |  |  | Закрыта | Нормальный | Выпрямляем контрактацию | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 02.03.2026 10:40 | 01.07.2025 | 11.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 05.11.2025 13:15 | 11.12.2025 21:37 | Шеразадишвили Елена |  | Выпрямляем контрактацию.pptx | Автоматизация, Экономика и финансы, * Высвобождение человеческого труда |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Ручной ввод данных по спецификациям проектов контрактов = риск срыва заключения контрактов = административные штрафы на заказчика 2. Двойной и ручной ввод данных при регистрации заключенных контрактов = риск административных штрафов на заказчика 3. Временные и интеграционные потери при заключении и регистрации контрактов и доп. соглашений | 1. Автоматическая интеграция данных из электронного контракта в ПИК ЕАСУЗ с последующим запретом изменения спецификаций до заключения дополнительного соглашения, а также формирование ЭКК2 из полученных данных для последующей регистрации в федеральной системе. 2. Заключаем и регистрируем контракт в ЕИС, получаем статус, сведения и файлы в ЕАСУЗ, передаем в ПИК. | Эффекты: 1. Исключены трудозатраты: - по ручному вводу/загрузке из Эксель спецификаций в ПИК ЕАСУЗ с 1,2 млн до 0; - высвобождено 60 тыс ЧЧ - 30 шт ед (с 60 тыс до 0 часов) трудозатрат у заказчиков. Исключен риск разночтения данных при ручном вводе. 2. Исключены трудозатраты: - по ручному заполнению данных карточки контракта в реестре контрактов ЕАСУЗ, подгрузке документов и отправке в ЕИС по 100 тыс контрактам в год (за 2024 г - 103 тыс контрактов). - высвобождено 68 тыс ЧЧ - 34 шт ед (с 68 тыс до 0 часов) трудозатрат у заказчиков. Исключен риск разночтения данных при ручном вводе. | Дьяченко (ГКУ) Олег Григорьевич, Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Сиднева (Минздрав) Ирина Сергеевна |  |  | Нет | Нет |  |  |  |  | МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ, МИНЗДРАВ, МОСОБЛКОНТРОЛЬ | 128000 | 0 | 151 | 0 | 128000 | 0 | 151 | 0 | [7 empty] | 5881,26 | 5,88 |  |  |  | Нет |  | Да | [76 empty] | 18.12.2025 14:30 |  |  |  |  | https://transformation.rm.mosreg.ru/#/issues/8803 |  |  |  | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Босова (ЦРЦТ) Марина Евгеньевна, Маскина (Мингос) Алина Александровна , Пикунов Алексей Алексеевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Панова Екатерина, Шеразадишвили Елена |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47bd555e0> | -91
8228 | Перевод документооборота по ЗИТ из МСЭД в АРИП ЕАСУЗ | Мероприятие проекта | 8209 | Перевод документооборота по ЗИТ из МСЭД в АРИП ЕАСУЗ | Закрыта | Нормальный | 5. Реализация функционала: уведомления ЦИО/ОМСУ – ККП/ГКУ «РЦТ» о дальнейшем вовлечении в хоз. оборот объектов недвижимого имущества, торги по которым были признаны несостоявшимися | Заичко Валерий Валерьевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 30.10.2025 20:10 |  | 30.10.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.10.2025 13:56 | 30.10.2025 20:10 | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | скопирована с #8227 | [21 empty] | Грозная (ГКУ ""РЦТ"") Анастасия Александровна, Винокуров (ККП/ГКУ "РЦТ") Михаил Алексеевич, Варсунин (ЦРЦТ) Никита Андреевич | [111 empty] | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Заичко Валерий Валерьевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47bb41498> | -133
8227 | Перевод документооборота по ЗИТ из МСЭД в АРИП ЕАСУЗ | Мероприятие проекта | 8209 | Перевод документооборота по ЗИТ из МСЭД в АРИП ЕАСУЗ | Закрыта | Нормальный | 4. Реализация функционала: уведомления ЦИО/ОМСУ – ККП/ГКУ «РЦТ» о составе аукционной комиссии | Заичко Валерий Валерьевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 17.10.2025 14:45 |  | 12.09.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.10.2025 13:55 | 17.10.2025 14:45 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | скопирована с #8226, скопирована в #8228 | [21 empty] | Грозная (ГКУ ""РЦТ"") Анастасия Александровна, Винокуров (ККП/ГКУ "РЦТ") Михаил Алексеевич, Варсунин (ЦРЦТ) Никита Андреевич | [111 empty] | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Заичко Валерий Валерьевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b7bff40> | -181
8226 | Перевод документооборота по ЗИТ из МСЭД в АРИП ЕАСУЗ | Мероприятие проекта | 8209 | Перевод документооборота по ЗИТ из МСЭД в АРИП ЕАСУЗ | Закрыта | Нормальный | 3. Реализация функционала: уведомления ЦИО/ОМСУ – ККП/ГКУ «РЦТ» о необходимости отмены торгов | Заичко Валерий Валерьевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 17.10.2025 14:45 |  | 22.08.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.10.2025 13:53 | 17.10.2025 14:45 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | скопирована с #8225, скопирована в #8227 | [21 empty] | Грозная (ГКУ ""РЦТ"") Анастасия Александровна, Винокуров (ККП/ГКУ "РЦТ") Михаил Алексеевич, Варсунин (ЦРЦТ) Никита Андреевич | [111 empty] | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Заичко Валерий Валерьевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b344d30> | -202
8225 | Перевод документооборота по ЗИТ из МСЭД в АРИП ЕАСУЗ | Мероприятие проекта | 8209 | Перевод документооборота по ЗИТ из МСЭД в АРИП ЕАСУЗ | Закрыта | Нормальный | 2. Реализация функционала: уведомления ЦИО/ОМСУ – ККП/ГКУ «РЦТ» о размещении на сайтах ЦИО/ОМСУ аукционной документации | Заичко Валерий Валерьевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 17.10.2025 14:45 |  | 30.05.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.10.2025 13:21 | 17.10.2025 14:45 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | скопирована с #8224, скопирована в #8226 | [21 empty] | Винокуров (ККП/ГКУ "РЦТ") Михаил Алексеевич, Ульевич (ККП/ГКУ "РЦТ") Елена Сергеевна, Варсунин (ЦРЦТ) Никита Андреевич | [111 empty] | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Заичко Валерий Валерьевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47aff8938> | -286
8224 | Перевод документооборота по ЗИТ из МСЭД в АРИП ЕАСУЗ | Мероприятие проекта | 8209 | Перевод документооборота по ЗИТ из МСЭД в АРИП ЕАСУЗ | Закрыта | Нормальный | 1. Реализация функционала: уведомления ЦИО/ОМСУ – ККП/ГКУ «РЦТ» о публикации торгов | Заичко Валерий Валерьевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 17.10.2025 14:45 |  | 28.02.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.10.2025 13:20 | 17.10.2025 14:45 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | скопирована в #8225 | [21 empty] | Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Винокуров (ККП/ГКУ "РЦТ") Михаил Алексеевич, Варсунин (ЦРЦТ) Никита Андреевич | [111 empty] | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Заичко Валерий Валерьевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47ab21a18> | -377
8209 | Перевод документооборота по ЗИТ из МСЭД в АРИП ЕАСУЗ | Паспорт проекта |  |  | Закрыта | Нормальный | Перевод документооборота по ЗИТ из МСЭД в АРИП ЕАСУЗ | Заичко Валерий Валерьевич | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 05.02.2026 11:39 | 13.01.2025 | 30.10.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.10.2025 11:39 | 31.10.2025 12:49 | Шеразадишвили Елена |  | ККП_перевод_ДО_из_МСЭД_в_ЕАСУЗ_было-стало.pptx Команда проекта (фото).rar | Автоматизация, Госзакупки, * Высвобождение человеческого труда |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Письма, составленные в Word посредством ручного ввода, направляются по МСЭД | Автогенерация обращений в АРИП ЕАСУЗ и их подписание УКЭП | Высвобождение ресурсов ККП/ГКУ «РЦТ»: на 97% (6 000 ч. в год / 3 шт. ед) Высвобождение ресурсов ЦИО/ОМСУ: на 95% (1 500 ч. в год / 0,8 шт. ед) | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич, Винокуров (ККП/ГКУ "РЦТ") Михаил Алексеевич, Ульевич (ККП/ГКУ "РЦТ") Елена Сергеевна, Варсунин (ЦРЦТ) Никита Андреевич |  |  |  | Нет | 0,00 |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ | 7500 | 0 | 600 | 0 | 7500 | 0 | 600 | 0 | [7 empty] | 5943,98 | 5,94 | 0,00 | 0,00 |  | Да | Региональный центр торгов | Да | [76 empty] | 12.11.2025 12:00 | [11 empty] | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Заичко Валерий Валерьевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Панова Екатерина, Босова (ЦРЦТ) Марина Евгеньевна, Постная (ЦРЦТ) Надежда, Пикунов Алексей Алексеевич, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Маскина (Мингос) Алина Александровна , Шеразадишвили Елена |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a6ddc18> | -133
8125 | Цифровой протокол 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 6021 | Этап 1. Подготовка проекта новой редакции ТПоЗ | Закрыта | Нормальный | 1.3 Выпуск распоряжения ККП по утверждению ТПоЗ | Заичко Валерий Валерьевич | Нартикова Ирина Магомедовна | 01.11.2025 09:58 | 01.09.2025 | 31.10.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 16.10.2025 16:22 | 01.11.2025 09:58 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Заичко Валерий Валерьевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a4171f0> | -132
8097 | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Карточка ведомства |  |  | Выполнено | Нормальный | Комитет по конкурентной политике Московской области | Пикунов Алексей Алексеевич | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 22.01.2026 15:58 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.10.2025 11:27 |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [5 empty] | Комитет по конкурентной политике |  |  | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [27 empty] | 51 |  |  |  |  | Степанов А.Д. (временно) Куратор (в подборе) | [78 empty] | 52 | [10 empty] | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | Проекты трансформации |  | 0 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Панова Екатерина, Бушуева Елизавета |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a17a028> | 0
7546 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2043 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | Внедрение УИН на праздники | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | Петрова (ККП) Анна Юрьевна | 08.10.2025 09:55 | 18.09.2025 | 09.10.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.09.2025 17:42 | 08.10.2025 09:55 | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна |  | ДК.xlsx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe479f4ac30> | -154
7545 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2043 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | Доработка функционала "Конструктор шаблонов ТЗ" | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | 24.10.2025 13:24 | 18.09.2025 | 24.10.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.09.2025 17:00 | 24.10.2025 13:24 | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe479e11f58> | -139
7544 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2043 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | Утверждение шаблона ТЗ в ЕАСУЗ | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | Быстрова (ККП) Алина Андреевна | 07.11.2025 10:40 | 18.09.2025 | 07.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.09.2025 16:57 | 07.11.2025 10:40 | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | [22 empty] | Беленков (ККП/ГКУ "РЦТ") Юрий Андреевич | [109 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe479cf1830> | -125
7543 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2043 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | Внесение шаблона ТЗ в ЕАСУЗ | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | Быстрова (ККП) Алина Андреевна | 06.11.2025 16:31 | 18.09.2025 | 06.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.09.2025 16:55 | 06.11.2025 16:31 | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4762ea470> | -126
7542 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2043 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | Подготовка шаблона ТЗ на праздники | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | Беленков (ККП/ГКУ "РЦТ") Юрий Андреевич | 06.11.2025 16:30 | 18.09.2025 | 06.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.09.2025 16:53 | 06.11.2025 16:30 | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна |  | Шаблон_технического_задания_№000225_25_14.docx | [20 empty] | Быстрова (ККП) Алина Андреевна | [109 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45d919cb0> | -126
7350 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6851 | III Этап "Интеграция с ЕИС в реальном времени" | Закрыта | Нормальный | Реализация интеграции в режиме онлайн | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 01.11.2025 10:03 | 03.10.2025 | 31.10.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 08.09.2025 11:37 | 01.11.2025 10:03 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45a60ef78> | -132
7349 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6851 | III Этап "Интеграция с ЕИС в реальном времени" | Закрыта | Нормальный | Настройка сервиса и оборудования | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 24.10.2025 16:32 | 05.09.2025 | 24.10.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 08.09.2025 11:36 | 24.10.2025 16:32 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45671ad08> | -139
6980 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6851 | III Этап "Интеграция с ЕИС в реальном времени" | Закрыта | Нормальный | Тестирование интеграции на тестовых контурах ЕИС | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 08.09.2025 11:36 | 18.08.2025 | 05.09.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.08.2025 14:40 | 08.09.2025 11:36 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4550e7310> | -188
6979 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6851 | III Этап "Интеграция с ЕИС в реальном времени" | Закрыта | Нормальный | Предоставление доступа к тестовым контурам ЕИС (Федеральное Казначейство) | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 18.08.2025 14:37 | 04.08.2025 | 18.08.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.08.2025 14:37 | 18.08.2025 14:37 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4548fe680> | -206
6978 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6976 | Этап 3 Внесение несущественных изменений (подготовка к расчету цены) | Закрыта | Нормальный | Релиз на промышленный контур | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 18.08.2025 14:31 | 02.06.2025 | 14.08.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.08.2025 14:31 | 18.08.2025 14:31 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4540fae98> | -210
6977 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6976 | Этап 3 Внесение несущественных изменений (подготовка к расчету цены) | Закрыта | Нормальный | Подготовка технического задания | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 18.08.2025 14:27 | 30.05.2025 | 02.06.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.08.2025 14:17 | 18.08.2025 14:27 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | Доработка несущественных изменений 30.05.2025.docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe453d57ae8> | -283
6976 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6849 | I Этап "Выпрямление планирования" | Закрыта | Нормальный | Этап 3 Внесение несущественных изменений (подготовка к расчету цены) | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 18.08.2025 14:32 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.08.2025 14:16 | 18.08.2025 14:32 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe453b40430> | -209
6851 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6848 | АВТОМАТИЗАЦИЯ | Закрыта | Нормальный | III Этап "Интеграция с ЕИС в реальном времени" | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 01.11.2025 10:04 | 03.08.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 03.08.2025 16:24 | 01.11.2025 10:04 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45395dfc8> | -87
6850 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6848 | АВТОМАТИЗАЦИЯ | Закрыта | Нормальный | II Этап "Автоматизация извещения" | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 13.12.2025 14:52 | 03.08.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 03.08.2025 16:21 | 13.12.2025 14:52 | Маскина (Мингос) Алина Александровна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Маскина (Мингос) Алина Александровна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe453794228> | -87
6849 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6848 | АВТОМАТИЗАЦИЯ | Закрыта | Нормальный | I Этап "Выпрямление планирования" | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 19.11.2025 18:09 | 03.08.2025 | 28.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 03.08.2025 16:20 | 19.11.2025 18:09 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe453604110> | -104
6848 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 1464 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Закрыта | Нормальный | АВТОМАТИЗАЦИЯ | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 13.12.2025 14:52 | 03.08.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 03.08.2025 16:19 | 13.12.2025 14:52 | Маскина (Мингос) Алина Александровна |  |  |  |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Этап 1. Излишняя детализация планов-графиков закупок (в т.ч. финансирование по каждой позиции). Нагрузка на Базу данных ЕАСУЗ. Этап 2. Одни и те же данные вносят вручную в разных документах и дублируются в структуре документации о закупке (извещении) - риск разночтения = жалобы, снос закупки. | Этап 1. 1.1. Упрощаем планирование до расчета цены (исключаем внесение данных – цена за единицу, кол-во). 1.2. «Поднимаем» финансирование на уровень лота (сейчас вносим в каждую позицию). Этап 2. 2.1. Единая точка ввода данных для извещения и приложений к нему 2.2. Автогенерация документов на основании предзаполнения системой (КОЗ). | Этап 1. Сокращение min в 3 раза: - трудозатрат (с min 1,5 млн до ~0,4 млн действий); - записей в БД (с min 4,5 млн до ~ 1,2 млн). 99 461 часов Этап 2. Сокращение трудозатрат заказчиков (в среднем с 3 часов до 25 минут). - 173 000 часов Исключение разночтений (~250 жалоб в год). | Сабадин (ГКУ "РЦТ") Аркадий Дмитриевич, Фадеев Александр Евгеньевич, Брайлян Виктор Витальевич, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Дьяченко (ГКУ) Олег Григорьевич, Босова (ЦРЦТ) Марина Евгеньевна, Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна , Рыбалкин (ККП) Вячеслав Валерьевич , Быстрова (ККП) Алина Андреевна , Силаков (ККП) Сергей Анатольевич , Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич, Зимин (ЦРЦТ) Максим Андреевич | [7 empty] | Фадеев Александр Евгеньевич, Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич |  | 272461 | [107 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Маскина (Мингос) Алина Александровна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45328f930> | -87
6847 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 1464 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Закрыта | Нормальный | МЕТОДОЛОГИЯ | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | 13.12.2025 14:52 | 03.08.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 03.08.2025 16:12 | 13.12.2025 14:52 | Маскина (Мингос) Алина Александровна | [5 empty] | Комитет по конкурентной политике | [126 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Маскина (Мингос) Алина Александровна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe453027fd0> | -87
6846 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 4230 | Выпуск ППМО о внесении изменений в 1412, 1411, с новым порядком - распределение по ЦИО | Закрыта | Нормальный | направить в мэф письмо | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Балакина (ККП) Ольга Владимировна | 07.08.2025 17:00 | 01.08.2025 | 06.08.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 01.08.2025 17:33 | 07.08.2025 17:00 | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | PanovaEkS | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452e79788> | -218
6671 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2043 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | Проверка получения лимитов по УИН | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Янушкевич (ККП) Ирина Евгеньевна | 12.08.2025 17:51 | 24.07.2025 | 12.08.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 24.07.2025 11:02 | 12.08.2025 17:51 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452d3a200> | -212
6670 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2043 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | Шаблон ТЗ на пром | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Янушкевич (ККП) Ирина Евгеньевна | 22.08.2025 18:17 | 25.07.2025 | 20.08.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 24.07.2025 11:01 | 22.08.2025 18:17 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452c06ca8> | -204
6669 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2043 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | Тестирование ТЗ на пилотном ОМСУ | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Беленков (ККП/ГКУ "РЦТ") Юрий Андреевич | 23.10.2025 17:25 | 29.09.2025 | 24.10.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 24.07.2025 10:59 | 23.10.2025 17:25 | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | [22 empty] | Быстрова (ККП) Алина Андреевна | [109 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452a92ef8> | -139
6039 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 2157 | Анализ ТЗ разработчиками для определения даты возможного внедрения | Закрыта | Нормальный | Формирование реестра подведомственных организаций | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Силаков (ККП) Сергей Анатольевич | 15.08.2025 17:49 | 03.07.2025 | 14.08.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 03.07.2025 16:02 | 15.08.2025 17:49 | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  | ОМСУ 03.07.xlsx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4528fa4d8> | -210
6029 | Цифровой протокол 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 6021 | Этап 1. Подготовка проекта новой редакции ТПоЗ | Закрыта | Нормальный | 1.2 Согласование распоряжения ККП по утверждению ТПоЗ | Заичко Валерий Валерьевич | Нартикова Ирина Магомедовна | 16.10.2025 17:53 | 01.09.2025 | 16.10.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 02.07.2025 16:43 | 16.10.2025 17:53 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45278ee50> | -147
6028 | Цифровой протокол 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 6021 | Этап 1. Подготовка проекта новой редакции ТПоЗ | Закрыта | Нормальный | 1.1 Подготовка проекта новой редакции ТПоЗ | Заичко Валерий Валерьевич | Корина (ККП) Юлия Олеговна | 16.10.2025 17:53 | 01.09.2025 | 16.10.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 02.07.2025 16:42 | 16.10.2025 17:53 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | 18_09_Проект_ТПОЗ_цифровой_протокол_08_09_25_2.docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452648280> | -147
6027 | Цифровой протокол 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 6020 | Цифровой протокол 223-ФЗ | Закрыта | Нормальный | Этап 5. Отчет о реализации проекта трансформации | Заичко Валерий Валерьевич | Корина (ККП) Юлия Олеговна | 28.11.2025 11:36 | 17.11.2025 | 28.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 02.07.2025 16:37 | 28.11.2025 11:36 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4524a9d70> | -104
6026 | Цифровой протокол 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 6020 | Цифровой протокол 223-ФЗ | Закрыта | Нормальный | Этап 4. Публикация ТПоЗ | Заичко Валерий Валерьевич | Корина (ККП) Юлия Олеговна | 01.11.2025 09:59 | 24.10.2025 | 14.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 02.07.2025 16:36 | 01.11.2025 09:59 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45232aa08> | -118
6025 | Цифровой протокол 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 6020 | Цифровой протокол 223-ФЗ | Закрыта | Нормальный | Этап 3. Проработка готовности функционала с ключевыми ЭТП | Заичко Валерий Валерьевич | Тихомирова Наталья Николаевна | 21.11.2025 17:40 | 01.09.2025 | 21.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 02.07.2025 16:34 | 21.11.2025 17:40 | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Заичко Валерий Валерьевич, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4522045e8> | -111
6024 | Цифровой протокол 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 6020 | Цифровой протокол 223-ФЗ | Закрыта | Нормальный | Этап 2. Разработка и внедрение новых форм протоколов закупок для возможности их автоматического формирования и подписания посредствам ЭЦП | Заичко Валерий Валерьевич | Вернигор (МТДИ) Артем Васильевич | 16.10.2025 17:53 | 01.09.2025 | 16.10.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 02.07.2025 15:19 | 16.10.2025 17:53 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | Для подгрузки на реализацию 4.rar | [20 empty] | Вернигор (МТДИ) Артем Васильевич | [109 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Заичко Валерий Валерьевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4520dc468> | -147
6021 | Цифровой протокол 223-ФЗ | Мероприятие проекта | 6020 | Цифровой протокол 223-ФЗ | Закрыта | Нормальный | Этап 1. Подготовка проекта новой редакции ТПоЗ | Заичко Валерий Валерьевич | Корина (ККП) Юлия Олеговна | 01.11.2025 09:58 | 01.09.2025 | 31.10.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 02.07.2025 13:10 | 01.11.2025 09:58 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Заичко Валерий Валерьевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451f8c428> | -132
6020 | Цифровой протокол 223-ФЗ | Паспорт проекта |  |  | Закрыта | Нормальный | Цифровой протокол 223-ФЗ | Бушуева Елизавета | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | 12.02.2026 14:37 | 01.09.2025 | 28.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 02.07.2025 12:49 | 28.11.2025 12:00 | Маскина (Мингос) Алина Александровна |  |  | Автоматизация, Информационные технологии и госуправление, * Высвобождение человеческого труда, * Системы проектного управления вместо переписки |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Подписание протоколов по итогам конкурентной закупки на бумажном носителе | Подписание протоколов на ЭТП посредством УКЭП | Исключение протоколов на бумаге на 95% (более 30 тысяч) Исключение рутинных операций Эффекты: 1. Сокращение количества протоколов на бумаге на 95% 2. Сокращение трудозатрат заказчика на 85% (внешний) (4 725 ч. в год / 2,4 шт.ед) | Заичко Валерий Валерьевич, Тихомирова Наталья Николаевна, Нартикова Ирина Магомедовна, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Вернигор (МТДИ) Артем Васильевич , Корина (ККП) Юлия Олеговна |  |  | Нет | Нет | 0,00 |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, МТДИ | 4725 |  | 0 | 0 | 4725 | [10 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Да | Региональный центр торгов | Нет | [76 empty] | 11.12.2025 14:00 | [8 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Коськова Наталья Юрьевна, Тихомирова Наталья Николаевна, Заичко Валерий Валерьевич, Жернакова (Мингос) Дарья Сергеевна, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Маскина (Мингос) Алина Александровна , Панова Екатерина, Шеразадишвили Елена |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451e167d8> | -104
6019 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Мероприятие проекта | 2724 | Реализация интеграции АРИП ЕАСУЗ - РГИС и функционала по автозакрытию заявки РПГУ в РГИС | Закрыта | Нормальный | Промышленная эксплуатация реализованного функционала | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 18.07.2025 08:46 | 01.07.2025 | 17.07.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 01.07.2025 12:44 | 18.07.2025 08:46 | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451cd5040> | -238
5989 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 4230 | Выпуск ППМО о внесении изменений в 1412, 1411, с новым порядком - распределение по ЦИО | Закрыта | Нормальный | Направление запроса в минфин россии | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Волкова (МЭФ) Валерия Александровна | 03.07.2025 15:57 | 30.06.2025 | 04.07.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 30.06.2025 14:35 | 03.07.2025 15:57 | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  | Лаврову 889.doc | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | 1-ый заместитель министра | Министерство экономики и финансов МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна, Потапчик (ККП) Татьяна Павловна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451bc4cf0> | -251
5941 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6850 | II Этап "Автоматизация извещения" | Закрыта | Нормальный | V Этап "Внедрение функционала автоматического формирование предмета контракта" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Рыбалкин (ККП) Вячеслав Валерьевич | 24.10.2025 16:51 | 26.06.2025 | 21.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 26.06.2025 17:39 | 24.10.2025 16:51 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Панова Екатерина, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451aa8e98> | -111
5940 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2137 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | Формирование ТЗ на внедрение функционала автоматического формирование предмета контракта | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Рыбалкин (ККП) Вячеслав Валерьевич | 18.08.2025 10:36 | 26.06.2025 | 21.07.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 26.06.2025 17:37 | 21.07.2025 14:53 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45195fac8> | -234
5883 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Мероприятие проекта | 2724 | Реализация интеграции АРИП ЕАСУЗ - РГИС и функционала по автозакрытию заявки РПГУ в РГИС | Закрыта | Нормальный | Ввод внедренного функционала интеграции сведений АРИП ЕАСУЗ - РГИС в промышленную эксплуатацию | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | Суханова (ЦРЦТ) Ирина Владимировна | 01.07.2025 12:43 | 26.06.2025 | 02.07.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 26.06.2025 12:36 | 01.07.2025 12:43 | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451834770> | -253
5882 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Мероприятие проекта | 2724 | Реализация интеграции АРИП ЕАСУЗ - РГИС и функционала по автозакрытию заявки РПГУ в РГИС | Закрыта | Нормальный | Тестирование реализованного функционала интеграции сведений АРИП ЕАСУЗ-РГИС | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 26.06.2025 12:36 | 26.06.2025 | 01.07.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 26.06.2025 12:35 | 26.06.2025 12:36 | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a58414d0> | -254
5881 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Мероприятие проекта | 2724 | Реализация интеграции АРИП ЕАСУЗ - РГИС и функционала по автозакрытию заявки РПГУ в РГИС | Закрыта | Нормальный | Проведение бизнес анализа, системного анализа и внедрение функционала интеграции сведений АРИП ЕАСУЗ - РГИС | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | Суханова (ЦРЦТ) Ирина Владимировна | 26.06.2025 12:36 | 26.06.2025 | 26.06.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 26.06.2025 12:32 | 26.06.2025 12:36 | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47ba21f40> | -259
5755 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2052 | II Этап "Утверждение, внедрение элементов системы стандартизации" | Закрыта | Нормальный | Подготовка презентации и защита у руководства | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | 31.10.2025 11:51 | 28.07.2025 | 01.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.06.2025 14:28 | 31.10.2025 11:51 | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b7b1b48> | -131
5754 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6849 | I Этап "Выпрямление планирования" | Закрыта | Нормальный | Этап 1. Упрощаем планирование до расчета цены (исключаем внесение данных – цена за единицу, кол-во) | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 19.11.2025 18:09 | 23.05.2025 | 28.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.06.2025 12:05 | 19.11.2025 18:09 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Панова Екатерина |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b4cde90> | -104
5753 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 5751 | Этап 2. Поднятие финансирования на уровень лота | Закрыта | Нормальный | Реализация задачи на промышленном контуре | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 18.08.2025 10:45 | 30.09.2024 | 23.05.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.06.2025 12:01 | 20.06.2025 12:02 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b1ea368> | -293
5752 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 5751 | Этап 2. Поднятие финансирования на уровень лота | Закрыта | Нормальный | Разработка технического задания | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 18.08.2025 10:45 | 05.08.2024 | 30.09.2024 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.06.2025 11:58 | 20.06.2025 12:00 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | ИНТЕРФЕЙС, новое финансирование (1).docx ТЗ на ФО.drawio.pdf КОКС.docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47af9ea28> | -528
5751 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6849 | I Этап "Выпрямление планирования" | Закрыта | Нормальный | Этап 2. Поднятие финансирования на уровень лота | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 18.08.2025 14:15 | 05.08.2024 | 23.05.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.06.2025 11:57 | 20.06.2025 12:02 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [22 empty] | Брайлян Виктор Витальевич, Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Силаков (ККП) Сергей Анатольевич , Зимин (ЦРЦТ) Максим Андреевич | [109 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Панова Екатерина |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe469cc0da8> | -293
5749 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Мероприятие проекта | 2688 | Реализация в ИС раздела для генерации шаблонов проектов решений | Закрыта | Нормальный | Тестирование реализованного функционала по генерации шаблонов проектов | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 20.08.2025 20:46 | 20.06.2025 | 20.08.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.06.2025 11:19 | 20.08.2025 20:46 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [22 empty] | Ульевич (ККП/ГКУ "РЦТ") Елена Сергеевна | [109 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473c75e70> | -204
5748 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Мероприятие проекта | 2688 | Реализация в ИС раздела для генерации шаблонов проектов решений | Закрыта | Нормальный | Внедрение функционала по генерации шаблонов проектов решений (печатные формы) | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Лавряков (Минимущество) Юрий Юрьевич | 20.08.2025 20:45 | 20.06.2025 | 20.08.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.06.2025 11:16 | 20.08.2025 20:45 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство имущественных отношений МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473b34c50> | -204
5554 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2043 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | Подготовка и утверждение ТЗ на доработку ЕАСУЗ для разработчиков | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 11.06.2025 16:42 | 26.05.2025 | 16.06.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 22.05.2025 17:24 | 11.06.2025 16:42 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  | ТЗ праздники.docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473a2c8d0> | -269
5553 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2052 | II Этап "Утверждение, внедрение элементов системы стандартизации" | Закрыта | Нормальный | Согласование стандартов в части касающейся Минтерр | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 31.10.2025 11:51 | 07.07.2025 | 31.10.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 22.05.2025 10:54 | 31.10.2025 11:51 | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47392d1a0> | -132
5552 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2052 | II Этап "Утверждение, внедрение элементов системы стандартизации" | Закрыта | Нормальный | Согласование стандартов в части касающейся Минкульт | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 31.10.2025 11:50 | 07.07.2025 | 31.10.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 22.05.2025 10:54 | 31.10.2025 11:50 | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4737fc3a8> | -132
5551 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2052 | II Этап "Утверждение, внедрение элементов системы стандартизации" | Закрыта | Нормальный | Согласование стандартов в части касающейся МИПМ | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 31.10.2025 11:50 | 07.07.2025 | 31.10.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 22.05.2025 10:53 | 31.10.2025 11:50 | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4736fc3e0> | -132
5550 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 2157 | Анализ ТЗ разработчиками для определения даты возможного внедрения | Закрыта | Нормальный | Формирование реестра подведомственных организаций | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Потапчик (ККП) Татьяна Павловна | 04.07.2025 17:13 | 21.05.2025 | 04.07.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 21.05.2025 18:14 | 04.07.2025 17:13 | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  | Выгрузка_заказчики_уполномоченные.xlsx ОМСУ 03.07.xlsx ЦИО 01.07.2025.xlsx | [20 empty] | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Потапчик (ККП) Татьяна Павловна | [109 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4735d2c08> | -251
5549 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 2157 | Анализ ТЗ разработчиками для определения даты возможного внедрения | Закрыта | Нормальный | Формирование реестра подведомственных организаций | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | 24.10.2025 18:31 | 21.05.2025 | 04.07.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 21.05.2025 18:13 | 04.07.2025 17:13 | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4734f07b8> | -251
5536 | Автоконтроль исполнения «кассового» плана по закупкам | Мероприятие проекта | 2031 | II Этап "Внедрение функционала" | Закрыта | Нормальный | Реализация функционала | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Силаков (ККП) Сергей Анатольевич | 01.08.2025 09:32 | 19.05.2025 | 31.07.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 19.05.2025 17:58 | 01.08.2025 09:32 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  | Техническое задание_Финал.docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473380c20> | -224
5500 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 4230 | Выпуск ППМО о внесении изменений в 1412, 1411, с новым порядком - распределение по ЦИО | Закрыта | Нормальный | Согласование проектов ПП МО об актуализации 1412/49, 1411/49 - актуализация цен | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Дьяченко (ГКУ) Олег Григорьевич | 20.06.2025 13:58 | 15.05.2025 | 20.06.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 50 | 15.05.2025 17:07 | 20.06.2025 13:56 | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | [22 empty] | Тимофеева (ГКУ) Светлана Анатольевна , Маховер (ГКУ) Ольга Игоревна , Лоскутов (ГКУ) Роман Александрович | [109 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | 1-й заместитель руководителя | Главное контрольное управление Московской области | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47327b4d8> | -265
5057 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Мероприятие проекта | 2685 | Анализ разработанных шаблонов проектов решений о проведении торгов в части необходимости доработки системы | Закрыта | Нормальный | Согласование технического задания на основании разработанных шаблонов | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 21.04.2025 11:51 | 17.04.2025 | 21.04.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.04.2025 19:59 | 21.04.2025 11:51 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47315e550> | -325
4361 | Автоконтроль исполнения «кассового» плана по закупкам | Мероприятие проекта | 4339 | Исправление ТЗ | Закрыта | Нормальный | Разработка концепта дашборда | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович | 19.05.2025 17:59 | 21.03.2025 | 19.05.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 21.03.2025 15:48 | 19.05.2025 17:54 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473048580> | -297
4339 | Автоконтроль исполнения «кассового» плана по закупкам | Мероприятие проекта | 4191 | Анализ ТЗ на внедрение функционала автоТСЗ, определение сроков внедрения | Закрыта | Нормальный | Исправление ТЗ | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович | 19.05.2025 17:56 | 17.03.2025 | 19.05.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.03.2025 18:11 | 19.05.2025 17:56 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  | Техническое задание_Финал (5) (3).docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472f4a7c8> | -297
4232 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 2157 | Анализ ТЗ разработчиками для определения даты возможного внедрения | Закрыта | Нормальный | Подготовить проекты изменений в отдельные ППМО в части возможности формирования актов о нормировании средствами ЕАСУЗ | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Балакина (ККП) Ольга Владимировна | 14.03.2025 17:16 | 03.03.2025 | 13.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 03.03.2025 14:40 | 14.03.2025 17:16 | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  | 1. ППМО нормирование.docx 2. ИЗМЕНЕНИЯ нормирование.docx 3_ПП_МО_№_1184_57_в_режиме_рецензирования.docx 4_ПП_МО_№_1410_49_в_режиме_рецензирования.docx 5_ПП_МО_№_1412_49_в_режиме_рецензирования.docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | PanovaEkS | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472dfd7f8> | -364
4231 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 2157 | Анализ ТЗ разработчиками для определения даты возможного внедрения | Закрыта | Нормальный | Анализ на предмет концептуальных замечаний и даты возможного внедрения системы цифрового нормирования | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Силаков (ККП) Сергей Анатольевич | 24.03.2025 10:50 | 03.03.2025 | 21.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 03.03.2025 14:38 | 24.03.2025 10:50 | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472cf41e0> | -356
4230 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 2157 | Анализ ТЗ разработчиками для определения даты возможного внедрения | В работе | Нормальный | Выпуск ППМО о внесении изменений в 1412, 1411, с новым порядком - распределение по ЦИО | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Волкова (МЭФ) Валерия Александровна | 24.12.2025 10:23 | 03.03.2025 | 31.03.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 03.03.2025 14:34 |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | 1-ый заместитель министра | Министерство экономики и финансов МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472bba860> | 19
4229 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 2157 | Анализ ТЗ разработчиками для определения даты возможного внедрения | Закрыта | Нормальный | Анализ полученной информации о номенклатуре закупаемой заказчиками МО, в том числе на муниципальном уровне, нормируемой продукции (по нормативам + ТОТРУ) | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Волкова (МЭФ) Валерия Александровна | 20.06.2025 13:55 | 03.03.2025 | 20.06.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 03.03.2025 14:33 | 20.06.2025 13:55 | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  | !! СВОД перечни.xlsx !Свод по нормативам затрат.xlsx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | 1-ый заместитель министра | Министерство экономики и финансов МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472aac860> | -265
4228 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 2157 | Анализ ТЗ разработчиками для определения даты возможного внедрения | Закрыта | Нормальный | Направление проекта письма в Минфин России | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Волкова (МЭФ) Валерия Александровна | 11.04.2025 16:49 | 03.03.2025 | 10.04.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 03.03.2025 14:31 | 11.04.2025 16:49 | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | 1-ый заместитель министра | Министерство экономики и финансов МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4729833d0> | -336
4227 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Мероприятие проекта | 2684 | Разработка шаблонов проектов решений о проведении торгов | Закрыта | Нормальный | Согласование шаблонов проектов решений | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Мустафин Булат Маратович | 12.03.2025 12:08 | 03.03.2025 | 12.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 03.03.2025 13:43 | 12.03.2025 12:08 | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  | Проект постановления (аренда_продажа ЗУ).doc Проект_постановления (аренда НИ.docx Проект_постановления (продажа НИ на аукционе).docx Проект_постановления_аренда_продажа_ЗУ_ЦРЗИК.doc Проект_постановления_Аренда_НИ_ЦСРЗИК1.docx Проект_постановления_Продажа_НИ_на_аукционе_ЦРЗИК.docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47aea6e18> | -365
4191 | Автоконтроль исполнения «кассового» плана по закупкам | Мероприятие проекта | 2036 | 1.3 Формирование технического задания (ТЗ) на внедрение функционала информационной панели мониторинга освоения средств (Панель "кассового" плана) | Закрыта | Нормальный | Анализ ТЗ на внедрение функционала автоТСЗ, определение сроков внедрения | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Силаков (ККП) Сергей Анатольевич | 19.05.2025 17:56 | 28.02.2025 | 19.05.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 28.02.2025 11:56 | 19.05.2025 17:56 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47acba960> | -297
4034 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 4030 | 1.5 Аудит алгоритмов формирования данных в ЕАСУЗ | Закрыта | Нормальный | Аудит алгоритмов автоматической передачи сведений | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Силаков (ККП) Сергей Анатольевич | 18.08.2025 10:36 | 26.02.2025 | 28.02.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 26.02.2025 09:24 | 04.03.2025 09:36 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47aac0e20> | -377
4032 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 4030 | 1.5 Аудит алгоритмов формирования данных в ЕАСУЗ | Закрыта | Нормальный | Аудит полей реестра закупок | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Фадеев Александр Евгеньевич | 07.11.2025 15:09 | 26.02.2025 | 18.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 26.02.2025 09:23 | 20.03.2025 18:34 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | Анализ полей реестр закупок.xlsx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a82c1a0> | -359
4030 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2137 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.5 Аудит алгоритмов формирования данных в ЕАСУЗ | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Фадеев Александр Евгеньевич | 07.11.2025 15:09 | 26.02.2025 | 01.04.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 26.02.2025 09:22 | 01.04.2025 17:52 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a6c41a0> | -345
3973 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 3972 | подготовить и заполнить формы запроса информации для анализа НЗ и ТОТРУ заказчиков | Закрыта | Нормальный | заполнить формы ГАСУ по НЗ и ТОТРУ ККП и РЦТ | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Куц (ККП) Лидия Николаевна | 25.02.2025 16:10 | 25.02.2025 | 26.02.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 25.02.2025 15:37 | 25.02.2025 16:10 | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a2df2d8> | -379
3972 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 2156 | Разработка и согласование ТЗ проектной группой | Закрыта | Нормальный | подготовить и заполнить формы запроса информации для анализа НЗ и ТОТРУ заказчиков | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Потапчик (ККП) Татьяна Павловна | 25.02.2025 16:11 | 19.02.2025 | 26.02.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 25.02.2025 15:36 | 25.02.2025 16:11 | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  | Форма_для_сбора_данных_по_ведомственным_перечням.xlsx Инструкция по заполнению форм.docx Форма_для_сбора_данных_по_нормативам_затрат.xlsx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476cd2f50> | -379
3971 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 2156 | Разработка и согласование ТЗ проектной группой | Закрыта | Нормальный | подготовить проект письма и постановления в Минфин РФ с предложением совершенствования механизма нормирования | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Потапчик (ККП) Татьяна Павловна | 28.02.2025 13:44 | 25.02.2025 | 27.02.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 25.02.2025 15:35 | 28.02.2025 13:44 | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  | 2. Приложение 1 Схема.doc 1. Письмо в Минфин России_оптимизация_нормирования.doc 3. Проект_ППРФ_нормирование_+_Изменения_+_Пояснительная.docx 4. ППРФ 476 в режиме рецензирования.docx 6. Было_Стало.docx 5. ППРФ 926 в режиме рецензирования.docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476b63700> | -378
3442 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 1468 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Закрыта | Нормальный | Этап 7 : Отчет о реализации проекта трансформации | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Корина (ККП) Юлия Олеговна | 16.10.2025 12:14 | 21.02.2025 | 15.10.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 21.02.2025 16:32 | 16.10.2025 12:14 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | Отчет по проекту лимиты.pptx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476a20690> | -148
3440 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 1468 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Закрыта | Нормальный | Этап 6 : Тестирование функционала | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Корина (ККП) Юлия Олеговна | 10.10.2025 17:29 | 21.02.2025 | 09.10.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 21.02.2025 16:31 | 10.10.2025 17:29 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4768dd2b0> | -154
3437 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 1468 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Закрыта | Нормальный | Этап 5 : Разработка (реализация, корректировка) функционала действий | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | 05.09.2025 13:44 | 21.02.2025 | 05.09.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 21.02.2025 16:29 | 05.09.2025 13:44 | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4767abb30> | -188
3436 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 1468 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Закрыта | Нормальный | Этап 4 : Корректировка технического задания под функциональные возможности ЕАСУЗ и ГИС РЭБ | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | 20.05.2025 19:34 | 21.02.2025 | 23.05.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 21.02.2025 16:27 | 20.05.2025 19:34 | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47666ba18> | -293
3423 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 1468 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Закрыта | Нормальный | Этап 3 : Подтверждение функционала | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | 30.04.2025 18:23 | 21.02.2025 | 03.05.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 21.02.2025 16:21 | 30.04.2025 18:23 | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476566ac8> | -313
3402 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 1468 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Закрыта | Нормальный | Этап 2 : Разработка технического задания | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | 07.04.2025 12:58 | 21.02.2025 | 18.04.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 21.02.2025 16:12 | 07.04.2025 12:58 | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47641e918> | -328
3396 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 1468 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Закрыта | Нормальный | Этап 1 : Подготовительный | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | 03.04.2025 12:30 | 21.02.2025 | 07.04.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 21.02.2025 16:08 | 03.04.2025 12:30 | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4762d9da0> | -339
3173 | Единый личный кабинет ГИС «ЕАСУЗ» | Мероприятие проекта | 1473 | Единый личный кабинет ГИС «ЕАСУЗ» | Закрыта | Нормальный | Реализация функционала логирования по электронной подписи | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 24.10.2025 12:44 | 12.05.2025 | 01.09.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 21.02.2025 13:19 | 31.08.2025 21:23 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  |  |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [121 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4760fe418> | -192
3170 | Единый личный кабинет ГИС «ЕАСУЗ» | Мероприятие проекта | 1473 | Единый личный кабинет ГИС «ЕАСУЗ» | Закрыта | Нормальный | Синхронизация пользователей ПИК ЕАСУЗ с ЕСИА | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 24.10.2025 12:44 | 02.06.2025 | 31.07.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 21.02.2025 13:19 | 03.08.2025 15:58 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  |  |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [117 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4bef8e760> | -224
3167 | Единый личный кабинет ГИС «ЕАСУЗ» | Мероприятие проекта | 1473 | Единый личный кабинет ГИС «ЕАСУЗ» | Закрыта | Нормальный | Синхронизация пользователей АРИП ЕАСУЗ с ЕСИА | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 24.10.2025 12:48 | 23.06.2025 | 31.07.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 21.02.2025 13:17 | 03.08.2025 15:57 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  |  |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [117 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b73b3ca8> | -224
3163 | Единый личный кабинет ГИС «ЕАСУЗ» | Мероприятие проекта | 1473 | Единый личный кабинет ГИС «ЕАСУЗ» | Закрыта | Нормальный | Синхронизация пользователей ЕАСУЗ 44 с ЕСИА | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 24.10.2025 12:42 | 07.04.2025 | 30.05.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 21.02.2025 13:15 | 27.05.2025 11:13 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [5 empty] | Комитет по конкурентной политике | [126 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b6fcf4c0> | -286
3095 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6849 | I Этап "Выпрямление планирования" | Закрыта | Нормальный | Подготовка отчета о завершении проекта, сбор обратной связи от пользователей | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 19.11.2025 18:07 | 08.08.2025 | 28.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 23:18 | 19.11.2025 18:07 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [5 empty] | Комитет по конкурентной политике | [126 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b6b31530> | -104
3094 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 5754 | Этап 1. Упрощаем планирование до расчета цены (исключаем внесение данных – цена за единицу, кол-во) | Закрыта | Нормальный | Релиз на промышленный контур | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 19.11.2025 18:06 | 07.08.2025 | 28.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.02.2025 23:17 | 19.11.2025 18:06 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [5 empty] | Комитет по конкурентной политике | [126 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b66e1390> | -104
3093 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 5754 | Этап 1. Упрощаем планирование до расчета цены (исключаем внесение данных – цена за единицу, кол-во) | Закрыта | Нормальный | Тестирование и пилотирование функционала | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 19.11.2025 18:06 | 31.07.2025 | 28.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.02.2025 23:17 | 19.11.2025 18:06 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [5 empty] | Комитет по конкурентной политике | [126 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b594f5d8> | -104
3092 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 5754 | Этап 1. Упрощаем планирование до расчета цены (исключаем внесение данных – цена за единицу, кол-во) | Закрыта | Нормальный | Разработка функционала в ЕАСУЗ | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 19.11.2025 18:06 | 30.06.2025 | 21.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.02.2025 23:15 | 19.11.2025 18:06 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [5 empty] | Комитет по конкурентной политике | [126 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b17586e8> | -111
3091 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 5754 | Этап 1. Упрощаем планирование до расчета цены (исключаем внесение данных – цена за единицу, кол-во) | Закрыта | Нормальный | Подготовка и согласование технического задания | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 19.11.2025 18:06 | 23.05.2025 | 18.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 23:14 | 19.11.2025 18:06 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [5 empty] | Комитет по конкурентной политике | [126 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b07e5558> | -114
3065 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Мероприятие проекта | 1476 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Закрыта | Нормальный | Подготовка и согласование схемы процесса и перечня задач | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 24.10.2025 13:19 | 03.03.2025 | 03.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 20:45 | 20.02.2025 20:46 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Мустафин Булат Маратович, Мосин (Минэкологии) Виталий Владимирович, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Дорохина (ККП/ГКУ "РЦТ") Полина Анатольевна, Журавлева Светлана Николаевна, Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b0249860> | -374
2939 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2937 | V Этап "Завершение проекта" | Закрыта | Нормальный | 6.2 Формирование отчета о выполнении проекта | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 13.12.2025 14:48 | 12.12.2025 | 15.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.02.2025 18:09 | 13.12.2025 14:48 | Маскина (Мингос) Алина Александровна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Маскина (Мингос) Алина Александровна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b00a7cc8> | -87
2938 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2937 | V Этап "Завершение проекта" | Закрыта | Нормальный | 6.1 Подведение итогов, оценка достигнутых результатов | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 13.12.2025 14:47 | 12.12.2025 | 15.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.02.2025 18:09 | 13.12.2025 14:47 | Маскина (Мингос) Алина Александровна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Маскина (Мингос) Алина Александровна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4afe3ee50> | -87
2937 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6847 | МЕТОДОЛОГИЯ | Закрыта | Нормальный | V Этап "Завершение проекта" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 13.12.2025 14:50 | 12.12.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 18:08 | 13.12.2025 14:50 | Маскина (Мингос) Алина Александровна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Маскина (Мингос) Алина Александровна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4addea168> | -87
2936 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2933 | IV Этап "Обучение (повышение компетенции заказчиков)" | Закрыта | Нормальный | 4.3 Выездные обучающие мероприятия по ОМСУ | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | 13.12.2025 14:47 | 28.02.2025 | 12.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.02.2025 18:07 | 13.12.2025 14:47 | Маскина (Мингос) Алина Александровна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | - | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Маскина (Мингос) Алина Александровна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a904c6e0> | -90
2935 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2933 | IV Этап "Обучение (повышение компетенции заказчиков)" | Закрыта | Нормальный | 4.2 Проведение еженедельных ВКС с заказчиками | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 12.12.2025 14:43 | 28.02.2025 | 12.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 18:06 | 12.12.2025 14:43 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a84af260> | -90
2934 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2933 | IV Этап "Обучение (повышение компетенции заказчиков)" | Закрыта | Нормальный | 4.1 Направление на целевое обучение закупщиков ЦИО и ОМСУ | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | 13.12.2025 14:47 | 28.02.2025 | 12.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.02.2025 18:05 | 13.12.2025 14:47 | Маскина (Мингос) Алина Александровна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | - | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Маскина (Мингос) Алина Александровна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a7d18290> | -90
2933 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6847 | МЕТОДОЛОГИЯ | Закрыта | Нормальный | IV Этап "Обучение (повышение компетенции заказчиков)" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | 13.12.2025 14:52 | 28.02.2025 | 12.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 18:05 | 13.12.2025 14:52 | Маскина (Мингос) Алина Александровна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | - | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Маскина (Мингос) Алина Александровна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6faa540> | -90
2932 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2928 | III Этап "Рискориентированная аналитика - профилактика проблем" | Закрыта | Нормальный | 3.4 Обратный сигнал от клиента (проведение ежеквартальных опросов заказчиков по проблематике работы МВК/РГ) | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | 08.09.2025 11:38 | 28.02.2025 | 05.09.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 18:03 | 08.09.2025 11:38 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | Опрос МВК РГ.pptx Результаты опроса МВК.xlsx Результаты опроса РГ.xlsx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6dc9578> | -188
2931 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2928 | III Этап "Рискориентированная аналитика - профилактика проблем" | Закрыта | Нормальный | 3.3 Подготовка предложений по модернизации МВК/РГ, развитию информационных систем | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 01.11.2025 10:07 | 28.02.2025 | 01.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 18:01 | 01.11.2025 10:07 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6bebf58> | -131
2930 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2928 | III Этап "Рискориентированная аналитика - профилактика проблем" | Закрыта | Нормальный | 3.2 Ежемесячный анализ исполнения графиков контрактации, выявление причин отклонения, рисков | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 12.12.2025 16:24 | 28.02.2025 | 15.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 18:00 | 12.12.2025 16:24 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6a711c8> | -87
2929 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2928 | III Этап "Рискориентированная аналитика - профилактика проблем" | Закрыта | Нормальный | 3.1 Модернизация аналитической панели мониторинга (дашборда) МВК/РГ | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 12.12.2025 16:26 | 28.02.2025 | 15.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 18:00 | 12.12.2025 16:26 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a68bacd0> | -87
2928 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6847 | МЕТОДОЛОГИЯ | Закрыта | Нормальный | III Этап "Рискориентированная аналитика - профилактика проблем" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 12.12.2025 16:26 | 28.02.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 17:59 | 12.12.2025 16:26 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6732368> | -87
2927 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2917 | II Этап "Реализация проектного подхода в отраслевых закупках" | Закрыта | Нормальный | 2.10 Объекты дорожного хозяйства | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 12.12.2025 16:23 | 28.02.2025 | 31.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 17:58 | 12.12.2025 16:23 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a61c0d58> | -71
2926 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2917 | II Этап "Реализация проектного подхода в отраслевых закупках" | Закрыта | Нормальный | 2.9 Закупки жизненного цикла (переходящие на сезон 2026) | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 12.12.2025 16:23 | 28.02.2025 | 31.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 17:58 | 12.12.2025 16:23 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5ffb220> | -71
2925 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2917 | II Этап "Реализация проектного подхода в отраслевых закупках" | Закрыта | Нормальный | 2.8 Охрана | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 12.12.2025 16:22 | 28.02.2025 | 31.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 17:57 | 12.12.2025 16:21 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5ea7a40> | -71
2924 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2917 | II Этап "Реализация проектного подхода в отраслевых закупках" | Закрыта | Нормальный | 2.7 Питание соцучреждений | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 12.12.2025 16:21 | 28.02.2025 | 31.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 17:57 | 12.12.2025 16:21 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5c28788> | -71
2923 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2917 | II Этап "Реализация проектного подхода в отраслевых закупках" | Закрыта | Нормальный | 2.6 Объекты энергетики | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 12.12.2025 16:20 | 28.02.2025 | 31.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 17:56 | 12.12.2025 16:20 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5a65838> | -71
2922 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2917 | II Этап "Реализация проектного подхода в отраслевых закупках" | Закрыта | Нормальный | 2.5 Объекты ЖКХ | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 12.12.2025 16:20 | 28.02.2025 | 31.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 17:56 | 12.12.2025 16:20 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a59014d8> | -71
2921 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2917 | II Этап "Реализация проектного подхода в отраслевых закупках" | Закрыта | Нормальный | 2.4 Стройработы на объектах соцназначения | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 12.12.2025 16:17 | 28.02.2025 | 31.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 17:55 | 12.12.2025 16:17 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a56d2568> | -71
2920 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2917 | II Этап "Реализация проектного подхода в отраслевых закупках" | Закрыта | Нормальный | 2.3 IT здрав | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 12.12.2025 16:17 | 28.02.2025 | 31.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 17:55 | 12.12.2025 16:17 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a5501950> | -71
2919 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2917 | II Этап "Реализация проектного подхода в отраслевых закупках" | Закрыта | Нормальный | 2.2 Сезонные закупки 2025 г. (благоустройство, содержание) | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 12.12.2025 16:16 | 28.02.2025 | 31.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 17:54 | 12.12.2025 16:16 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a52f0878> | -71
2918 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2917 | II Этап "Реализация проектного подхода в отраслевых закупках" | Закрыта | Нормальный | 2.1 Формирование ежеквартальных графиков контрактации | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович | 19.11.2025 10:11 | 28.02.2025 | 18.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 17:52 | 19.11.2025 10:11 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47c14c4a0> | -114
2917 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6847 | МЕТОДОЛОГИЯ | Закрыта | Нормальный | II Этап "Реализация проектного подхода в отраслевых закупках" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | 12.12.2025 16:39 | 28.02.2025 | 31.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 17:51 | 12.12.2025 16:39 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47bfbdd50> | -71
2915 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2913 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.2 Определение алгоритма эскалации рисков, системы push-уведомлений | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 04.03.2025 09:42 | 20.02.2025 | 04.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 17:50 | 04.03.2025 09:42 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  | Алгоритм определения риска и эскалации.pptx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47bd40708> | -373
2914 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2913 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.1 Формирование проектной команды | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Журавлева Светлана Николаевна | 05.03.2025 15:01 | 20.02.2025 | 03.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 17:50 | 05.03.2025 15:01 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  | Проектная команда.xlsx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | KoskovaNI | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47bb80da0> | -374
2913 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6847 | МЕТОДОЛОГИЯ | Закрыта | Нормальный | I Этап "Подготовительный" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Журавлева Светлана Николаевна | 03.08.2025 16:15 | 20.02.2025 | 28.02.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 20.02.2025 17:49 | 05.03.2025 15:01 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | KoskovaNI | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b7a1158> | -377
2725 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Мероприятие проекта | 1470 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Закрыта | Нормальный | Внесение изменений в Административный регламент | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | Лавряков (Минимущество) Юрий Юрьевич | 07.11.2025 17:02 | 19.02.2025 | 07.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 19.02.2025 18:26 | 07.11.2025 17:02 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [22 empty] | Косолапов Никита Вячеславович | [109 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство имущественных отношений МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Мосин (Минэкологии) Виталий Владимирович, Косолапов Никита Вячеславович, Журавлева Светлана Николаевна, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Марковская Марина Владимировна, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич, Ульевич (ККП/ГКУ "РЦТ") Елена Сергеевна, Бушуева Елизавета |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b322758> | -125
2724 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Мероприятие проекта | 1470 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Закрыта | Нормальный | Реализация интеграции АРИП ЕАСУЗ - РГИС и функционала по автозакрытию заявки РПГУ в РГИС | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | Гиренко Илья Андреевич | 24.07.2025 19:12 | 19.02.2025 | 25.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 19.02.2025 18:23 | 24.07.2025 19:12 | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | 1-ый заместитель министра | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Мосин (Минэкологии) Виталий Владимирович, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Мустафин Булат Маратович, Косолапов Никита Вячеславович, Марковская Марина Владимировна, Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Журавлева Светлана Николаевна, Суханова (ЦРЦТ) Ирина Владимировна, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Винокуров (ККП/ГКУ "РЦТ") Михаил Алексеевич, Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Ульевич (ККП/ГКУ "РЦТ") Елена Сергеевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Варсунин (ЦРЦТ) Никита Андреевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47afce020> | -230
2702 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Мероприятие проекта | 1470 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Закрыта | Нормальный | Подготовка технического задания, в т.ч. направление сведений в целях включения работ в Гос.задание | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | Лавряков (Минимущество) Юрий Юрьевич | 04.04.2025 09:18 | 19.02.2025 | 04.04.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 19.02.2025 15:36 | 04.04.2025 09:18 | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство имущественных отношений МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Мустафин Булат Маратович, Косолапов Никита Вячеславович, Марковская Марина Владимировна, Журавлева Светлана Николаевна, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Винокуров (ККП/ГКУ "РЦТ") Михаил Алексеевич, Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич, Ульевич (ККП/ГКУ "РЦТ") Елена Сергеевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Варсунин (ЦРЦТ) Никита Андреевич, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Бушуева Елизавета |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a9815c8> | -342
2701 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Мероприятие проекта | 1470 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Закрыта | Нормальный | Разработка и реализация метода передачи данных между ИС (АРИП ЕАСУЗ - РГИС) в части передачи списка необходимых атрибутов для автозакрытия заявки в РПГУ (на стороне АРИП) | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 27.03.2025 10:55 | 19.02.2025 | 27.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 19.02.2025 15:31 | 27.03.2025 10:55 | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Варсунин (ЦРЦТ) Никита Андреевич, Мосин (Минэкологии) Виталий Владимирович, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Мустафин Булат Маратович, Косолапов Никита Вячеславович, Марковская Марина Владимировна, Журавлева Светлана Николаевна, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Винокуров (ККП/ГКУ "РЦТ") Михаил Алексеевич, Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич, Ульевич (ККП/ГКУ "РЦТ") Елена Сергеевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Бушуева Елизавета |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a67ef60> | -350
2700 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Мероприятие проекта | 1470 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Закрыта | Нормальный | Доработка метода передачи данных между ИС (ЕИСУГИ - АРИП) в части номера заявки РПГУ по ЗУ | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | Лавряков (Минимущество) Юрий Юрьевич | 21.03.2025 11:59 | 19.02.2025 | 21.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 19.02.2025 15:29 | 21.03.2025 11:59 | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство имущественных отношений МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Косолапов Никита Вячеславович, Журавлева Светлана Николаевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Марковская Марина Владимировна, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич, Винокуров (ККП/ГКУ "РЦТ") Михаил Алексеевич, Ульевич (ККП/ГКУ "РЦТ") Елена Сергеевна, Варсунин (ЦРЦТ) Никита Андреевич, Бушуева Елизавета |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a350208> | -356
2699 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Мероприятие проекта | 1470 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Закрыта | Нормальный | Подготовка и согласование схемы процесса и перечня задач | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | 20.02.2025 20:19 | 19.02.2025 | 21.02.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 19.02.2025 15:27 | 20.02.2025 20:19 | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович |  | Схема.jpg | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Мосин (Минэкологии) Виталий Владимирович, Мустафин Булат Маратович, Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич, Ульевич (ККП/ГКУ "РЦТ") Елена Сергеевна, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Журавлева Светлана Николаевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a0b3a40> | -384
2689 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Мероприятие проекта | 1476 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Закрыта | Нормальный | Релизация функционала на промышленном контуре | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Лавряков (Минимущество) Юрий Юрьевич | 24.10.2025 13:19 | 03.03.2025 | 27.08.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 19.02.2025 13:02 | 27.08.2025 20:25 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство имущественных отношений МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Мустафин Булат Маратович, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Дорохина (ККП/ГКУ "РЦТ") Полина Анатольевна, Журавлева Светлана Николаевна, Бушуева Елизавета |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe479f25c50> | -197
2688 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Мероприятие проекта | 1476 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Закрыта | Нормальный | Реализация в ИС раздела для генерации шаблонов проектов решений | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Лавряков (Минимущество) Юрий Юрьевич | 24.10.2025 13:19 | 03.03.2025 | 20.08.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 19.02.2025 13:01 | 20.08.2025 20:47 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство имущественных отношений МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Мустафин Булат Маратович, Мосин (Минэкологии) Виталий Владимирович, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Журавлева Светлана Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe479dba870> | -204
2687 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Мероприятие проекта | 1476 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Закрыта | Нормальный | Реализация функционала доработки интерфейса (авторасчет условий по алгоритмам) | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Лавряков (Минимущество) Юрий Юрьевич | 24.10.2025 13:19 | 03.03.2025 | 25.06.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 19.02.2025 12:57 | 20.06.2025 11:13 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство имущественных отношений МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Мустафин Булат Маратович, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Дорохина (ККП/ГКУ "РЦТ") Полина Анатольевна, Журавлева Светлана Николаевна, Бушуева Елизавета |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe479c68a30> | -260
2686 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Мероприятие проекта | 1476 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Закрыта | Нормальный | Анализ/доработка (при необходимости) информационной системы (ЕИСУГИ) | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Лавряков (Минимущество) Юрий Юрьевич | 24.10.2025 13:19 | 03.03.2025 | 16.05.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 19.02.2025 12:57 | 16.05.2025 08:54 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство имущественных отношений МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Мустафин Булат Маратович, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Дорохина (ККП/ГКУ "РЦТ") Полина Анатольевна, Бушуева Елизавета |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45e5ed1f8> | -300
2685 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Мероприятие проекта | 1476 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Закрыта | Нормальный | Анализ разработанных шаблонов проектов решений о проведении торгов в части необходимости доработки системы | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Лавряков (Минимущество) Юрий Юрьевич | 24.10.2025 13:19 | 03.03.2025 | 21.04.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 19.02.2025 12:55 | 21.04.2025 11:57 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство имущественных отношений МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Мустафин Булат Маратович, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Дорохина (ККП/ГКУ "РЦТ") Полина Анатольевна, Журавлева Светлана Николаевна, Бушуева Елизавета |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45cdcaa58> | -325
2684 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Мероприятие проекта | 1476 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Закрыта | Нормальный | Разработка шаблонов проектов решений о проведении торгов | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 24.10.2025 13:18 | 03.03.2025 | 28.03.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 19.02.2025 12:54 | 28.03.2025 20:33 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | Схема реализации проекта.png Проект_постановления_аренда_ЗУ.doc Проект_постановления_Аренда_НИ.docx Проект_постановления_продажа_ЗУ.doc Проект_постановления_Продажа_НИ_на_аукционе.docx Сроки аренды (НИ+ЗУ).xlsx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Мустафин Булат Маратович, Мосин (Минэкологии) Виталий Владимирович, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Журавлева Светлана Николаевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe459429100> | -349
2658 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 3442 | Этап 7 : Отчет о реализации проекта трансформации | Закрыта | Нормальный | 7.2. Релиз проекта трансформации (подготовка отчета и демострация) | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Корина (ККП) Юлия Олеговна | 16.10.2025 12:14 | 18.02.2025 | 15.10.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.02.2025 19:47 | 16.10.2025 12:14 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4555f7d28> | -148
2657 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 3442 | Этап 7 : Отчет о реализации проекта трансформации | Закрыта | Нормальный | 7.1. Релиз проекта трансформации (подготовка отчета и демострация) | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Петров (ККП/ГКУ "РЦТ") Александр Михайлович | 16.10.2025 12:14 | 18.02.2025 | 15.10.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.02.2025 19:46 | 16.10.2025 12:14 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4549fd9c8> | -148
2656 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 3440 | Этап 6 : Тестирование функционала | Закрыта | Нормальный | 6.2. Тестирование функционала информационных систем ЕАСУЗ и ГИС РЭБ | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Петров (ККП/ГКУ "РЦТ") Александр Михайлович | 10.10.2025 17:29 | 18.02.2025 | 09.10.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.02.2025 19:42 | 10.10.2025 17:29 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4540bfa50> | -154
2655 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 3440 | Этап 6 : Тестирование функционала | Закрыта | Нормальный | 6.1. Тестирование функционала информационных систем ЕАСУЗ и ГИС РЭБ | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Корина (ККП) Юлия Олеговна | 10.10.2025 17:28 | 18.02.2025 | 09.10.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.02.2025 19:42 | 10.10.2025 17:28 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe453d879a0> | -154
2654 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 3437 | Этап 5 : Разработка (реализация, корректировка) функционала действий | Закрыта | Нормальный | 5.1. Разработка (реализация, корректировка) функционала действий в информационных системах ЕАСУЗ и ГИС РЭБ | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 05.09.2025 13:44 | 18.02.2025 | 05.09.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.02.2025 19:40 | 05.09.2025 13:44 | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe453b38488> | -188
2653 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 3436 | Этап 4 : Корректировка технического задания под функциональные возможности ЕАСУЗ и ГИС РЭБ | Закрыта | Нормальный | 4.2. Доработка и утверждение технического задания с учетом функциональных возможностей ЕАСУЗ | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Петров (ККП/ГКУ "РЦТ") Александр Михайлович | 20.05.2025 19:33 | 18.02.2025 | 23.05.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.02.2025 19:37 | 20.05.2025 19:33 | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4539249f8> | -293
2652 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 3436 | Этап 4 : Корректировка технического задания под функциональные возможности ЕАСУЗ и ГИС РЭБ | Закрыта | Нормальный | 4.1. Корректировка технического задания с учетом функциональных возможностей | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 20.05.2025 19:33 | 18.02.2025 | 23.05.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.02.2025 19:37 | 20.05.2025 19:33 | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe453784ad0> | -293
2651 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 3423 | Этап 3 : Подтверждение функционала | Закрыта | Нормальный | 3.2. Доработка технического задания под функциональные возможности | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Корина (ККП) Юлия Олеговна | 30.04.2025 18:22 | 18.02.2025 | 03.05.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.02.2025 19:33 | 30.04.2025 18:22 | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4535f9a58> | -313
2650 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 3423 | Этап 3 : Подтверждение функционала | Закрыта | Нормальный | 3.1. Подтверждение функциональной возможности реализации разработанного технического задания (в части, касающейся) | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Кабанов (МЭФ/ГКУ "ФАЦ") Андрей Олегович | 30.04.2025 18:23 | 18.02.2025 | 03.05.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.02.2025 19:32 | 30.04.2025 18:23 | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4532cd348> | -313
2649 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 3402 | Этап 2 : Разработка технического задания | Закрыта | Нормальный | 2.2. Утверждение технического задания УМРИС | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Петров (ККП/ГКУ "РЦТ") Александр Михайлович | 07.04.2025 12:58 | 18.02.2025 | 18.04.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.02.2025 19:25 | 07.04.2025 12:58 | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | [5 empty] | Комитет по конкурентной политике |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Журавлева Светлана Николаевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Клименко (ККП/ГКУ "РЦТ") Мария Александровна , Петров (ККП/ГКУ "РЦТ") Александр Михайлович | [117 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45301ea98> | -328
2648 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 3402 | Этап 2 : Разработка технического задания | Закрыта | Нормальный | 2.1. Доработка технического задания с УМРИС | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Симбухова (КПП) Алёна Ивановна | 03.04.2025 12:31 | 18.02.2025 | 18.04.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.02.2025 18:46 | 03.04.2025 12:31 | Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  |  |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [121 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452eb6458> | -328
2647 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 3396 | Этап 1 : Подготовительный | Закрыта | Нормальный | 1.2. Доработка и утверждение (в части, касающейся) технического задания | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Кабанов (МЭФ/ГКУ "ФАЦ") Андрей Олегович | 03.04.2025 12:30 | 18.02.2025 | 07.04.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.02.2025 18:44 | 03.04.2025 12:30 | Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  |  |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [121 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452d25800> | -339
2646 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Мероприятие проекта | 3396 | Этап 1 : Подготовительный | Закрыта | Нормальный | 1.1. Разработка и утверждение технического задания | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Симбухова (КПП) Алёна Ивановна | 24.10.2025 13:32 | 18.02.2025 | 07.04.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 18.02.2025 18:41 | 01.04.2025 17:08 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | ОПЗ_ЛИМИТЫ_24.03_версия2.docx |  |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  |  | Никифоров (МинГос/ГБУ "ЦРЦТ") Сергей Юрьевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Журавлева Светлана Николаевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Клименко (ККП/ГКУ "РЦТ") Мария Александровна , Кабанов (МЭФ/ГКУ "ФАЦ") Андрей Олегович , Петров (ККП/ГКУ "РЦТ") Александр Михайлович |  |  | Да | [114 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452b943b0> | -339
2370 | Оптимизация централизации закупок 2 уровня | Мероприятие проекта | 1467 | Оптимизация централизации закупок 2 уровня | Закрыта | Нормальный | Релиз функционала | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 16.12.2025 09:57 | 17.02.2025 | 15.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 17.02.2025 16:46 | 16.12.2025 09:57 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Фадеев Александр Евгеньевич, Артамонова (ККП) Елена Владимировна , Зернова (ККП) Елена Сергеевна, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4529e6338> | -87
2369 | Оптимизация централизации закупок 2 уровня | Мероприятие проекта | 1467 | Оптимизация централизации закупок 2 уровня | Закрыта | Нормальный | Пилотный этап | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | 16.12.2025 09:57 | 17.02.2025 | 15.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 17.02.2025 16:46 | 16.12.2025 09:57 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Фадеев Александр Евгеньевич, Артамонова (ККП) Елена Владимировна , Босова (ЦРЦТ) Марина Евгеньевна, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45284c928> | -87
2366 | Оптимизация централизации закупок 2 уровня | Мероприятие проекта | 1467 | Оптимизация централизации закупок 2 уровня | Закрыта | Нормальный | Тестирование функционала | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович | Фадеев Александр Евгеньевич | 16.12.2025 09:56 | 17.02.2025 | 15.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 17.02.2025 16:45 | 16.12.2025 09:56 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4526e1ef8> | -87
2365 | Оптимизация централизации закупок 2 уровня | Мероприятие проекта | 1467 | Оптимизация централизации закупок 2 уровня | Закрыта | Нормальный | Разработка функционала | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 16.12.2025 09:56 | 17.02.2025 | 15.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 17.02.2025 16:44 | 16.12.2025 09:56 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Фадеев Александр Евгеньевич, Артамонова (ККП) Елена Владимировна , Зернова (ККП) Елена Сергеевна, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe452586450> | -87
2363 | Оптимизация централизации закупок 2 уровня | Мероприятие проекта | 1467 | Оптимизация централизации закупок 2 уровня | Закрыта | Нормальный | Разработка и утверждение технического задания | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович | Артамонова (ККП) Елена Владимировна | 01.04.2025 09:53 | 17.02.2025 | 01.04.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.02.2025 16:42 | 01.04.2025 09:53 | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович |  | ТЗ_РГ2_Конфигуртор_Рабочей_группы.docx ТЗ_РГ2_Заявка.docx ТЗ_РГ2_Реестр_заявок_РГ2.docx ТЗ_РГ2_Реестр_подготовки_РГ2.docx Форма заявки РГ (конкуретные).docx ТЗ_РГ2_Реестр_создания_заявки.docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | PanovaEkS | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Фадеев Александр Евгеньевич, Зернова (ККП) Елена Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4523c76a0> | -345
2362 | Оптимизация централизации закупок 2 уровня | Мероприятие проекта | 1467 | Оптимизация централизации закупок 2 уровня | Закрыта | Нормальный | Демонстрация макета блока согласования закупок 2 уровня (совещание с пользователями) | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович | Артамонова (ККП) Елена Владимировна | 20.03.2025 17:22 | 17.02.2025 | 20.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.02.2025 16:41 | 20.03.2025 17:22 | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович |  | Протокол от 17.03.2025.pdf | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | PanovaEkS | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Фадеев Александр Евгеньевич, Зернова (ККП) Елена Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45225fbf0> | -357
2361 | Оптимизация централизации закупок 2 уровня | Мероприятие проекта | 1467 | Оптимизация централизации закупок 2 уровня | Закрыта | Нормальный | Разработка макета блока согласования закупок 2 уровня | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович | Фадеев Александр Евгеньевич | 14.03.2025 10:15 | 17.02.2025 | 14.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.02.2025 16:39 | 14.03.2025 10:15 | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович |  | Макет к ТЗ РГ2.drawio Макет к ТЗ РГ2.drawio.pdf | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45216b118> | -363
2359 | Шаблоны изменения существенных условий контракта | Мероприятие проекта | 1475 | Шаблоны изменения существенных условий контракта | Закрыта | Нормальный | Релиз функционала | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 24.10.2025 13:27 | 10.03.2025 | 25.09.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.02.2025 16:36 | 01.10.2025 16:14 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | Преза_Шаблоны_изменения_существенных_условий_контракта.pptx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна , Фадеев Александр Евгеньевич, Артамонова (ККП) Елена Владимировна , Зернова (ККП) Елена Сергеевна, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451ffd3f8> | -168
2358 | Шаблоны изменения существенных условий контракта | Мероприятие проекта | 1475 | Шаблоны изменения существенных условий контракта | Закрыта | Нормальный | Пилотный этап | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна | 24.10.2025 13:27 | 10.03.2025 | 22.09.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.02.2025 16:35 | 22.09.2025 15:46 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна , Фадеев Александр Евгеньевич, Зернова (ККП) Елена Сергеевна, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451e9c338> | -171
2357 | Шаблоны изменения существенных условий контракта | Мероприятие проекта | 1475 | Шаблоны изменения существенных условий контракта | Закрыта | Нормальный | Тестирование функционала | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович | Фадеев Александр Евгеньевич | 24.10.2025 13:27 | 10.03.2025 | 23.07.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.02.2025 16:33 | 12.09.2025 09:49 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна , Фадеев Александр Евгеньевич, Артамонова (ККП) Елена Владимировна , Зернова (ККП) Елена Сергеевна, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451dbfed8> | -232
2356 | Шаблоны изменения существенных условий контракта | Мероприятие проекта | 1475 | Шаблоны изменения существенных условий контракта | Закрыта | Нормальный | Разработка функционала | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 24.10.2025 13:27 | 10.03.2025 | 25.09.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.02.2025 16:31 | 25.09.2025 17:09 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | 5379907182528690858.jpg 5379907182528690859.jpg 5379907182528690860.jpg | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна , Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Фадеев Александр Евгеньевич, Артамонова (ККП) Елена Владимировна , Зернова (ККП) Елена Сергеевна, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451c62e50> | -168
2355 | Шаблоны изменения существенных условий контракта | Мероприятие проекта | 1475 | Шаблоны изменения существенных условий контракта | Закрыта | Нормальный | Разработка и утверждение технического задания | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович | Артамонова (ККП) Елена Владимировна | 24.10.2025 13:27 | 10.03.2025 | 31.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.02.2025 16:28 | 31.03.2025 18:39 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | Макет генерации обоснования.drawio Макет генерации обоснования.drawio.pdf Приложение_к_ТЗ_Справочник_автотекста_.xlsx Структура_генерации_обоснования.docx ТЗ_Автоматизация_документа_обоснование.docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | PanovaEkS | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович, Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна , Фадеев Александр Евгеньевич, Зернова (ККП) Елена Сергеевна, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe451b30578> | -346
2354 | Шаблоны изменения существенных условий контракта | Мероприятие проекта | 1475 | Шаблоны изменения существенных условий контракта | Закрыта | Нормальный | Разработка справочника автотекста обстоятельств изменения существенных условий | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна | 24.10.2025 13:26 | 17.02.2025 | 10.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.02.2025 16:26 | 17.03.2025 21:15 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | Справочник_автотекста_обстоятельств_изм_СУ_контракта_16_03_—_копия.xlsx Шаблон_обоснования_по_структуре_16_03.docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Фадеев Александр Евгеньевич, Артамонова (ККП) Елена Владимировна , Зернова (ККП) Елена Сергеевна, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4519c1890> | -367
2353 | Шаблоны изменения существенных условий контракта | Мероприятие проекта | 1475 | Шаблоны изменения существенных условий контракта | Закрыта | Нормальный | Формирование и утверждение структуры шаблона | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович | Зернова (ККП) Елена Сергеевна | 24.10.2025 13:26 | 10.03.2025 | 10.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 17.02.2025 16:24 | 11.03.2025 19:17 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | Структура обоснования.docx Структура шаблона обоснования.docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна , Фадеев Александр Евгеньевич, Артамонова (ККП) Елена Владимировна , Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe45187b5a8> | -367
2160 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 1469 | Цифровое нормирование | Новая | Нормальный | 5 Этап. Завершение | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Потапчик (ККП) Татьяна Павловна | 24.12.2025 10:21 | 01.12.2025 | 30.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 14.02.2025 16:05 |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a85fad90> | 110
2159 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 1469 | Цифровое нормирование | Новая | Нормальный | 4. Этап. Тестирование и доработки | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | 24.12.2025 10:21 | 01.10.2025 | 30.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 14.02.2025 15:59 |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | - | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47baa8f90> | 110
2158 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 1469 | Цифровое нормирование | Новая | Нормальный | 3. Этап Внедрение | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 24.12.2025 10:22 | 31.03.2025 | 30.06.2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 14.02.2025 15:55 |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b7df2a0> | 110
2157 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 2155 | 2. Этап. ТЗ | На проверке | Нормальный | Анализ ТЗ разработчиками для определения даты возможного внедрения | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | 24.12.2025 10:24 | 14.02.2025 | 30.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 14.02.2025 15:53 |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | - | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b530dd8> | 110
2156 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 2155 | 2. Этап. ТЗ | Закрыта | Нормальный | Разработка и согласование ТЗ проектной группой | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Потапчик (ККП) Татьяна Павловна | 28.02.2025 17:41 | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 14.02.2025 15:51 | 28.02.2025 17:41 | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  | ТЗ нормирование РВ 07.02. (1).docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47b211e40> | -377
2155 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 1469 | Цифровое нормирование | Новая | Нормальный | 2. Этап. ТЗ | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Потапчик (ККП) Татьяна Павловна | 24.12.2025 10:24 | 14.02.2025 | 31.03.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 14.02.2025 15:50 |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47af5a940> | 19
2154 | Цифровое нормирование | Мероприятие проекта | 1469 | Цифровое нормирование | Закрыта | Нормальный | 1. Этап. подготовительный | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна | 25.02.2025 15:30 | 14.02.2025 | 21.02.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 14.02.2025 15:44 | 25.02.2025 15:30 | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  | ПРОТОКОЛ № 1.docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | - | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473d74ce0> | -384
2149 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2146 | VI Этап "Завершение проекта" | Закрыта | Нормальный | 5.2 Формирование отчета о выполнении проекта | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | 13.12.2025 14:49 | 02.12.2025 | 15.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 14.02.2025 13:40 | 13.12.2025 14:49 | Маскина (Мингос) Алина Александровна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Маскина (Мингос) Алина Александровна , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473c51098> | -87
2147 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2146 | VI Этап "Завершение проекта" | Закрыта | Нормальный | 5.1 Подведение итогов, оценка достигнутых результатов | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | 13.12.2025 14:48 | 01.12.2025 | 15.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 14.02.2025 13:38 | 13.12.2025 14:48 | Маскина (Мингос) Алина Александровна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Маскина (Мингос) Алина Александровна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473b046e0> | -87
2146 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6850 | II Этап "Автоматизация извещения" | Закрыта | Нормальный | VI Этап "Завершение проекта" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | 13.12.2025 14:49 | 01.12.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 14.02.2025 13:38 | 13.12.2025 14:49 | Маскина (Мингос) Алина Александровна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Панова Екатерина, Маскина (Мингос) Алина Александровна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4739f8058> | -87
2145 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6850 | II Этап "Автоматизация извещения" | Закрыта | Нормальный | IV Этап "Внедрение функционала автолицензии" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 13.12.2025 14:49 | 07.04.2025 | 15.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 14.02.2025 13:36 | 13.12.2025 14:49 | Маскина (Мингос) Алина Александровна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Панова Екатерина, Маскина (Мингос) Алина Александровна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4738ad568> | -87
2144 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6850 | II Этап "Автоматизация извещения" | Закрыта | Нормальный | III Этап "Внедрение функционала автоконтролей лотирования" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 07.11.2025 14:58 | 07.04.2025 | 07.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 14.02.2025 13:35 | 07.11.2025 14:58 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Панова Екатерина |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47379b490> | -125
2143 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6850 | II Этап "Автоматизация извещения" | Закрыта | Нормальный | II Этап "Внедрение функционала автоТСЗ" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 07.11.2025 14:58 | 07.04.2025 | 01.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 14.02.2025 13:34 | 07.11.2025 14:58 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Панова Екатерина |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4736859c0> | -101
2142 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2137 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.4 Формирование технического задания (ТЗ) на внедрение функционала автоформирования требований о наличии лицензий, СРО (автолицезии). | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Фадеев Александр Евгеньевич | 07.11.2025 15:08 | 18.02.2025 | 04.04.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 14.02.2025 13:33 | 04.04.2025 16:39 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | ТЗ_Проставление_признака_п1ч1ст31_Лицензии.docx ТЗ_ИТОГ_лицензии,_СРО,_аккредитация.docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473572218> | -342
2141 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2137 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.3 Формирование технического задания (ТЗ) на внедрение функционала автогенерации Требований к составу и содержанию заявки участника закупки (автоТСЗ) | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Фадеев Александр Евгеньевич | 07.11.2025 15:08 | 18.02.2025 | 04.04.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 14.02.2025 13:32 | 04.04.2025 16:40 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | Автоматическое_проставление_признаков_ПП_2571_в_закупке.docx Конструктор требований (2).docx Документы 2571.docx Документы нац режим для правовой экспертизы.xlsx Справочник нац режим для правовой экспертизы.xlsx ЗК.docx Нац режим.xlsx ЭА.docx ЭК (без галочки 19).docx ЭК (с галочкой 19).docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473491d80> | -342
2140 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2137 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.2 Формирование технического задания (ТЗ) на внедрение алгоритмов автоконтролей лотирования | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Фадеев Александр Евгеньевич | 07.11.2025 15:08 | 18.02.2025 | 04.04.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 14.02.2025 13:31 | 03.04.2025 12:55 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | Контроль на 620.docx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47337b428> | -342
2139 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 2137 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.1 Формирование проектной команды | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Рыбалкин (ККП) Вячеслав Валерьевич | 18.08.2025 10:36 | 14.02.2025 | 17.02.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 14.02.2025 13:29 | 19.02.2025 16:18 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47326d590> | -388
2137 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Мероприятие проекта | 6850 | II Этап "Автоматизация извещения" | Закрыта | Нормальный | I Этап "Подготовительный" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Рыбалкин (ККП) Вячеслав Валерьевич | 18.08.2025 10:36 | 14.02.2025 | 04.04.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 14.02.2025 13:29 | 04.04.2025 16:40 | Панова Екатерина | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Панова Екатерина |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe473128220> | -342
2082 | Автоматизация дашбордов | Мероприятие проекта | 2080 | III Этап "Завершение проекта" | Закрыта | Нормальный | 3.2 Релиз функционала (ввод в эксплуатацию) | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович | 31.08.2025 21:12 | 26.05.2025 | 30.08.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 17:55 | 31.08.2025 21:12 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472fe4f30> | -194
2081 | Автоматизация дашбордов | Мероприятие проекта | 2080 | III Этап "Завершение проекта" | Закрыта | Нормальный | 3.1 Тестирование функционала | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович | 31.08.2025 21:11 | 26.05.2025 | 30.08.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 17:55 | 31.08.2025 21:11 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472ec5d48> | -194
2080 | Автоматизация дашбордов | Мероприятие проекта | 1477 | Автоматизация дашбордов | Закрыта | Нормальный | III Этап "Завершение проекта" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 31.08.2025 21:12 | 26.05.2025 | 30.08.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 17:54 | 31.08.2025 21:12 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472d83660> | -194
2079 | Автоматизация дашбордов | Мероприятие проекта | 1477 | Автоматизация дашбордов | Закрыта | Нормальный | II Этап Внедрение функционала SQL | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Забейворота (ККП) Максим Андреевич | 15.08.2025 16:08 | 31.03.2025 | 15.08.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 17:53 | 15.08.2025 16:08 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472c5d308> | -209
2078 | Автоматизация дашбордов | Мероприятие проекта | 2073 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.3 Тестирование функционала дашборда на базе Excel | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Забейворота (ККП) Максим Андреевич | 31.03.2025 18:14 | 17.03.2025 | 31.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 17:50 | 31.03.2025 18:14 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe472b050f0> | -346
2076 | Автоматизация дашбордов | Мероприятие проекта | 2073 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.2 Создание и внедрение дашборда на Visiology на "Аналитический портал" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович | 14.03.2025 16:27 | 03.03.2025 | 14.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 17:50 | 14.03.2025 16:27 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4729e9d10> | -363
2075 | Автоматизация дашбордов | Мероприятие проекта | 2073 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.1 Создание и внедрение тестовых версий дашбордов на базе системы visiology "Стратегической панели" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович | 24.10.2025 12:35 | 03.03.2025 | 14.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 17:49 | 28.02.2025 12:49 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47aef2f70> | -363
2073 | Автоматизация дашбордов | Мероприятие проекта | 1477 | Автоматизация дашбордов | Закрыта | Нормальный | I Этап "Подготовительный" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 24.10.2025 12:35 | 03.03.2025 | 31.03.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 17:48 | 31.03.2025 18:14 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47ad06b80> | -346
2055 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2053 | III Этап "Завершение проекта" | Закрыта | Нормальный | 3.2 Формирование отчета о выполнении проекта | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | 07.11.2025 16:03 | 25.08.2025 | 07.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 16:48 | 07.11.2025 16:03 | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47ab1c0e0> | -125
2054 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2053 | III Этап "Завершение проекта" | Закрыта | Нормальный | 3.1 Подведение итогов, оценка достигнутых результатов | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | 05.11.2025 17:11 | 18.08.2025 | 05.11.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 16:47 | 05.11.2025 17:11 | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a82a508> | -127
2053 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 1474 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Закрыта | Нормальный | III Этап "Завершение проекта" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 07.11.2025 16:03 | 10.07.2025 | 07.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 16:44 | 07.11.2025 16:03 | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a609a30> | -125
2052 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 1474 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Закрыта | Нормальный | II Этап "Утверждение, внедрение элементов системы стандартизации" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 31.10.2025 11:54 | 24.06.2025 | 31.10.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 16:43 | 31.10.2025 11:54 | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47a104a80> | -132
2051 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2043 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.6 Создание фокус-группы из заказчиков для тестирование функционала и шаблона ТЗ в ЕАСУЗ | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Янушкевич (ККП) Ирина Евгеньевна | 04.07.2025 16:44 | 24.03.2025 | 04.07.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 16:39 | 04.07.2025 16:44 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476c51f40> | -251
2050 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2043 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.5 Формирование проекта технических заданий на проведение основных праздничных мероприятий | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Янушкевич (ККП) Ирина Евгеньевна | 20.06.2025 14:15 | 11.03.2025 | 20.06.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 16:38 | 20.06.2025 14:15 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  | ТЗ(3).7z | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476b091b0> | -265
2048 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2043 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.4 Формирование проектов типовых программ основных праздничных мероприятий | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 12.03.2025 18:42 | 03.03.2025 | 12.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 16:37 | 12.03.2025 18:42 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  | Праздники ИТОГ (7) (4).pptx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476985a00> | -365
2047 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2043 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.3 Внедрение УИН на основные направления праздничных мероприятий | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 21.03.2025 15:51 | 19.02.2025 | 18.03.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 16:36 | 21.03.2025 15:51 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47686f0f8> | -359
2046 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2043 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.2 Формирование проекта нормативов расходов на основные направления праздничных мероприятий | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Янушкевич (ККП) Ирина Евгеньевна | 19.02.2025 15:50 | 17.02.2025 | 18.02.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 16:36 | 19.02.2025 15:50 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe47674a330> | -387
2045 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 2043 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.1 Формирование проектной команды | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 19.02.2025 15:48 | 13.02.2025 | 17.02.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 16:35 | 19.02.2025 15:48 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4765f34a0> | -388
2043 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Мероприятие проекта | 1474 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Закрыта | Нормальный | I Этап "Подготовительный" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 07.11.2025 16:02 | 10.02.2025 | 07.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 16:35 | 07.11.2025 16:02 | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | [22 empty] | Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна | [109 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4764aecc0> | -125
2040 | Автоконтроль исполнения «кассового» плана по закупкам | Мероприятие проекта | 2032 | III Этап "Завершение проекта" | Закрыта | Нормальный | 3.2 Формирование отчета о выполнении проекта | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович | 12.12.2025 14:53 | 05.06.2025 | 12.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 16:31 | 12.12.2025 14:53 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович |  | Касс план.pptx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe476382478> | -90
2038 | Автоконтроль исполнения «кассового» плана по закупкам | Мероприятие проекта | 2032 | III Этап "Завершение проекта" | Закрыта | Нормальный | 3.1 Подведение итогов, оценка достигнутых результатов | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович | 12.12.2025 14:53 | 05.06.2025 | 12.12.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 16:29 | 12.12.2025 14:53 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4761fed68> | -90
2036 | Автоконтроль исполнения «кассового» плана по закупкам | Мероприятие проекта | 1977 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.3 Формирование технического задания (ТЗ) на внедрение функционала информационной панели мониторинга освоения средств (Панель "кассового" плана) | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович | 19.05.2025 17:56 | 19.02.2025 | 19.05.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 16:26 | 19.05.2025 17:56 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  | Техническое задание_Финал.docx Приложение №1.xlsx Приложение №2.xlsx | [130 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4c2dd8b60> | -297
2035 | Автоконтроль исполнения «кассового» плана по закупкам | Мероприятие проекта | 1977 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.2 Определение функциональных требований к системе | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович | 19.02.2025 15:44 | 17.02.2025 | 18.02.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 16:25 | 19.02.2025 15:44 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4be0b9988> | -387
2033 | Автоконтроль исполнения «кассового» плана по закупкам | Мероприятие проекта | 1977 | I Этап "Подготовительный" | Закрыта | Нормальный | 1.1 Формирование проектной команды | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 19.02.2025 15:42 | 13.02.2025 | 17.02.2025 |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 16:24 | 19.02.2025 15:42 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b718a418> | -388
2032 | Автоконтроль исполнения «кассового» плана по закупкам | Мероприятие проекта | 1472 | Автоконтроль исполнения «кассового» плана по закупкам | Закрыта | Нормальный | III Этап "Завершение проекта" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 12.12.2025 14:54 | 05.06.2025 | 12.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 16:22 | 12.12.2025 14:54 | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b6cdf5a8> | -90
2031 | Автоконтроль исполнения «кассового» плана по закупкам | Мероприятие проекта | 1472 | Автоконтроль исполнения «кассового» плана по закупкам | Закрыта | Нормальный | II Этап "Внедрение функционала" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич | 01.08.2025 09:32 | 19.05.2025 | 28.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 16:21 | 01.08.2025 09:32 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Министерство госуправления инф. техн. и связи МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b6852288> | -104
1977 | Автоконтроль исполнения «кассового» плана по закупкам | Мероприятие проекта | 1472 | Автоконтроль исполнения «кассового» плана по закупкам | Закрыта | Нормальный | I Этап "Подготовительный" | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 19.05.2025 17:57 | 10.02.2025 | 19.05.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 13.02.2025 09:02 | 19.05.2025 17:57 | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | [132 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b59acf08> | -297
1477 | Автоматизация дашбордов | Паспорт проекта |  |  | Закрыта | Нормальный | Автоматизация дашбордов | Барулина Мария Эдуардовна | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 24.02.2026 16:22 | 03.03.2025 | 29.08.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 30.01.2025 13:15 | 01.09.2025 09:40 | Шеразадишвили Елена |  | автоматизация дашбордов было-стало.pptx ККП автоматизация ЧЛ (2).docx | Автоматизация, Информационные технологии и госуправление, * Высвобождение человеческого труда |  | Внутриведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Обновляем дашборды через выгрузку из конструктора вручную (запуск сотрудником с 6 утра каждый день). | Автоматическое обновление дашбордов на платформе «Визиология» (ПО РФ) напрямую из ЕАСУЗ без участия человека. | Исключение: - трудозатрат сотрудников; - рисков человеческого фактора. | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Забейворота (ККП) Максим Андреевич |  |  | Нет | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 | [8 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Нет |  | Нет | [76 empty] | 17.09.2025 12:00 | [8 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Панова Екатерина, Жернакова (Мингос) Дарья Сергеевна, Шевчук (Мингос) Ангелина Викторовна, Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Маскина (Мингос) Алина Александровна , Шеразадишвили Елена |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b17484f0> | -195
1476 | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Паспорт проекта |  |  | Закрыта | Нормальный | Конструктор типовых проектов решений о проведении торгов ЦИО/ОМСУ | Барулина Мария Эдуардовна | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | 24.02.2026 16:23 | 03.03.2025 | 27.08.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 30.01.2025 13:15 | 28.08.2025 09:18 | Шеразадишвили Елена |  | Схема реализации проекта.png Чек-лист_ККП шаблоны. (1).docx ккп было-стало типовые (1) (1).pptx | Автоматизация, Госзакупки, * Высвобождение человеческого труда |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Решение – это основа документации о торгах. 1. Ошибки в решении = риски обжалования торгов. 2. Трудозатраты = ручное формирование решения. 3. «Глазная» сверка решения и документации. | 1. Типовые проекты решений в структуре с автозаполнением сведений об объекте торгов. 2. Автогенерация файлов решений. | Сокращение трудозатрат на 30% (с 1,5 до 1 ч) на подготовку 1 земельного участка на торги. | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Журавлева Светлана Николаевна, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Лавряков (Минимущество) Юрий Юрьевич, Мустафин Булат Маратович, Воронина (ККП) Ольга Николаевна |  |  | Нет | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, МИНИМУЩЕСТВО | 3000 |  | 0 |  | 3000 |  | 0 | [10 empty] | 0,00 | 0,00 |  | Да | Региональный центр торгов | Нет | [76 empty] | 05.09.2025 12:00 | [8 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Кушнаренко Ольга Вячеславовна, Панова Екатерина, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Шевчук (Мингос) Ангелина Викторовна, Жернакова (Мингос) Дарья Сергеевна, Бушуева Елизавета, Шеразадишвили Елена |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b03a97f0> | -197
1475 | Шаблоны изменения существенных условий контракта | Паспорт проекта |  |  | Закрыта | Нормальный | Шаблоны изменения существенных условий контракта | Барулина Мария Эдуардовна | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович | 24.02.2026 16:23 | 10.03.2025 | 01.10.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 30.01.2025 13:15 | 01.10.2025 18:01 | Шеразадишвили Елена |  | 08_10_2025_Чек_лист_ККП_Шаблоны_изменения_существенных_условий_контракта.docx ККП_Шаблонв_изменения_условий_контракта_было_стало (2).pptx | Автоматизация, Госзакупки, * Высвобождение человеческого труда |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Обоснование формируется каждым заказчиком в произвольной форме. | Типовое обоснование по основным видам изменений существенных условий контракта в структуре. | Трудозатраты пользователей (заказчиков) на подготовку документа > 20% (849 ЧЧ в год) Трудозатраты членов МВК на рассмотрение документа > 30% (125 ЧЧ в год) Бумажный документооборот (6 пачек в год – 3000 листов) Экономический эффект – 0,6 млн руб | Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович, Фадеев Александр Евгеньевич, Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Зернова (ККП) Елена Сергеевна, Мамедова (ККП) Аида Гюльахмедовна |  |  | Нет | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ | 1030 | 0 | 125 | 0 | 1030 | 0 | 125 | 0 | [7 empty] | 1485,99 | 1,49 | 0,00 | 0,00 |  | Нет |  | Да | [76 empty] | 08.10.2025 12:00 | [8 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | KulikovaKE | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Панова Екатерина, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Шевчук (Мингос) Ангелина Викторовна, Жернакова (Мингос) Дарья Сергеевна, Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович, Бушуева Елизавета, Маскина (Мингос) Алина Александровна , Босова (ЦРЦТ) Марина Евгеньевна, Постная (ЦРЦТ) Надежда, Шеразадишвили Елена |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4b00c8db0> | -162
1474 | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Паспорт проекта |  |  | Закрыта | Нормальный | Стандартизация закупок праздничных мероприятий | Барулина Мария Эдуардовна | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 24.02.2026 16:24 | 10.02.2025 | 07.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 30.01.2025 13:15 | 07.11.2025 16:25 | Шеразадишвили Елена |  | ККП_стандартизация_закупок_празнич.меропр.было-стало.pptx | Госзакупки, Оптимизация, * Сокращение сроков, * Высвобождение человеческого труда |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Отсутствие стандарта закупок на праздники (1 млрд руб/год, 2,5 тыс закупок): 1) избыточные расходы на мероприятия; 2) трудозатратность подготовки закупок и их мониторинга и согласования. | Внедряем стандарт на закупки праздничных мероприятий: 1) нормативы расходов по основным направлениям праздников; 2) 5 типовых программ мероприятий по основным направлениям; 3) шаблон тех. задания. | Сокращены трудозатраты: 1) На 2,5 часа на подготовку закупки; 2) На 104 раб дня в год на мониторинг и согласование у 2 сотрудников (ОМСУ и ККП). | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Янушкевич (ККП) Ирина Евгеньевна |  |  | Нет | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ | 34668 | 0 | 648 | 0 | 34668 | 0 | 648 | 0 | [7 empty] | 3714,99 | 3,71 | 0,00 | 0,00 |  | Нет |  | Да | Эффект ККП. Было: 2 430 контрактов * 20 мин. = 810 часов. Стало: 486 контрактов * 20 мин. = 162 часа. Высвобождение трудозатрат – 648 часов. Эффект заказчиков. Было: 2430 контрактов * 15 ч. = 36 450 часов. Стало: 2430 контрактов * 1 ч. = 2430 часов. Высвобождение трудозатрат – 34 020 часов | - | [74 empty] | 20.11.2025 14:00 | [8 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Шевчук (Мингос) Ангелина Викторовна, Панова Екатерина, Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Жернакова (Мингос) Дарья Сергеевна, Маскина (Мингос) Алина Александровна , Босова (ЦРЦТ) Марина Евгеньевна, Постная (ЦРЦТ) Надежда, Шаталова (ККП) Светлана Алексеевна , Шеразадишвили Елена |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4afda9760> | -125
1473 | Единый личный кабинет ГИС «ЕАСУЗ» | Паспорт проекта |  |  | Закрыта | Нормальный | Единый личный кабинет ГИС «ЕАСУЗ» | Барулина Мария Эдуардовна | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 29.10.2025 17:27 | 07.04.2025 | 01.09.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 30.01.2025 13:15 | 01.09.2025 09:40 | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  | ККП еасуз было-стало (1).pptx 17_09_2025_ККП ГИС ЧЛ (1).docx | Автоматизация, Госзакупки, * Сокращение сроков, * Высвобождение человеческого труда |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | В каждой подсистеме ЕАСУЗ разные учетные записи у одного пользователя. | Единый сервис авторизации в ГИС «ЕАСУЗ» (Портал ЕАСУЗ, 44, 223, АРИП, ПИК). | Один логин и пароль для работы во всех подсистемах ЕАСУЗ (44/223/АРИП/ПИК/Портал). Вход по электронной подписи (44/223/АРИП). | Никифоров (МинГос/ГБУ "ЦРЦТ") Сергей Юрьевич, Босова (ЦРЦТ) Марина Евгеньевна, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич, Винокуров (ККП/ГКУ "РЦТ") Михаил Алексеевич, Варсунин (ЦРЦТ) Никита Андреевич, Засецкий (ЦРЦТ) Иван Александрович , Радович (ЦРЦТ) Оксана Олеговна | Кренёва А.А. | Комитет по конкурентной политике | Нет | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ | 21301 | 0 | 354 | 0 | 21301 | 0 | 354 | 0 | 8 | 9966 | 4307 | Все ЦИО МО | 0 | 0 |  | 15058,07 | 15,06 | 0,00 | 0,00 |  | Нет |  | Да | [85 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | Заместитель руководителя | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Куликова Ксения Эдуардовна, Панова Екатерина, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Шевчук (Мингос) Ангелина Викторовна, Жернакова (Мингос) Дарья Сергеевна, Маскина (Мингос) Алина Александровна , Босова (ЦРЦТ) Марина Евгеньевна, Постная (ЦРЦТ) Надежда |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a90acd88> | -192
1472 | Автоконтроль исполнения «кассового» плана по закупкам | Паспорт проекта |  |  | Закрыта | Нормальный | Автоконтроль исполнения «кассового» плана по закупкам | Барулина Мария Эдуардовна | Гуляев (ККП) Виктор Александрович | 13.12.2025 16:21 | 17.02.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 30.01.2025 13:15 | 13.12.2025 14:46 | Маскина (Мингос) Алина Александровна |  |  | Автоматизация, Госзакупки, * Высвобождение человеческого труда |  | Внутриведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Исключение: - трудозатрат сотрудников; - рисков человеческого фактора. | 1. Заказчик знает, что ему нужно сделать (запланировать, опубликовать, заключить контракт) в режиме онлайн; 2. Для ГРБС онлайн показателей в разрезе: 1) объемов закупок; 2) их статусов; 3) остатков средств на закупки по каждому мероприятию (КБК); | Своевременное освоение средств на закупки. | Колесников (ККП) Кирилл Владимирович, Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Забейворота (ККП) Максим Андреевич , Силаков (ККП) Сергей Анатольевич | Родевальд С.Е. | Комитет по конкурентной политике | Нет | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ | 70000 | 0 | 40 | 0 | 70000 |  | 40 |  | 0 | 59500 | 10500 | Нет | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Нет |  | Нет | Было: 3500 (заказчиков) х 40 (минут min анализа экономии) х 10 (минут min сопоставления с лимитами) х 4 (сверка 1 раз в квартал) / 60 (минут) = 93 333 часов Стало: 3500 (заказчиков) х 10 (минут min анализа экономии) х 10 (минут min сопоставления с лимитами) х 4 (сверка 1 раз в квартал) / 60 (минут) = 23 333 часов Высвобождение: 70 000 | [84 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Панова Екатерина, Бушуева Елизавета, Шевчук (Мингос) Ангелина Викторовна, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Жернакова (Мингос) Дарья Сергеевна, Маскина (Мингос) Алина Александровна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a84c6b40> | -87
1470 | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Паспорт проекта |  |  | Закрыта | Нормальный | Автозакрытие заявки РПГУ о предоставлении земельного участка после публикации торгов | Барулина Мария Эдуардовна | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | 11.12.2025 21:37 | 19.02.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 30.01.2025 13:15 | 11.12.2025 21:37 | Маскина (Мингос) Алина Александровна |  | Схема.jpg | Автоматизация, Госзакупки, * Оптимизация услуг, * Высвобождение человеческого труда |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Риск просрочки ОМСУ по услуге на РПГУ. 2. Ручной ввод реквизитов процедуры торгов на РПГУ. 3. Человеческий фактор (тех. ошибки при вводе данных на РПГУ). | Автоматическое закрытие заявки на РПГУ после публикации торгов. | 1. Сокращение трудозатрат сотрудников ОМСУ в среднем на 3 часа в день. 2. Автоматическое своевременное уведомление заявителя. | Гиренко Илья Андреевич, Косолапов Никита Вячеславович, Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Журавлева Светлана Николаевна, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Мустафин Булат Маратович, Марковская Марина Владимировна, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич, Винокуров (ККП/ГКУ "РЦТ") Михаил Алексеевич, Ульевич (ККП/ГКУ "РЦТ") Елена Сергеевна | Саркисян М.С. | Комитет по конкурентной политике | Нет | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ, МИНИМУЩЕСТВО | 2366 | 0 | 542 | 0 | 2366 | 0 | 542 | 0 | 0 | 741 | 0 | Нет | 0 | 0 |  | 371,50 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |  | Да | Региональный центр торгов | Да | [85 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Панова Екатерина, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Шевчук (Мингос) Ангелина Викторовна, Жернакова (Мингос) Дарья Сергеевна, Бушуева Елизавета, Косолапов Никита Вячеславович, Босова (ЦРЦТ) Марина Евгеньевна, Постная (ЦРЦТ) Надежда, Маскина (Мингос) Алина Александровна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a7c207e8> | -87
1469 | Цифровое нормирование | Паспорт проекта |  |  | В работе | Нормальный | Цифровое нормирование | Барулина Мария Эдуардовна | Потапчик (ККП) Татьяна Павловна | 10.03.2026 18:05 | 14.02.2025 | 30.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | 30.01.2025 13:15 |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна |  |  | Автоматизация, Госзакупки, * Высвобождение человеческого труда, * Системы проектного управления вместо переписки, !ДОП.ФИНАНСИРОВАНИЕ |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Недопущение закупок ТРУ с избыточными характеристиками и по завышенной цене. Нормирование «на бумаге». | 1. Единые нормативы для всех ЦИО, ОМСУ. 2. Нормативы в структуре в ЕАСУЗ. 3. Автоконтроль применения в закупках. | Уход от бумаги. Снижение трудозатрат. Исключение нарушений. | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Дьяченко (ГКУ) Олег Григорьевич, Волкова (МЭФ) Валерия Александровна, Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна, Журавлева Светлана Николаевна, Черных (Мособлконтроль) Владимир Николаевич , Потапчик (ККП) Татьяна Павловна , Балакина (ККП) Ольга Владимировна , Куц (ККП) Лидия Николаевна , Силаков (ККП) Сергей Анатольевич , Коблева (МЭФ) Елена Алексеевна , Тимофеева (ГКУ) Светлана Анатольевна , Маховер (ГКУ) Ольга Игоревна , Лоскутов (ГКУ) Роман Александрович |  |  | Да | Да | 16311,00 | Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» мероприятие 05.04 "Выполнение работ по созданию, внедрению, эксплуатации, техническому сопровождению информационных систем, ресурсов общесистемного и прикладного программного обеспечения в рамках государственного задания" и мероприятие Ц4.01 "Выполнение работ по созданию, внедрению, эксплуатации, техническому сопровождению государственных информационных систем, ресурсов общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемых в целях обеспечения возможности предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) в рамках государственного задания" (Проект включен в общее финансирование в размере 2,3 млн. руб) | 2262749,00 |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ | 48128 | 0 | 611 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 3962,65 | 3,96 | 0,00 | 0,00 |  | Нет |  | Да | [78 empty] | Снижение внутренних и внешних трудозатрат со 100% до 80% к 30.11.2026 | https://transformation-back.rm.mosreg.ru/projects/cifrovoe_normirovanie/easy_gantt |  |  |  | Нет |  | Комитет по конкурентной политике МО |  |  | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 0 | Барулина Мария Эдуардовна, Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна, Панова Екатерина, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Шевчук (Мингос) Ангелина Викторовна, Жернакова (Мингос) Дарья Сергеевна, Бушуева Елизавета, Босова (ЦРЦТ) Марина Евгеньевна, Постная (ЦРЦТ) Надежда, Заичко Валерий Валерьевич |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6db8b10> | 110
1468 | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Паспорт проекта |  |  | Закрыта | Нормальный | Исключение кредиторской задолженности в закупках по 223-ФЗ (для БУ/АУ) | Барулина Мария Эдуардовна | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | 30.10.2025 13:20 | 18.02.2025 | 17.10.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 30.01.2025 13:15 | 16.10.2025 16:46 | Удалённый пользователь |  | Схема реализации проекта.jpg | Автоматизация, Госзакупки, * Высвобождение человеческого труда |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Пахарев (ККП) Павел Андреевич | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | 1. Ручной ввод финансирования заказчиком. 2. «Глазная» проверка ГРБСом закупок на наличие фин. обеспечения. | 1. Выбор из доступных лимитов ГИС РЭБ. 2. Автоконтроль закупок на наличие фин. обеспечения на основе данных ГИС РЭБ. | 1. Закупки в рамках лимитов. 2. Сокращение трудозатрат заказчика и ГРБСа (с 1 часа до 10 мин). Трудозатраты ЦИО и ОМСУ при проверке финансирования на 38721 часов в год/ 19 шт. ед. | Заичко Валерий Валерьевич, Никифоров (МинГос/ГБУ "ЦРЦТ") Сергей Юрьевич, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Журавлева Светлана Николаевна, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Кабанов (МЭФ/ГКУ "ФАЦ") Андрей Олегович , Петров (ККП/ГКУ "РЦТ") Александр Михайлович , Корина (ККП) Юлия Олеговна | Пахарев П.А. | Комитет по конкурентной политике | Нет | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ, МЭФ | 38721 | 0 | 0 | 0 | 38721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7106 | 31615 | Все ЦИО МО | 0 | 0 |  | 3962,65 | 3,96 | 0,00 | 0,00 |  | Да | Региональный центр торгов | Да | [85 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Мартынов Игорь Сергеевич, Пахарев (ККП) Павел Андреевич, Панова Екатерина, Саркисян (ККП) Мартирос Сосикович, Воронина (ККП) Ольга Николаевна, Шевчук (Мингос) Ангелина Викторовна, Жернакова (Мингос) Дарья Сергеевна, Бушуева Елизавета, Маскина (Мингос) Алина Александровна , Босова (ЦРЦТ) Марина Евгеньевна, Постная (ЦРЦТ) Надежда |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6b77c48> | -146
1467 | Оптимизация централизации закупок 2 уровня | Паспорт проекта |  |  | Закрыта | Нормальный | Оптимизация централизации закупок 2 уровня | Барулина Мария Эдуардовна | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | 04.02.2026 17:57 | 17.02.2025 | 26.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 30.01.2025 13:15 | 17.12.2025 12:49 | Шеразадишвили Елена |  |  | Автоматизация, Госзакупки, * Высвобождение человеческого труда, * Системы проектного управления вместо переписки |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Закупки 2 уровня готовятся на бумаге в очном режиме. Не соблюдение графика контрактации по закупкам 2 уровня. | 1. Утверждаем единые правила работы. 2. Цифровой формат взаимодействия заказчиков и уполномоченных органов (ЦИО, ДЕЗы, ОМСУ). | 1. Исключение бумажного документооборота. 2. Своевременная контрактация. | Фадеев Александр Евгеньевич, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Степанов (ЦРЦТ) Александр Дмитриевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Зернова (ККП) Елена Сергеевна, Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич |  |  | Нет | Нет | [5 empty] | 174320 | 0 | 40 | 0 | 174320 |  | 40 | [8 empty] | 3962,65 | 3,96 | 0,00 | 0,00 |  | Нет |  | Да | [76 empty] | 25.12.2025 14:00 | [8 empty] | Комитет по конкурентной политике МО |  | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Панова Екатерина, Шевчук (Мингос) Ангелина Викторовна, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Жернакова (Мингос) Дарья Сергеевна, Кордзахия (ККП) Вахтанг Михайлович, Босова (ЦРЦТ) Марина Евгеньевна, Постная (ЦРЦТ) Надежда, Маскина (Мингос) Алина Александровна , Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Шеразадишвили Елена |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a6924158> | -76
1464 | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Паспорт проекта |  |  | Закрыта | Нормальный | Трансформация МВК (проектное сопровождение) | Барулина Мария Эдуардовна | Журавлева Светлана Николаевна | 04.02.2026 11:44 | 28.02.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 30.01.2025 13:15 | 13.12.2025 14:54 | Шеразадишвили Елена |  | МВК без интеграции 0112.xlsx 25.12.2025_Чек-лист_ККП_ПП_Трансформация_МВК.docx | Автоматизация, Информационные технологии и госуправление, * Сокращение сроков, * Высвобождение человеческого труда |  | Межведомственный | Комитет по конкурентной политике |  | Журавлева Светлана Николаевна | Масленкина Наталия Александровна |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна | Даем замечания на сформированную документацию: - реагируем на факт ошибки; - длительное рассмотрение закупок на МВК. Идеология контролера Излишняя детализация планов-графиков закупок (в т.ч. финансирование по каждой позиции). Нагрузка на Базу данных ЕАСУЗ. Одни и те же данные вносят вручную в разных документах и дублируются в структуре документации о закупке (извещении) - риск разночтения = жалобы, снос закупки. | 1. Проектный подход - за каждый объект отвечает группа из отв. от ККП, МЭФ, ГКУ, отраслевика; 2. Формируем график подготовки документов для публикаций; 3. Эскалация рисков (пуш уведомления). 4. Упрощаем планирование до расчета цены (исключаем внесение данных – цена за единицу, кол-во). 5. «Поднимаем» финансирование на уровень лота (сейчас вносим в каждую позицию). 6. Единая точка ввода данных для извещения и приложений к нему 7. Автогенерация документов на основании предзаполнения системой (КОЗ). 8. Ускоряем интеграцию с федеральной системой ЕИС (инициатива на ФК РФ) | 1. Срок рассмотрения на МВК не более 7 дней (2024 – 24 дня). Внедрен проектный подход к рассмотрению заявок на МВК: - технические замечания устраняются при рассмотрении Комитетом; - эскалация нарушения сроков захода на МВК и устранения замечаний заказчиками на отраслевого министра. 2. Высвобождение 218 тыс ЧЧ - 110 шт ед. Автоматизация ручного ввода данных и контроля: - на основе классификатора автоматически проставляются необходимые по НПА требования (нац. режим, единые требования и пр.); - генерация заявки на МВК по совместным закупкам и требований к заявкам; - автоконтроль наличия лимитов. 3. Сокращения ручного ввода данных в 3 раза с 1,5 млн до 0,4 млн действий. Пользователи не вносят финансирование в каждую спецификацию (шприц, катетер, стент) - количество спецификаций доходит до 3 тысяч/закупку, а только единожды на уровне лота "Поставка расходных материалов". 4. Сокращение времени "ожидания" в работе заказчиков на 5,5 млн ч/год. Реализована интеграция с федеральной системой закупок: - сократили с 2 часов до 10 минут. | Фадеев Александр Евгеньевич, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Колесников (ККП) Кирилл Владимирович, Дьяченко (ГКУ) Олег Григорьевич, Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Шендакова (ККП) Наталья Сергеевна, Журавлева Светлана Николаевна, Гуляев (ККП) Виктор Александрович , Зернова (ККП) Елена Сергеевна, Мазуров (ККП) Даниил Юрьевич |  |  | Да | Нет |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ | 217998 |  | 4866 |  | 217998 |  | 4866 | [8 empty] | 9906,63 | 9,91 | 0,00 | 0,00 |  | Нет |  | Да |  | Расчеты прикреплены отдельным файлом | [83 empty] | Комитет по конкурентной политике МО | KoskovaNI | Комитет по конкурентной политике МО | Нет | [9 empty] | КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Кренева (ККП) Анастасия Андреевна, Родевальд (ККП) Станислав Евгеньевич, Панова Екатерина, Жернакова (Мингос) Дарья Сергеевна, Шевчук (Мингос) Ангелина Викторовна, Бушуева Елизавета, Босова (ЦРЦТ) Марина Евгеньевна, Постная (ЦРЦТ) Надежда, Шеразадишвили Елена, Маскина (Мингос) Алина Александровна |  |  | #<Issue::ActiveRecord_Relation:0x00007fe4a670ed28> | -87