## Лист1
| Проект | Исполнитель | Статус
1 | Анализ проектов ГЧП | Филатова | Аудит текущих процессов анализа проектов (фиксация времени на каждый этап, выявление «узких мест»,сбор типовых ошибок и нарушений). Срок 30.04.2026.
2 | ИИРоботНик | Мамедова | Функционал реализхован в ТГ (внутренняя реализация) Необходимо перевести в МАКС
3 | Локальная нормативно-правовая база в Консультант+ (ЛНА СУБД) | Кудряшов | Реализован Защита состоялась 11.03.2026
4 | Оптимизация процессов ЗИТ | Воронина | Подпроект: «Публикация в 1 клик»: 1. Схема реализации процесса разработана по 2м этапам (публикация + продления) 2. ТЗ по 1 этапу (продления) подготовлено Текущий этап: анализ ТЗ УМРИТО (срок: 13.03.2026) Подпроект: «Цифровой протокол»: 1. ТЗ по аренде/продаже ЗУ разработано 2. Функционал ЭП по аренде/продаже ЗУ доработан Текущий этап: 1. Тестирование функционала по аренде/продаже ЗУ на промышленном контуре (срок: 13.03.2026) 2. Подготовка ТЗ по аренде/продаже имущества (срок: 19.03.2026)
5 | Интеллектуальный аналитик торгов | Воронина | 1. ТЗ подготовлено (85 полей). 2. Разработчикам передано для реализации 68 полей. Текущий этап: 1. Доработка логики 17 полей совместно с УМРиТО (срок: 19.03.2026) 2. Реализация на тестовом контуре 68 полей
6 | Цифровые коммуникации ЗИТ | Воронина | Подпроект "Ежедневная эффективность ЗИТ" Дашборды реализованы на адм. панели Подпроект "ИИ-помощник ОМСУ" 1. Разработаны матрица ограничений и условий использования (НПА) ЗУ Текущий этап: Разработка ТЗ (срок: 23.04.2026) Подпроект "Голосовой помощник" 1. Разработана схема ответов ИИ 2. Подготовлены ответы на перечень часто задаваемых вопросов (27 вопросов и ответов) 3. Подготовлено ТЗ (письмо в Мингос от 26.02.2026 № 31Исх-189/26-06 Текущий этап: анализ систем на предмет перечня необходимых доработок
7 | Оптимизация закупок малого объема | Кренева | В проработке
8 | Задание на проектирование и инженерные изыскания в xml | Родевальд | Проведена встреча с ЦРЦТ 12.03.2026 Определена и согласована ДК
9 | Смарт-допуск к ЗИТ | Воронина | ТЗ подготовлено и направлено для реализации на ЭП Текущий этап: доработка функционала ЭП
10 | ИИ проверка закупок | Зернова | Проведена встреча с Мингоуправлением по вопросу реализации на ИИПлатформе Подготовка описания задачи и ТЗ по шаблону Мингоса
11 | Робот закупщик (пилот – учебники и ямочный ремонт во дворах) | Фадеев | Проведены встречи с ЦРЦТ, Софтлайн Проведены встречи с ЦРЦТ, Софтлайн Обследование процесса закупок по книгам и работ по ямочному ремонту в рамках проекта ""Робот-закупщик" Обсуждение возможностей интеграции RPA и ЕАСУЗ по API. Подготовлено: описание шагов в рамках БП (06.03.2026) разработан проект ДК 06.03.2026 (актуализация и согласование сроков) В работе: определение тех. способа реализации задачи (ЦРЦТ, КПП) подготовка концепции (ЦРЦТ)
12 | Панель управления заказчика + ИИ | Фадеев | ТЗ в разработке
13 | Цифровой двойник сотрудника (ИИ) | Заичко | Подготовлено описание задачи для Мингосуправления Ожидание утверждения со стороны Мингоса для дальнейшей работы по проекту
14 | Трансформация управления аналитики | Гуляев | Сформирована команда проета (07.03.2026) Анализ текущих проблем: интервью, хронометраж, инвентаризация источников Анализ ИИ-моделей и технологий (LLM, RAG, NLP)
15 | Оптимизация закупок 223-ФЗ | Кукарцева | ЭТАП 1. Внедрение сервиса приема/передачи сведений по УИН - Тестирование функционала; ЭТАП 2 Аудит полей - подготовка ТЗ; ЭТАП 3 Конфигуратор сроков - тестирование функционала; ЭТАП 4 Получение сведений из ПИК по договору - Анализ ТЗ – Мингос (ЦРЦТ); ЭТАП 5 Сервис по дополнительным соглашениям ПИК - Анализ ТЗ (УМРиТО)
16 | ИИ мониторинг закупок 223-ФЗ | Кукарцева | Проведена встреча с Мингоуправлением по вопросу реализации на ИИПлатформе Подготовка описания задачи и ТЗ по шаблону Мингоса
17 | Судебный навигатор | Берзкин | Прорабатывается вопрос реализации на ИИПлатформе Реализация возможна после внедрения системы векторного хранилища и соединения с актуальной базой НПА (Консультант+)
18 | Оптимизация организационного блока РЦТ | Кострова | 1. Подготовлен перечень документов (38 форм) 2. Разработано 12 форм документов Текущий этап: 1. Разработка 26 форм документов 2. Согласование 12 форм документов с ЦБ Подготовлено ТЗ на доработку функционала РМ и передано в ЦРЦТ Проводится анализ расчета КПИ (месяц, квартал, год) Прорабатывается вопрос реализации на ИИПлатформе
19 | Электронные ДС с ПИК | Хорев | Разработано ТЗ Реализован сервис по обратной интеграции по ЭДС ЕИС - ЕАСУЗ - ПИК - РЭБ (06.03.2026)
20 | Авто план-график | Фадеев | ТЗ в разработке (27.03.2026) Разработка макетов интерфейса
21 | ИИ-Ассистент ЕАСУЗ | Заичко | Разработан прототип чат-бота (собственными силами) Определение тех. способа реализации задачи
22 | ИИ аналитика рисков | Гуляев | Реализован бот на гигачате (10.03.2026) Масштабирование чат-бота на ЦМО и ОМСУ
23 | Цифровое нормирование | Потапчик | Реализовано: В части формирования системы в ЕАСУЗ: 1) разработано ТЗ по доработке ЕАСУЗ. 2) проведена сверка реестра подведомственных организаций с вышестоящими организациями (2 882 организации в 56 ОМСУ + 487 организаций в ЦИО и ГО, всего – 3 369 - осуществлена привязка подведомственных учреждений к ЦИО и ГО, ОМСУ, утверждающих нормативные затраты в ЕАСУЗ. 3) сформирован реестр должностей в МО. 4) разработан первый тестовый контур функционала ЕАСУЗ для формирования норматива (настроена тестовая среда, реализованы минимальные жизнеспособные модули: формирование карточек укрупненного и детализированного НЗ, согласования). 5) проведено внутреннее тестирование разработанных модулей, по замечаниям устранены критические ошибки. 6) проведена рабочая встреча с представителями МЭФ МО и ГКУ МО, на которой был продемонстрирован функционал первого тестового контура. По итогам демонстрации рабочей группой было принято решение о необходимости корректировки первоначального ТЗ в следующих аспектах: изменение логики формирования процессов, уточнение требований к пользовательскому интерфейсу, корректировка форматов данных, интеграционные взаимодействие. 7) доработка ТЗ по результатам тестирования первого тестового контура – срок 20.03.2026 В части актуализации и совершенствования НПА 1) разработаны проекты НПА по изменению федерального законодательства. 2) собрана номенклатура нормируемой продукции. 3) определены ответственные ЦИО за разработку характеристик нормируемой продукции. 4) внесены изменения в ППМО: № 1184/57, 442/19 в части обязанности при планировании и осуществлении закупок использовать сведения из РХО. 5) разработаны изменения в ППМО: № 1410/49, 1411/49, № 1412/49 с целью уточнения порядка разработки, пересмотра и принятия правовых актов МО о нормировании, согласованы в рабочем порядке МЭФ, ККП, ГКУ. РИСК: МЭФ необходимо направить на согласование по МСЭД, до сих пор не направлен проект (!!!) утверждающий нормативные затраты в ЕАСУЗ.